## Sheet1
省级生态环境保护专项督察达州市督察意见整改细化清单
序 号 | 反馈 问题 | 问题 类别 | 具体问题 | 整改目标 | 整改措施 | 整改时限 | 责任单位 | 备注
1 | 生态环境保护责任未压紧压实 | （一）工作合力未充分形成 | 1.达州市、县两级自然资源规划、林业等部门存在不同程度的纵向推进不顺、横向协调不畅、督导监管不力等问题。 | 加强市、县两级横向、纵向沟通协作，加大露天矿山监管整治力度。 | 1.市、县两级自然资源规划部门和林业部门制定露天矿山整治方案，协作开展露天矿山整治工作。市级自然资源规划部门和林业部门加强对县级对应部门的工作指导和检查力度。 2.各县（市、区）、达州高新区加强露天矿山巡查和综合整治，加大对破坏生态、污染环境矿山企业的执法力度。 | 立行立改 长期坚持 | 市自然资源和规划局 市林业局 各县（市、区）人民政府 达州高新区管委会
2 |  |  | 2.市扬尘办、住建局和城管局对扬尘治理存在职责交叉，公文反复流转，配合执行力度不够，导致扬尘治理效果不佳。 | 明确扬尘治理职能职责，加大监管整治力度。 | 市扬尘办、住建局和城管局严格按照职能职责划分，加强沟通，协作配合，加强日常巡查监管，加大地扬尘治理力度。 | 立行立改 长期坚持 | 市扬尘治理办 市住房和城乡建设局 市城管执法局
3 |  | (二)河长制责任落实不到位 | 1.达州市水环境质量总体较好，但东柳河、双龙河水质由Ⅴ类下降为劣Ⅴ类，氨氮、总磷浓度同比升高。 | 消除东柳河、双龙河劣Ⅴ类水质。 | 1.市河长制办公室、通川区河长制办公室、大竹县河长制办公室加大对县、高新区河长制办公室加大对县、乡级河长巡河督查力度，切实督促河长履职尽责。 2.压实东柳河、双龙河流域县、区河长制责任，通川区、大竹县、高新区2020年5月底前编制整治方案，按照整治方案落实整治措施，提升东柳河、双龙河水质。 3.将东柳河、双龙河水质改善纳入到年度河长制考核范畴。 4.市生态环境局督促通川区、大竹县、高新区加强入河排污口监管。 | 2020-12-01 | 市水务局 市生态环境局 通川区人民政府 大竹县人民政府 达州高新区管委会
4 | 生态环境保护责任未压紧压实 | (二)河长制责任落实不到位 | 2.苟家河朝阳街道办事处段水质异味明显，州河河口汇入处存在白色浮沫，大量污水排入州河。 | 消除污水直排入河 | 1.市水务局、通川区加大巡河巡检力度，落实“河长制”责任。 2.市住建局牵头，2020年12月底前完成朝阳西路暗涵污水截留工程建设，有效解决污水直排万家河。 3.市住建局牵头，2020年12月底前完成万家河雍河湾小区至入河口段河道清淤工作。 4.市城管执法局加强河道沿线污水管网管护，严格散排污水执法管理。 | 2020-12-01 | 市住房和城乡建设局 市水务局 市城管执法局 通川区人民政府
5 |  |  | 3.双龙河有生活垃圾入河现象，双龙河西外镇段河长制公示牌旁约十米处，有污水直排。 | 提升双龙河水质至Ⅴ类。 | 1.市河长制办公室、通川区河长制办公室加大对县、乡级河长巡河督查力度，切实督促河长履职尽责。 2.通川区加强双龙河沿河乡镇生活垃圾收运工作，安排专人及时打捞入河垃圾，确保日产日清，加强沿河企业的监管，杜绝废水外排。 3.市生态环境局督促通川区加强入河排污口监管。 | 2019-10-01 | 市水务局 通川区人民政府
6 |  |  | 4.大竹县护城河白塔街道办事处河段长公示牌旁约十米处，有污水直排，异味明显。 | 完成污水管网维修改造，有效解决污水直排、渗漏问题。 | 2020年12月底前完成东柳河双河口处污水干管维修工程。 | 2020-12-01 | 大竹县人民政府
7 |  |  | 5.州河洋烈段河道漂浮大量白色垃圾，形成约7公里漂浮带。 | 及时打捞州河洋烈段河道漂浮白色垃圾，确保河面清洁。 | 1.2019年10月底前打捞清理州河洋烈段河道漂浮白色垃圾。 2.加强州河洋烈段河道日常巡查，及时清理河道漂浮垃圾。 | 2019-10-01 | 宣汉县人民政府
8 |  |  | 6.州河河市镇段有大量生活污水直排州河，形成清污分明的污染带。 | 建成河市镇生活污水处理厂，收集处理场镇生活污水。 | 2019年12月底前完成河市镇污水处理厂及配套管网建设，2020年5月底前投入试运行。 | 2020-05-01 | 达川区人民政府
9 | 生态环境保护责任未压紧压实 | (三)监督管理力度不够 | 1.市经信局在县（市、区）已更新第一批“散乱污”整改台账的情况下，未及时更新替换上报。 | 及时更新上报第一批“散乱污”整改台账，持续开展“散乱污”整治。 | 1.2019年11月底前组织各县（市、区）对第一批“散乱污”企业开展回头看，抽查第一批“散乱污”企业整治情况，持续开展“散乱污”整治。 2.督促指导各县（市、区）强化对“散乱污”企业的排查、甑别，按照”关停取缔一批、整改提升一批、整合搬迁一批“的要求实施分类整治。 3.加强与省、市相关部门、各县（市、区）的信息沟通，定期调度“散乱污”企业整治进展情况，及时汇总上报。 | 2019-12-01 | 市经信局
10 |  |  | 2.经开区虹发石材厂偷排废水，环境污染严重。 | 依法查处环境违法行为，完善修复污染治理设施，杜绝生产废水外排。 | 1.2019年9月底前拆除该石材厂管道。 2.2019年9月底前对渗漏点位进行防渗漏处理。 3.2019年10月底前对废水收集池进行防渗漏处理。 4.2019年12月底前对经开区虹发石材厂环境违法行为进行立案查处。 | 2019-12-01 | 达州高新区管委会
11 |  |  | 3.经开区幺塘乡污水处理厂未达到建设项目竣工环境保护验收条件，却通过环境保护验收，且至今未取得入河排污口设置论证审查意见。 | 完善幺塘乡污水处理厂相关手续。 | 1.2019年10月底前取得幺塘乡污水处理厂入河排污口设置批复。 2.2019年12月底前取得幺塘乡污水处理厂排污许可证。 3.加强日常监管，规范处置污泥，定期开展水质监测。 | 2019-12-01 | 达州高新区管委会
12 |  |  | 4.达川区明月江未编制河道采砂规划，亭子镇魏家洞电站旁一无名采砂厂已停工，但生产设施设备完好，随时可恢复生产。 | 加强明月江达川区河段监管，编制相关河道采砂规划。 | 1.加强宣传。向采砂船业主宣传《中华人民共和国水法》、 《四川省河道采砂管理条例》，未取得采砂许可前严禁采砂。 2.加强巡查。对明月江达川区亭子魏家洞段开展巡查工作，对生产设施采砂船进行监管,2020年5月底前，拆除采砂船上的动力设施柴油机。 3.2020年5月底前，组织相关部门对采砂厂采取断电措施，加强日常监管。 4.2020年7月前编制完成明月江达川区亭子魏家洞段河道采砂规划。 | 2020-07-01 | 达川区人民政府
13 | 大气环境质量不升反降 | / | 2019年1-8月，达州市PM2.5浓度、优良天数率，分别同比上升10.4%、下降0.8%，PM10、PM2.5浓度分别排名全省倒数第一、倒数第二，完成PM2.5和优良天数率管控目标年度任务难度较大。 | 全市大气环境质量持续改善，确保完成省政府下达的大气环境质量目标任务。 | 结合《达州市打赢蓝天保卫战实施方案》，不断强化大气污染防治工作，印发《达州市2019年度大气污染防治百日攻坚方案》，开展百日攻坚行动，2019年PM2.5年均浓度45.7 ug/m3，优良天数达标率82.5%，完成省上下达的目标任务。持续开展大气污染，推动大气环境质量持续改善，确保完成2020年度省政府下达的环境空气质量目标任务。 | 2020-12-01 | 市“大气水土壤”污染防治领导小组成员单位， 通川区人民政府 达川区人民政府 达州高新区管委会
14 |  |  | 通川区连续两年环境空气质量未完成市上下达的考核目标 | 强化大气污染防治，完成2019年度市上下达的考核目标。 | 1.推进燃煤小锅炉“清零”工作，加快城市建成区已有燃煤锅炉的清洁能源改造； 2.开展“散乱污”企业清理整治成效巩固工作，加大重点行业大气污染深度治理力度和工业炉窑专项治理，严控工业企业达标排放，严惩超标排放行为； 3.开展道路扬尘专项执法行动，严厉查处脏车入城、渣土车带泥上路和洒漏行为和柴油货车抽检行动，加大“黑烟车”处罚力度； 4.加强主城工地和道路扬尘污染管控，严格落实“六必须、六不准”； 5.开展砂石行业专项整治行动，严控产、运、堆扬尘污染； 6.开展餐饮油烟、露天烧烤专项执法行动，确保油烟净化设施全面安装、正常运行、达标排放； 7.开展汽修行业专项执法整治行动，严禁露天喷涂作业，推进VOCs污染综合整治。 8.2019年PM2.5年均浓度45.8 ug/m3，优良天数达标率87.1%，完成市上下达的目标任务。持续开展大气污染，推动大气环境质量持续改善，确保完成2020年市上下达的环境空气质量目标任务。 | 2020-12-01 | 通川区人民政府
15 | 大气环境质量不升反降 | / | 达川区2019年一、二季度环境空气质量排名全省183个县（市、区）倒数第一 | 强化大气污染防治，完成2019年度市上下达的考核目标。 | 1.加强城区巡查力度，发现问题及时移送给关责任单位，2019年12月前编制并落实《达州市达川区打赢蓝天保卫战2019年度实施方案》。 2.达川生态环境局组织各区级相关部门于2019年9月至12月开展达川区2019年大气污染防治百日攻坚行动，实现达川区环境空气质量提档升位。 3.2019年PM2.5年均浓度45.8 ug/m3，优良天数达标率79.6%，完成市上下达的目标任务。持续开展大气污染，推动大气环境质量持续改善，确保完成2020年市上下达的环境空气质量目标任务。 | 2020-12-01 | 达川区人民政府
16 |  | (一)道路扬尘管控不力 | 金龙大道翁福化工段、小河嘴至铭仁园学校临时便道、犀牛大道南段等路段路边积尘明显，道路扬尘严重。 | 加强道路扬尘管控。 | 1.市扬尘治理办加强督查检查力度，督促辖区政府及相关责任单位整改落实。 2.高新区加大对金龙大道翁福化工段道路扬尘管控。 3.达川区对小河嘴至铭仁园学校临时便道、犀牛大道南段路段进行实时管控，严查运输车辆抛、洒、滴、漏及车身不洁问题。积极打扫路边积尘、清理白色垃圾，安排洒水车进行冲洗。2019年11月底前安装沿途道路喷淋设施，进行降尘处理。 4.2019年11月底前在实验小学三里坪校区项目部设置冲洗台，对过往车辆实行免费冲洗，严禁脏车入城。 | 立行立改 长期坚持 | 市扬尘治理办 达川区人民政府 达州高新区管委会
17 |  | (二)建筑施工扬尘管控不到位 | 塔石路在建项目、聚亿金融城建设项目、南城国际建设项目均存在施工防尘、降尘作业不到位，裸土覆盖不彻底，车辆冲洗装置不完善等问题。 | 加强建设工地施工扬尘管控。 | 1.市住建局牵头，督促建设单位、业主单位和主管部门加强对在建工地的日常监管。 2.2019年10月底前按照“六必须、六不准”扬尘防治标准完成整改。 3.2019年9月底前开展市中心城区建筑工地施工扬尘百日攻坚专项整治行动，加大执法监管和查处力度。 | 立行立改 长期坚持 | 市住房和城乡建设局
18 | 大气环境质量不升反降 | (三)“散乱污”整治不彻底 | 1.纳入“散乱污”整治第一批清单的高桥豆制品厂、纯正豆制品厂搬迁入园工作因受园区建设影响，存在逾期风险。 | 将高桥、纯正豆制品厂从搬迁入园内类调整为整改提升类，确保工业废水达标排放。 | 1.将2018年误纳入搬迁入园类的高桥、纯正豆制品厂调整为整改提升类，并以县级文件逐级报备。 2.2019年12月底前督促企业安装污水处理设备，加强日常监督管理，确保污水达标排放。 | 2019-12-01 | 开江县人民政府
19 |  |  | 2.原万和村一组新型建材厂内4家企业，虽已关停，但现场积灰、扬尘严重，遗留危险废物未处置。 | 规范处置遗留危险废物，清理打扫厂区卫生。 | 2019年9月底前规范处置遗留危险废物，清理打扫厂区卫生。 | 2019-09-01 | 达州高新区管委会
20 |  |  | 3.万和村二组无名油膏厂未办理环评手续，有机气体散排严重，未落实“两断三清”。 | 关停取缔该油膏厂，实施“两断三清”。 | 2019年9月底前关停取缔该油膏厂，实施“两断三清”。 | 2019-09-01 | 达州高新区管委会
21 |  | (四)大气污染防治设施不完善 | 1.巨力砼业、宏威砼业、正佳砼业厂区道路扬尘防治措施不完善，大量裸土、原材料露天堆放。 | 加强道路扬尘防治，全面遮挡覆盖裸土、原材料。 | 加强厂区内清扫保洁，于2019年10月底前对裸土、原材料进行覆盖或遮挡。 | 2019-10-01 | 达州高新区管委会
22 |  |  | 2.鼎顺建材、东森建材、顺诚建材、胡杨工贸有限公司原料、成品堆体覆盖不彻底。 | 全面遮挡覆盖原料、成品堆体。 | 1.加强厂区内清扫保洁，2019年10月底前对裸土、原材料进行覆盖或遮挡。 2.2019年12月底前对相关环境违法行为进行立案查处。 | 2019-12-01 | 达州高新区管委会 万源市人民政府
23 |  |  | 3.元顺碎石厂车辆进出厂冲洗装置未使用，成品堆体覆盖不彻底。 | 规范使用冲洗装置，遮挡覆盖成品堆体。 | 1.加强厂区内清扫保洁，2019年9月底前规范使用冲洗装置，增设冲洗废水收集循环池。 2.对所有产品进行全覆盖。 3.2019年12月底前对相关环境违法行为进行立案查处。 | 2019-09-01 | 达州高新区管委会
24 | 大气环境质量不升反降 | (五)秸秆禁烧管控不力 | 督察期间，通川区、达川区、经开区、大竹县、开江县等地均不同程度存在秸秆焚烧现象。 | 落实秸秆禁烧工作要求，加强秸秆综合利用。 | 1.加强秸秆综合利用和禁烧宣传。 2.完善秸秆资源综合利用政策和秸秆综合利用管控措施。 3.建立县、乡镇、村（社区）三级巡查网络，强化秸秆禁烧巡查工作，严控秸秆焚烧现象。 | 立行立改 长期坚持 | 通川区人民政府 达川区人民政府 大竹县人民政府 开江县人民政府 达州高新区管委会
25 | 环保基础设施短板突出 | (一)乡镇污水集中处置设施建设滞后 | 1.《四川省落实中央第五环境保护督察组督察反馈意见整改方案》明确，达州市应于2019年底建成160个乡镇污水集中处理设施。截至督察期间，88个正在建设，仍有27个未开工。 | 完成推进滞后的115个乡镇污水集中处理设施建设。 | 1.加快各县（市、区）在建项目建设进度，2020年9月底前完成通川区、达川区、宣汉县、渠县、大竹县、开江县、万源市等88个乡镇污水处理设施。 2.加快各县（市、区）未开工项目前期工作，2020年6月底前通川区，达川区，宣汉县等27个乡镇污水处理设施开工建设，2020年12月底完成。 | 2020-12-31 | 市住房和城乡建设局 各县（市、区）人民政府
26 |  |  | 2.《四川省城镇污水处理设施建设三年推进方案》明确，达州市应于2019年底建成93个乡镇污水配套管网项目，截至督察期间，仍有27个项目未开工。 | 完成推进滞后的27个乡镇污水配套管网项目建设。 | 按照新修订的《达州市城镇污水处理设施建设三年攻坚行动方案》，加快推进项目建设，2020年12月底完成全市27个乡镇污水配套管网项目开工建设。 | 2020-12-01 | 市住房和城乡建设局 各县（市、区）人民政府
27 | 环保基础设施短板突出 | (二)生活垃圾处理设施建设滞后 | 《四川省城乡垃圾处理设施建设三年推进方案》明确，达州市应于2019年底建成12个生活垃圾处理设施项目。截至督察期间，仅建成4个，5个在建项目有逾期风险，3个项目仍处于前期工作阶段。 | 完成推进滞后的8个生活垃圾处理项目建设。 | 按照新修订的《达州市城乡垃圾处理设施建设三年攻坚行动方案》，结合部门“三定方案”职能职责划分，加快推进项目建设，2019年12月底前完成5个垃圾处理设施项目，2020年6月底前完成开江县生活垃圾处理厂二期扩建项目；2020年12月底前完成渠县生活垃圾环保发电项目；2021年6月底前完成宣汉县生活垃圾环保发电项目。 | 2021-06-01 | 市住房和城乡建设局 市城管执法局 各县（市、区）人民政府
28 |  | (三)危险废物集中处置项目推进缓慢 | 达州市危险废物集中处置项目因建设用地未落实，项目建设停滞不前，未完成达州市固体废物综合处置中心指挥办公室下达的阶段性目标任务。 | 完成达州市危险废物集中处置项目建设。 | 1.市自然资源和规划局已完成达州市危废处置项目在固废中心控规中的表达，配合业主单位完成选址意见书等规划和土地手续的办理； 2.市住建局督促业主单位加快项目建设。 | 2022-12-01 | 市住房和城乡建设局 市自然资源和规划局
29 | 环保基础设施短板突出 | (四)污泥、餐厨垃圾处理项目逾期风险较大 | 《四川省落实中央第五环境保护督察组督察反馈意见整改方案》明确，达州市污泥处置项目、餐厨垃圾处理项目分别应于2019年底、2020年6月建成，目前推进缓慢，项目逾期风险极大。 | 有效处置污泥和餐厨垃圾。 | 1.督促业主单位采取耦合发电方式建设污泥处置项目，2020年3月底前建成一期项目（100吨/日）。 2.市主城区餐饮垃圾现由达州平华环保科技有限公司负责收集、处理餐厨垃圾分离出的油污，剩余的残渣运送至佳境公司进行焚烧发电处理。力争2020年6月底前完成餐厨垃圾处理项目建设。 | 2020-06-01 | 市住房和城乡建设局
30 | 生态环境问题整改不彻底 | / | 1.达州市医疗废物集中处置中心是国务院《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》项目，应在2012年底前完成项目整体验收，但至今未通过整体验收。 | 完成达州市医疗废物集中处置中心整体验收。 | 1.督促业主完成工程决算审计。 2.2020年9月底前完成用地、施工许可等手续。 3.2020年11月底前汇总项目整体验收资料上报省生态环境厅。 | 2020-12-01 | 市生态环境局 市发展改革委 市城管执法局 市卫生健康委
31 |  |  | 2.2018年7月，达州市环督办指出通川区未编制磐石白鹭自然保护区规划，截至督察期间，通川区仍未启动规划编制工作。 | 完成通川区磐石白鹭自然保护区规划方案编制工作。 | 2019年12月底前编制完成白鹭自然保护区规划方案后送省林业草原局审批。 | 2019-12-01 | 通川区人民政府
32 |  |  | 3.开江县生活垃圾填埋场渗滤液收集池防雨设施不完善，汛期存在环境安全隐患。 | 完善渗滤液收集池防雨设施，消除环境安全隐患。 | 1.2019年12月底前增加1台日处理100立方渗滤液处理设施，加快对收集池渗滤液处理，减少库存渗滤液； 2.2020年6月底前完成填埋场及渗滤液收集池周边排水沟建设。 | 2020-06-01 | 开江县人民政府
33 |  |  | 4.大竹县垃圾填埋场虽已封场，但仍有生活垃圾进场中转，异味明显，坝体存在多处渗漏点，渗滤液收集沟防渗措施不完善。 | 完成城区垃圾中转站建设，完成垃圾填埋场整改。 | 1.2019年12月底前完成竹北大型垃圾中转站建设。 2.2020年3月底前迁出临时中转点。 3.2020年12月底前对截洪沟进行整修，完成大坝坝体加固、补漏防渗。 | 2020年12月 | 大竹县人民政府
34 | 生态环境问题整改不彻底 | / | 5.瓮福达州化工有限公司虽制定了《羊皮坝磷石膏渣场下游河水总磷超标整治方案》，但监测报告显示，下游河沟小桥处总磷数据超标，羊皮坝磷石膏渣场及磷石膏综合利用项目征地拆迁涉及205户，仍有8户未签订拆迁协议。磷石膏堆存量已达1200万吨，仍以每年200万吨的速度增长，磷石膏存量消纳工作进展缓慢。 | 加强污染治理，改善总磷超标现状，进一步减少污染。 | 1.2019年12月底前编制完成羊皮坝磷石膏堆场一库一策污染防治方案，定期开展地下水和土壤监测，做好管线巡查巡检工作，强化渗漏液收集，调节和防渗管理。 2.加快推进，2020年5月前完成羊皮坝磷石膏渣场及磷石膏综合利用项目征拆工作。 3.督促企业尽快制定综合利用方案并按时实施。一是力争2020年开工建设30万吨/年建筑石膏粉生产线；二是同步开展200万㎡石膏轻质墙板，100万㎡新型墙体材料，10万吨/年干粉砂浆三个项目方案建议书及可研报告编制，力争3-5年内实现磷石膏产用平衡，后续推进磷石膏减量比和资源比。 | 2020-12-01 | 达州高新区管委会
35 |  |  | 6.复兴镇渠钢铸管厂雨污分流不彻底，地面多处水坑积存红色废水，未按环评要求修建生活污水处理设施，沉淀池污水溢流直排。 | 加大监管力度，确保达标排放。 | 1.加大监管力度，2019年10月底前落实雨污分流、积水清理、治污设施建设等整治措施，确保治污设施正常运行，实现达标排放。 2.2019年12月底前对相关环境违法行为进行立案查处。 | 2019-12-01 | 通川区人民政府
36 |  |  | 7.万源市鸿飞采石场地质环境保护与恢复治理方案明确要求应在2019年7月20日之前完成生态修复，目前修复治理工程仅完成约30%左右。 | 完成万源市鸿飞采石场原矿区环境恢复治理工程 | 加强监管，2020年5月底前按要求完成原矿区环境恢复治理工程。 | 2020-05-01 | 万源市人民政府
37 |  |  | 8.宣汉县原四川省国营大路煤矿车间密闭不严，洗煤厂未进行雨污分流，部分煤渣经雨水沟入河，大量煤矸石及成品露天堆放，大气污染防治措施不到位。 | 加强监管，落实污染防治措施。 | 1.2019年11月前对洗选车间用防尘网重新封闭。 2.2019年12月前新增一个沉淀池，修建雨水排水沟。 3.2019年12月前对堆矸场挡墙加固，对煤矸堆场进行覆盖和转运。 4.2019年11月前对临时露天堆放原煤等进行覆盖。 5.2019年12月底前完成对宣汉县大路煤业有限责任公司环境违法行为立案处罚。 | 2019-12-01 | 宣汉县人民政府
38 | 生态环境问题整改不彻底 | / | 9.达州市自报万源市八台山景区应于2019年二季度完成整改，目前仅完成了总体规划方案审批。 | 完成万源市八台山景区环境问题整改。 | 1.协调省林科院2019年11月底前编制完成《征（占）用林地可研报告》，可研报告编制完成后及时上报省林草局审批。 2.督促业主向重庆城口县申请依法完善城口县界内相关用地手续。 3.省政府批复同意调整景区土地利用总体规划后依法依规报批，2020年10月底全面完成整改。 | 2020-10-01 | 万源市人民政府
39 | 新发现生态环境问题 | (一)达钢搬迁用地迟迟未解决 | 达钢搬迁纳入中央环境保护督察反馈意见整改内容一年多以来，市委、市政府虽多次研究，但因土地等工作未落实，项目目前推进停滞不前。 | 加快推动达钢异地搬迁。 | 1.按照省政府要求，在省级有关部门的指导下，正在市域范围内进一步开展达钢异地搬迁及园区选址论证工作，待选址位置最终按程序确定后，开展达钢异地搬迁项目的土地利用总体规划局部调整、用地报征等工作。 2.多方筹措建设资金，加快推进政府性投资的基础设施配套项目，为达钢搬迁项目尽早开工创造条件。 | 2020-10-01 | 市自然资源和规划局 达州市第二工业园区建设暨达州钢铁集团异地搬迁指挥部办公室
40 |  | (二)露天矿山开采生态破坏严重 | 大竹县与渠县交界处多家露天矿山越界开采、非法侵占林地现象突出，生态破坏严重，未落实边开采边修复的要求，群众反映强烈。 | 加强监管，落实生态修复要求。 | 1.开展露天矿山专项综合整治，县自然资源、林业、应急管理、生态环境等部门联合调查，对存在违法行为的矿山企业立即立案调查处理。 2.2020年8月底前编制《矿山地质环境保护和土地复垦方案》，2020年12月底前按要求完成生态修复。 | 2020年12月 | 大竹县人民政府 渠县人民政府
41 | 新发现生态环境问题 | (三)非法采砂问题突出 | 部分地方非法采砂屡禁不止，长效机制不完善。存在监管不到位，执法不严等问题。 | 加强执法监管，建立健全长效机制，严格考核。 | 1、市水务局牵头在全市范围内开展一次非法采砂专项执法活动。 2、各县（市、区）、达州高新区进一步完善长效机制，加强日常巡查监管。 3、将河长制工作纳入河长制考核内容。 | 2020-12-01 | 市水务局 各县（市、区）人民政府 达州高新区管委会
42 |  | (四)部分污水处理设施管理不善 | 1.达州市第二污水处理厂出水COD、氨氮、总磷等数据部分时段小时值超标，进水COD浓度多次出现大于1000mg/L现象。 | 完善日常监管机制，确保污水处理设施正常运行。 | 1.加强第二污水处理厂生产运行管理，加大一级截污干管巡检巡查力度，确保进厂水稳定。 2.2019年12月底前优化污水厂进水取样系统，加强设备日常维护管理，保障设备运行正常。 | 2019-12-01 | 市城管执法局
43 |  |  | 2.渠县西城污水处理有限公司、达川区麻柳镇生活污水处理厂、大竹县杨家镇污水处理站、经开区斌郎乡场镇污水处理厂不同程度存在处理能力不够、进水COD浓度低、运行不正常、运维能力不足等问题。 | 确保相关污水处理厂正常运行。 | 1.2021年12月底前完成渠县县城雨污管网建设。 2.2019年12月底前对达川区麻柳污水处理厂涉及管网进行排查，对渗漏管网进行整治，确保雨污分流，提高进水COD浓度，加强运行管理，强化日常监管，确保稳定运行。 3.2020年6月底前完成大竹县杨家镇污水处理厂升级改造及配套管网建设，加强污水处理应急设备运维管理及监督。 4.加强技术指导，2019年12月底前提升经开区斌郎乡场镇污水处理厂处理能力，确保运行正常。 | 2021-12-01 | 渠县人民政府 达川区人民政府 大竹县人民政府 达州高新区管委会
44 | 新发现生态环境问题 | (四)部分污水处理设施管理不善 | 3.开江县城市生活污水处理厂、万源市生活污水处理厂危废管理不规范，未开展危险废物转移处置，分别暂存危险废物约3吨、1.2吨。 | 规范转运处置暂存废液，加强危废日常管理。 | 1.2020年1月底前规范建设开江县污水处理厂危险废物储存间，加强危险废物储存、转运、处置监管，2020年4月底前完成暂存危险废物的规范转移处置。 2.2019年12月底前完成万源市生活污水处理厂废液储存室设施整改，实行双锁制，规范设置标识标牌，对暂存废液进行规范管理和转运处置。 3.2019年12月底前对开江县城市生活污水处理厂、万源市生活污水处理厂相关环境违法行为进行立案查处。 | 2020-04-01 | 开江县人民政府 万源市人民政府
45 |  | (五)开展应急工作不够规范 | 达州佳境环保再生资源公司在未满足相关应急条件情况下，持续开展渗滤液应急处置，导致应急常态化，且填埋场运行管理不规范，地下水环境安全隐患极大。 | 解决填埋场渗液水量过大的问题,完善应急措施管理机制，确保填埋场渗滤液处理规范运行。 | 1.严格落实批准备案的《防范库区污水溢流风险应急预案》。 2.2020年10月底前对填埋场周边实施截流工程，做好雨污分流，减少地下水从库区上游进入库区。采取设置降水井+截洪沟修整+填埋场全覆膜的综合措施解决填埋场污水量大、应急常态化的问题，消除地下水环境安全隐患。 3.加大填埋场污水处理设施运行监管力度，确保设施正常运行。 4.加强填埋场的规范管理，2020年6月底前对填埋场的管网路径进行重新设计布置，所有管道标记清晰。对现场设施全面检查，更换或修复有破损的管道、阀门。 | 2020-10-01 | 市城管执法局