## 续建
附件2
2021年市级重大项目建议计划
单位：万元
序号 | 项目名称 |  |  |  | 计划建设年限 | 建设规模及主要建设内容 | 总投资 | 年度投资计划 | 投资主体及来源 | [5 empty] | 2021年计划形象进度 | 分季度投资及形象进度 | [7 empty] | 指挥长 | 牵头部门或责任单位 | 项目业主
[9 empty] | 市本级政府投资 | 市属国有企业及平台公司出资 | 县（市、区）投资 | 社会企业投资 | 招商 招建 | 其他 |  | 一季度 |  | 二季度 |  | 三季度 |  | 四季度
[16 empty] | 投资 | 形象进度 | 投资 | 形象进度 | 投资 | 形象进度 | 投资 | 形象进度
市级重大项目 合 计（53个） | [6 empty] | 64897075.97 | 4983100 | 127700 | 429000 | 2720000 | 1120900 | 490000 | 95500 |  | 969250 |  | 1122450 |  | 1416850 |  | 1474550
一 | 基础设施项目 （22个） | [5 empty] | 44839274.97 | 2732700 | [7 empty] | 582850 |  | 637650 |  | 731650 |  | 780550
1 | 马踏洞金融城 | 南北干道绿化 |  |  | 2020-2021 | 4.5公里道路两侧绿化，总面积约为17万平方米 | 24755 | 6000 |  | 6000 |  |  |  |  | 竣工投运 | 3000 | 完成总工程量85% | 3000 | 竣工投运 |  |  |  |  | 原指挥长：徐芝文 （继续） | 达州发展（控股）有限责任公司 | 达州发展（控股）有限责任公司
|  | 马踏洞新区消防站 |  |  | 2020-2021 | 建筑面积3000平方米 | 4849 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  | 竣工投运 | 400 | 完成总工程量80% | 600 | 竣工投运 | [6 empty] | 达州发展（控股）有限责任公司
|  | 马踏洞新区外环绕城快速路 |  |  | 2020-2022 | 长约4.5公里，红线宽40米 | 103000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | 完成前期工作，开工建设 |  | 完成方案设计、可研报告、初步设计并报审报批 | 500 | 完成施工图并报审报批 | 2000 | 启动征拆 | 7500 | 完成征拆工作及施工、监理招标,开工建设 |  |  | 达州发展（控股）有限责任公司
|  | 金南大道西延线Ⅱ期 （马踏洞跨线桥） |  |  | 2019-2022 | 长1030米，宽40米，其中桥梁长800米 | 94000 | 15000 |  | 15000 |  |  |  |  | 完成还建房屋建设，桥梁主体工程开工 | 1000 | 完成东侧路基开挖及填筑30% | 3000 | 完成东侧路基开挖及填筑；东、西侧引桥桩基完成 | 4000 | 完成东、西侧主墩桩基施工90%；东、西侧引桥墩柱30% | 7000 | 完成还建房屋建设，桥梁主体工程开工 |  |  | 达州合展实业有限公司
|  | “IFC”金融中心 |  |  | 2019-2023 | 建筑总面积约20.78万平方米，包括办公面积约4万平方米，星级酒店+写字楼16.82万平方米 | 82000 | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  | 主体工程完成60%。 | 3000 | ①1#楼A栋主体工程完成至3层 ②1#楼B栋主体完成至6层 | 6500 | ①1#楼A栋主体工程完成至10层 ②1#楼B栋主体完成至18层 | 6500 | ①1#楼A栋主体工程完成至17层 ②1#楼B栋主体完成 | 4000 | ①1#楼A栋主体工程完成至25层 ②1#楼B栋二次结构完成 |  |  | 达州新承邦路桥工程有限公司
|  | ▲7101油库 |  |  | 2020-2022 | 马踏洞新区7101油库 | 45000 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | 完成土石方工程 | 500 | 完成土石方工程10% | 1000 | 完成土石方工程30% | 1500 | 完成土石方工程70% | 2000 | 完成土石方工程100% |  |  | 达州发展（控股）有限责任公司
|  | 川东大数据中心（云计算中心及川东灾备中心） |  |  | 2019-2021 | 主要包括三通一平、约0.5万平方米的地下室修建、约1.5万平方米的地上主体建筑工程及附属楼工程建设、各类机架约600架 | 50000 | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  | 竣工投用 | 3500 | 土建工程完成30% | 5500 | 土建工程完成70% | 4000 | 工程土建、安装、装修基本完工 | 7000 | 竣工投用 |  |  | 中国电信达州分公司
|  | ▲达州传媒中心 |  |  | 2020-2022 | 建筑总面积7.16万平方米，包括全媒体新闻文化中心、广播电视台演播区以及附属配套设施和用房 | 54520 | 12000 | 12000 | [5 empty] | 主体工程封顶，完成装饰安装工程的20%。 | 2500 | 完成基础工程，负二层地下室50%。 | 3000 | 完成地下室施工，主楼完成至2层。 | 3000 | 完成主楼十层，演播区主体完成50%。 | 3500 | 主体工程封顶，完成装饰工程的20%。 |  |  | 市代建中心
2 | ▲双城一线建设 | ▲达州高铁南站配套基础设施建设 |  |  | 2021-2025 | 站前广场及相关配套设施 | 150000 | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  | 开展站前广场建设 | [6 empty] | 20000 | 加快站前广场建设 | 建议指挥长：陈文胜 | 达州市交通投资建设集团有限责任公司 | 达州市交通投资建设集团有限责任公司
|  | ▲亭子文旅新城基础设施 |  |  | 2021-2035 | 建设“四横五纵”主次干道共42.5公里，宽50米至70米，建设东一纵大道5公里，宽60米；建设休闲体育公园1个；实施全长8公里的鲤鱼河和天恩湖生态系统保护及整治工程 | 600000 | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  | 完成四横五纵主次干道中部分配套基础设施建设 |  |  |  |  | 70000 | 四横五纵主次干道开工建设 | 80000 | 四横五纵主次干道路基工程完成20%，配套工程启动建设 |  | 达川区人民政府、 市交通运输局 | 达州市交通投资建设集团有限责任公司、达川信合建设有限公司
|  | ▲金河大道 |  |  | 2021-2025 | 市政道路35公里，双向8车道 | 500000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  | 清表完成50%，路基工程完成10%，隧道工程完成5%。 |  | 完成设计获得批复，开展征地 拆迁准备工作。 | 10000 | 清表完成10%，隧道工程开工建设。 | 15000 | 清表完成30%，路基工程完成5%，隧道工程完成2%。 | 25000 | 清表完成50%，路基工程完成10%，隧道工程完成5%。 |  | 市交通运输局 | 达州市交通投资建设集团有限责任公司
3 | 长田新区城市开发 |  |  |  | 2018-2025 | 长田核心组团、李家嘴组团、火峰山组团等开发建设 | 850000 | 80000 |  |  | 80000 |  |  |  | 李家嘴组团加快开发 | 20000 | 加快建设 | 20000 | 加快建设 | 20000 | 加快建设 | 20000 | 加快建设 | 原指挥长：徐芝文 （继续） | 达州高新区管委会 | 达州茂源城市建设有限公司
4 | ▲川东商都达州铜锣湾文旅综合体项目 |  |  |  | 2021-2025 | 规划用地面积约4700亩，包括达州铜锣湾商业中心、高端教育示范基地、现代康养体验园、中坝岛运动欢乐谷、“韵动达州”城市景观等项目 | 2660000 | 600000 |  |  | 600000 |  |  |  | 商业综合体主体工程基本建成。 | 150000 | 完成与铜锣湾集团协议签订，启动商业综合体基础工程 | 150000 | 商业综合体基础工程完工 | 150000 | 商业综合体主体完成70% | 150000 | 商业综合体主体完工 | 建议指挥长：孙骏 | 达州高新区管委会 | 达州铜锣湾实业有限公司
5 | 莲花湖综合开发项目 | 莲花湖湿地生态修复综合治理项目 |  |  | 2017-2022 | 建设面积总计9.13平方公里，建莲花湖湿地公园基础设施工程、湿地公园配套生态康养区及湿地公园延展建设区基础设施工程等 | 600000 | 150000 |  |  |  | 150000 |  |  | 完成嘉祥片区、康养片区90%，重石片区投资完成50%。 | 30000 | 完成嘉祥、康养片区45% | 40000 | 完成嘉祥、康养片区50%，重石片区投资10%。 | 40000 | 完成嘉祥、康养片区70%，重石片区投资30%。 | 40000 | 完成嘉祥、康养片区90%，重石片区投资50%。 | 原指挥长：邓瑜华（继续） | 市住房城乡建设局 | 达州宏义莲花湖实业有限公司
|  | ▲宏义万达嘉华度假酒店 |  |  | 2020-2021 | 项目计划新建园林式宾馆建筑面积约2.6万㎡，占地57397㎡ | 95000 | 95000 |  |  |  | 95000 |  |  | 工程竣工。 | 20000 | 主体工程完工、酒店绿化开始施工。 | 35000 | 安装、装修工程完成80%，绿化工程完成80%。 | 25000 | 酒店及会议中心建成投用。 | 15000 | 相关配套设施建设完成。 |  |  | 达州宏义莲花湖实业有限公司
|  | ▲莲花湖风情小镇 |  |  | 2020-2023 | 建筑面积约17.5万㎡，占地约225.966亩 | 110000 | 90000 |  |  |  | 90000 |  |  | 主体工程完工。 | 20000 | 土方工程完工80%，地下室工程50%。 | 20000 | 土方工程完工,主体工程完成40%,景观绿化进场施工。 | 30000 | 主体工程完成，景观绿化工程完成30%，安装、装饰装修进场施工。 | 20000 | 景观绿化完成80%，安装、装饰装修完成90%。 |  |  | 达州宏义盛世文旅开发有限公司
6 | 达州市铁路建设项目 | 成南达万高铁 |  |  | 2020-2025 | 新建成都至达州至万州高速铁路，设计速度350公里/小时，达州境内约136公里 | 2950000 | 180000 | 5000 |  | 45000 | 130000 |  |  | 全面开工建设，征拆完成20% | 45000 | 达州境内拆迁完成5%，控制性工程开工 | 45000 | 拆迁完成10%，隧道工程开工建设 | 45000 | 拆迁完成15%，隧道工程加快建设 | 45000 | 拆迁完成20%，高铁南站开工建设 | 原指挥长： 丁应虎（继续） | 市发展改革委、市财政局、市交通运输局 | 成兰公司
|  | 西渝高铁 |  |  | 2020-2026 | 新建西安至达州至重庆高速铁路，设计速度350公里/小时，达州境内约220公里 | 4800000 | 30000 | 3000 |  | 27000 |  |  |  | 开工建设 |  |  |  |  | 10000 | 启动工程拆迁 | 20000 | 控制性工程开工 |  |  | 西昆公司
|  | ▲兰州经广元至达州高速铁路 |  |  | 2024-2028 | 设计速度350公里/小时，全长600公里 | 13000000 | 开展前期 | [6 empty] | 开展前期论证 |  | 开展前期论证 |  | 开展规划争取 |  | 开展规划争取 |  | 开展规划争取 |  |  | 待定
|  | ▲达万铁路扩能改造 |  |  | 2022-2026 | 按照国铁I级160公里/小时，全长约150公里 | 1000000 | 开展前期 | [6 empty] | 开展预可研报告编制 |  | 开展规划争取 |  | 开展规划争取 |  | 启动预可研编制 |  | 开展预可研编制 |  |  | 待定
|  | ▲广巴达铁路扩能改造工程 |  |  | 2023-2026 | 按照国铁I级160公里/小时，全长约180公里 | 1260000 | 开展前期 | [6 empty] | 开展前期论证 |  | 开展规划争取 |  | 开展规划争取 |  | 开展规划争取 |  | 开展规划争取 |  |  | 待定
|  | ▲达州铁路货运枢纽建设 |  |  | 2022-2024 | 建设达州河市坝货站二期工程，设计能力2500万吨/年 | 650000 | 开展前期 | [6 empty] | 开展前期论证 |  | 与成都局公司商谈 |  | 开展项目规划论证 |  | 开展项目规划论证 |  | 开展项目规划论证 |  |  | 待定
7 | 城市运动公园建设项目 | 城市运动公园二期 |  |  | 2020-2022 | 占地面积约563.27亩，主要建设内容包括建筑、广场、道路、绿化、体育运动场所、停车场、景观标识、照明、通信、给排水、消防等 | 21169 | 8000 |  | 8000 |  |  |  |  | 建设绿化、广场铺装、建筑主体、室外运动场、游步道 | 2000 | 铺装区域垫层、建筑基础施工 | 2000 | 铺装区域垫层、建筑基础、主体、绿化栽植 | 2000 | 铺装面层、建筑主体施工 | 2000 | 建筑主体完工，绿化栽植、铺装面层施工 | 原指挥长：邓瑜华（继续） | 达州市文化旅游投资有限公司 | 达州市文化旅游投资有限公司
|  | 城市运动公园三期 |  |  | 2020-2023 | 占地面积约1400亩，主要建设内容包括建筑、广场、道路、绿化、体育运动场所、停车场、景观标识、照明、通信、给排水、消防等 | 130000 | 15000 |  | 15000 |  |  |  |  | 建设场平土石方、部分绿化栽植、铺装垫层、建筑基础。 | 2000 | 场平土石方施工 | 3000 | 场平土石方施工，绿化栽植施工 | 5000 | 建筑基础、铺装垫层施工 | 5000 | 建筑基础、铺装垫层、绿化栽植施工
8 | 三里坪城市新区开发 |  |  |  | 2016-2021 | 17条道路、长19公里及配套管网、路灯，新建安置房36万平方米；防洪治理、滨江景观带建设 | 138116 | 35000 |  |  | 35000 |  |  |  | 完成K线道路建设90%，完成I线道路建设80%，完成N线道路建设90%,N线完成三期安置房部分楼栋交房,完成防洪提工程 | 6000 | 完成k线40%道路建设，完成I线35%道路建设，完成N线35%道路建设，完成防洪提工程75% | 9000 | 完成k线60%道路建设，完成I线55%道路建设，完成N线55%道路建设，完成三期安置房部分楼栋交房，完成防洪提工程85% | 10000 | 完成k线75%道路建设，完成I线70%道路建设，完成N线75%道路建设，完成三期安置房部分楼栋交房，完成防洪提工程95% | 10000 | 完成k线90%道路建设，完成I线80%道路建设，完成N线95%道路建设，完成防洪提工程，完成三期安置房交房 | 原指挥长：联系达川区的市领导 建议按分工调整为陈文胜 | 达川区人民政府 | 中大鑫成实业集团有限公司
9 | ▲翠屏山片区综合开发 |  |  |  | 2021-2025 | 建设道路14.69公里及相关配套附属设施 | 458300 | 208700 |  |  | 208700 |  |  |  | 南滨路三段、达川中学上山道路、临江公园建成投用，南山路完成65%、长田大道东沿线完成60%、翠屏大道完成60%、翠云湖公园完成50%、金南大道至亚云道路完成50%、翠云大道南段完成50%、翠屏山北片区连接道路完成80% | 71500 | 南滨路三段完成67%、南山路完成30%，达州中学上山道路、临江公园完工，长田大道东沿线、翠屏大道、翠云湖湿地公园完成20%，金南大道至亚云道路、翠云大道南段完成12.5%，翠屏山北片区连接道路完成28% | 48500 | 南滨路三段完成83%、南山路完成42%，长田大道东沿线、翠屏大道、翠云湖湿地公园完成33%，金南大道至亚云道路、翠云大道南段完成25%，翠屏山北片区连接道路完成44% | 48500 | 南滨路三段完成100%、南山路完成54%，长田大道东沿线、翠屏大道、翠云湖湿地公园完成46%，金南大道至亚云道路、翠云大道南段完成38%，翠屏山北片区连接道路完成60% | 40200 | 南山路完成67%，长田大道东沿线、翠屏大道、翠云湖湿地公园完成58%，金南大道至亚云道路、翠云大道南段完成50%，翠屏山北片区连接道路完成80% | 建议指挥长：陈文胜 | 达川区人民政府 | 达州市达川发展控股有限公司
10 | 北城滨江新城·犀牛山项目 |  |  |  | 2021-2027 | 项目西临西南职教园区及张家坝片区，北靠柳家坝片区，南至明月江，东部以达万高速为界。规划面积35.8平方公里，该项目主要包含市政道路、土地开发利用、景区打造（犀牛山森林公园）等。新建犀牛二道约6.5公里，宽32米；书山路东延线1公里，宽30米 | 600000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | 完成项目规划、方案设计及主干道开工建设。 | 300 | 完成项目规划、犀牛二道立项等工作。 | 700 | 完成犀牛二道勘察、设计工作。 | 2500 | 犀牛二道开工建设。 | 6500 | 犀牛二道土石方完成20%。 | 原指挥长：邓瑜华（继续） | 达州市国有资产经营管理有限公司 | 达州市国有资产经营管理有限公司
11 | 机场建设项目 | 金垭机场及航站区建设项目 |  |  | 2016-2021 | 4C级标准机场、机场航站楼及配套设施扩建 | 264900 | 51000 | 25500 |  | 25500 |  |  |  | 竣工投运 | 18000 | 航站楼主体工程完成100%，航站楼精装修完成30%，道面工程完成100%。 | 28000 | 完成航站楼装修，开展校飞。 | 5000 | 建成投运。 |  |  | 原指挥长：洪继诚（继续） | 市交通运输局 | 达州机场建设有限责任公司
|  | 达州机场航站楼连接线工程 |  |  | 2021-2021 | 市政次干道1.45公里 | 9100 | 9100 |  | 9100 |  |  |  |  | 建成投运。 |  | 完成设计文件编制。 | 3000 | 路基工程完成40%，桥涵工程完成30%。 | 6100 | 建成投运 |  |  |  |  | 市交投集团创达路桥建设有限责任公司
|  | ▲达州市通用机场及直升机起降点建设 |  |  | 2022-2025 | 新建万源、渠县、宣汉通用机场，在全市有条件三甲医院、4A级及以上景区等布局应急直升机起降点 | 320000 | 开展前期 | [6 empty] | 开展前期论证 |  | 场址论证报告 |  | 场址论证报告 |  | 可行性研究报告 |  | 可行性研究报告、飞行程序报告等 |  | 市发展改革委 | 万源市人民政府、宣汉县人民政府、渠县人民政府
12 | 达宣达开快速通道建设 | 达宣快速通道 |  |  | 2016-2022 | 一级公路15.989公里 | 243300 | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  | 路基工程完成100%，桥梁工程完成90%，隧道工程完成100%。（徐家坝至插旗山段全面建成） | 7500 | 路基工程完成80%，桥梁工程完成70%，隧道工程完成80%。 | 7500 | 路基工程完成80%，桥梁工程完成75%，隧道工程完成85%。（徐家坝至插旗山段全面建成） | 7500 | 路基工程完成90%，桥梁工程完成80%，隧道工程完成90%。 | 7500 | 路基工程完成100%，桥梁工程完成90%，隧道工程完成100%； | 原指挥长：高武林（继续） | 市交通运输局 | 达州市达宣快速建设管理有限公司
|  | 达开快速通道 |  |  | 2013-2022 | 一级公路51.04公里 | 422516 | 80000 |  |  | 80000 |  |  |  | 路基工程完成40%，隧道工程完成30% | 20000 | 路基工程完成20%，隧道工程完成15% | 20000 | 路基工程完成25%，隧道工程完成20% | 20000 | 路基工程完成30%，隧道工程完成25% | 20000 | 路基工程完成40%，隧道工程完成30% |  |  | 达州市达开快速建设管理有限公司
13 | 城市快速通道建设 | 国道210线达州市过境段三期工程 |  |  | 2020-2023 | 一级公路37.595公里 | 194538 | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  | 路基工程完成10%，桥梁工程完成5%。 | 2000 | 路基工程完成2%。 | 6000 | 路基工程完成6%，完成桥梁工程预制场建设。 | 10000 | 路基工程完成8%，桥梁工程完成2%。 | 12000 | 路基工程完成10%，桥梁工程完成5%。 | 原指挥长：陈文胜（继续） | 市交通运输局 | 达州路达交通投资建设有限公司
|  | ▲达川城区快速通道 |  |  | 2019-2022 | 道路全长约17.5公里及相关配套附属设施 | 446000 | 130000 |  |  | 130000 |  |  |  | 1、绥定大道二期段建成投运 2、南滨路三段建成投运 3、达州中学上山路建成投运 4、九龙湖大道完成工程总量的70% 5、翠云大道完成总工程量的50% | 27000 | 1.绥定大道二期段建成投运 2.南滨路三段完成工程总量的70% 3.达州中学上山路完成工程总量的70% 4.九龙湖大道完成工程总量的30% 5.翠云大道完成总工程量的20% | 30000 | 1.南滨路三段完成工程总量的90% 2.达州中学上山路完成工程总量的90% 3.九龙湖大道完成工程总量的45% 4.翠云大道完成总工程量的30% | 38000 | 1.南滨路三段建成投运 2.达州中学上山路建成投运。 3.九龙湖大道完成工程总量的60% 4.翠云大道完成总工程量的40% | 35000 | 1.九龙湖大道完成土石方开挖总工程量的70% 2.翠云大道完成总工程量的50% |  | 达川区人民政府 | 达州市达川发展控股有限公司
|  | ▲万源-八台快速通道建设工程 |  |  | 2019-2021 | 二级公路，24.622公里。 | 198962.97 | 31800 |  |  | 31800 |  |  |  | 主体工程完工 | 7950 | 路基完工。 | 7950 | 桥梁下部结构完工。 | 7950 | 桥梁上部结构完工、路面成型。 | 7950 | 交安、标线完成。 |  | 万源市人民政府 | 源台工程项目管理有限公司
|  | 达石快速公路 |  |  | 2022-2026 | 一级公路38.5公里 | 465000 | 开展前期 | [6 empty] | 开展前期论证 |  | 开展前期论证 |  | 开展前期论证 |  | 开展建设方案研究 |  | 完成可研报告批复 |  | 达川区人民政府 | 达川区人民政府
|  | 达州市省道204线渠县涌兴至达川区石梯段公路工程 |  | 2020-2021 | 2020-2021 | 二级公路，长5.2公里，宽12米 | 39000 | 20000 |  | 20000 | 县区投资由渠县、达川区与城投公司细化研究确定 |  |  |  | 全面完工，达到通车条件。 | 4000 | 完成工程量30%。 | 6000 | 完成工程量55%。 | 3000 | 完成工程量80%。 | 7000 | 竣工投运 | 建议指挥长：何政 | 第二工业园区暨达钢异地搬迁指挥部 | 达州市锦程产城建设投资有限公司
14 | 大中型重点水库建设 | 土溪口水库 |  |  | 2016-2022 | 总库容1.60亿立方米 | 424353 | 35000 | [5 empty] | 35000 | 主要开展左坝肩、大坝坝基、水垫塘、发电厂房开挖及支护；碾压混凝土、水垫塘、二道坝、护坦等混凝土浇筑；发电引水隧洞洞挖及衬砌；灌浆平洞回填、固结、帷幕灌浆。S201复建公路加快建设 | 9000 | 开展左坝肩、坝基、水垫塘发电厂房土石方开挖；完成发电引水洞洞挖；完成左岸高程565.3m、高程506m灌浆平洞回填及固结灌浆75%；完成右岸高程565.3m灌浆平洞底板混凝土衬砌，完成右岸高程523m灌浆平洞边底板混凝土衬砌360m，完成右岸高程483m灌浆平洞底板混凝土浇筑300m，累计789m。S201复建公路加快建设，按相关工程进度开展移民工作。 | 8000 | 开展左坝肩、水垫塘、发电厂房土石方开挖；完成发电引水洞衬砌50m；开展左岸高程565.3、高程506灌浆平洞回填及固结灌浆；完成右岸高程565.3灌浆平洞边顶拱混凝土衬砌200m，累计970m，完成右岸高程523灌浆平洞边底板混凝土衬砌360m，累计720m，完成右岸高程483灌浆平洞底板混凝土浇筑，边顶拱混凝土浇筑300m。S201复建公路加快建设，按相关工程进度开展移民工作。 | 8000 | 开展左坝肩、发电厂房土石方开挖。完成水垫塘反拱开挖。完成发电引水洞衬砌70m，累计120m；完成左岸高程565.3灌浆平洞帷幕灌浆；完成右岸高程565.3灌浆平洞边顶拱混凝土衬砌，完成右岸高程523灌浆平洞边顶拱混凝土衬砌360m，完成右岸高程483灌浆平洞边顶拱混凝土浇筑300m，累计600m。S201复建公路加快建设，按相关工程进度开展移民工作。 | 10000 | 开展左坝肩高程、发电厂房土石方开挖；完成水垫塘基础固结灌浆及支护；完成发电引水洞衬砌70m，累190m；完成左岸高程565.3灌浆平洞回填及固结灌浆；完成右岸高程565.3灌浆平洞回填灌浆，完成右岸高程523灌浆平洞边顶拱混凝土衬砌360m，累计720m，完成右岸高程483灌浆平洞边顶拱混凝土浇筑。S201复建公路加快建设，按相关工程进度开展移民工作。 | 原指挥长：王全兴（继续） | 市水务局 | 四川省土溪口水库建设管理局
|  | 固军水库 |  |  | 2020-2024 | 总库容1.31亿立方米 | 281122 | 10000 | [5 empty] | 10000 | “三通一平”及导流洞工程、坝顶高程以上坝肩开挖及支护、料场剥离、砂石骨料及混凝土系统建设等 | 2000 | 完成“三通一平”场平及枢纽区移民安置 | 2000 | 完成施工用电施工、导流洞开挖150米等 | 3000 | 完成管理房主体施工及导流洞施工150米等 | 3000 | 完成管理房装修、导流洞150米、坝顶高程以上坝肩开挖及支护、料场剥离、砂石骨料及混凝土系统建设等 |  |  | 达州市大型水利工程建设管理中心
|  | 长滩河水库 |  |  | 2022-2026 | 新建中型水库 | 300000 | 开展前期 | [6 empty] | 开展前期论证 |  | 开展可研阶段正常蓄水位、坝址选择等相关专题的编制和报批 |  | 开展可研阶段正常蓄水位、坝址选择等相关专题的编制和报批 |  | 开展可研阶段正常蓄水位、坝址选择等相关专题的编制和报批 |  | 开展可研阶段正常蓄水位、坝址选择等相关专题的编制和报批 |  |  | 达州市大型水利工程建设管理中心
15 | 中心城区棚户区改造 | 火车站片区棚户区改造项目 |  |  | 2020-2021 | 总建筑面积3.6万平方米 | 25000 | 11400 |  | 11400 |  |  |  |  | 完成主体建设 | 2400 | 完成1#楼主体至9层，2#楼主体至3层。 | 2400 | 完成1#楼主体至18层，2#楼主体至15层及4层以下砌筑、抹灰。 | 2600 | 完成1#楼12层以下砌筑及抹灰，2#楼主体至25层，4～16砌筑及抹灰。 | 4000 | 1#楼、2#楼完成土建施工及安装工程。 | 原指挥长：陈文胜（继续） | 达州市城市投资建设有限公司 | 达州市城市投资建设有限公司
|  | 404片区棚户区改造项目 |  |  | 2019-2023 | 拟改造建筑面积39.6万平方米 | 97200 | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  | 主体完成50% | 7500 | 主体工程开工建设 | 7500 | 加快建设 | 7500 | 加快建设 | 7500 | 主体完成50% |  | 通川区人民政府 | 通川区征拆办
|  | 老北站片区棚户区改造项目 |  |  | 2020-2023 | 拟征收房屋总建筑面积约11万平方米，另有附属建（构）筑物约4万平方米 | 105000 | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  | 主体完成50% | 5000 | 开展房屋征收 | 5000 | 开展房屋征收 | 5000 | 开展房屋征收 | 5000 | 开展房屋征收 |  | 通川区人民政府 | 通川区投资公司
|  | 罗江片区城中村棚户区改造配套基础设施建设项目 |  |  | 2020-2021 | 新建市政道路13公里，供排水管，垃圾污水处理设施，以及停车场、绿化、照明等 | 25210 | 8000 |  |  | 8000 |  |  |  | 主体完工 | 2000 | 主体工程完成30% | 2000 | 主体工程完成50% | 2000 | 主体工程完成80% | 2000 | 主体工程完工 |  | 通川区人民政府 | 通川区神剑有限公司
|  | ▲达州宾馆片区改造 |  |  | 2022-2024 | 建设用地面积约62.5亩，总建筑面积约17万平方米，包括商业、住宅、地下车库 | 300000 | 开展前期 | [6 empty] | 加快前期 |  | 开展方案论证 |  | 开展方案论证 |  | 完成方案论证 |  | 开展开工前准备工作 |  | 达州市城市投资建设有限公司 | 达州市城市投资建设有限公司
|  | ▲老行署改造项目 |  |  | 2022-2025 | 改造老行署 | 300000 | 开展前期 | [6 empty] | 加快前期 |  | 开展方案论证 |  | 开展方案论证 |  | 开展方案论证 |  | 确定项目实施方案 |  | 通川区人民政府 | 待定
16 | 重点高速公路建设 | 达州绕城高速西段 |  |  | 2021-2025 | 高速公路38公里 | 600000 | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  | 完成征地拆迁30%；路基工程完成10%。 |  | 完成项目公司组建，完成投资协议签定。 | 10000 | 开展征地拆迁工作。完成征地拆迁5%。 | 15000 | 完成征地拆迁20%，路基工程完成5%。 | 25000 | 完成征地拆迁30%；路基工程完成10%。 | 原指挥长：陈文胜（继续） | 市交通运输局 | 待定
|  | 开江至梁平高速公路 |  |  | 2020-2023 | 全长约55.4公里，其中开江境内长约30.1公里 | 413000 | 80000 |  |  |  | 80000 |  |  | 征地拆迁完成80%；路基工程完成30%；桥涵工程完成10%；隧道工程完成5%。 | 10000 | 征地拆迁完成10%，路基工程完成5%，桥涵工程完成2%。 | 20000 | 征地拆迁完成30%，路基工程完成10%，桥涵工程完成5%，隧道工程完成1%。 | 20000 | 征地拆迁完成60%，路基工程完成20%，桥涵工程完成8%，隧道工程完成3%。 | 30000 | 征地拆迁完成80%，路基工程完成30%，桥涵工程完成10%，隧道工程完成5%。 |  | 开江县人民政府 | 待定
|  | ▲镇广高速通江至广安段 |  |  | 2021-2025 | 高速公路80.5公里 | 920000 | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  | 路基工程完成15%，桥涵工程完成10%，隧道工程完成5%。 |  | 完成项目公司组建，开展征地拆迁。 | 5000 | 路基工程完成5%。 | 10000 | 路基工程完成10%，桥涵工程完成5%，隧道工程完成2%。 | 15000 | 路基工程完成15%，桥涵工程完成10%，隧道工程完成5%。 |  | 市交通运输局 | 待定
|  | ▲大竹至垫江高速公路 |  |  | 2022-2024 | 高速公路35公里 | 608400 | 开展前期 | [6 empty] | 开展社会投资人招标。 |  | 开展工可报告及专题报告编制。 |  | 开展工可报告及专题报告编制。 |  | 工可报告完成联合审查，开展社会投资人招标。 |  | 开展社会投资人招标。 |  | 市交通运输局 | 待定
16 | 重点高速公路建设 | ▲城口经宣汉至重庆高速 |  |  | 2022-2025 | 高速公路184公里 | 2860000 | 开展前期 | [6 empty] | 开展社会投资人招标。 |  | 开展工可报告及专题报告编制。 |  | 开展工可报告及专题报告编制。 |  | 工可报告完成联合审查，开展社会投资人招标。 |  | 开展社会投资人招标。 | 原指挥长：陈文胜（继续） | 市交通运输局 | 待定
|  | ▲城口至万源高速公路 |  |  | 2022-2024 | 高速公路40.2公里 | 523500 | 开展前期 | [6 empty] | 开展社会投资人招标。 |  | 开展工可报告及专题报告编制。 |  | 开展工可报告及专题报告编制。 |  | 工可报告完成联合审查，开展社会投资人招标。 |  | 开展社会投资人招标。 |  | 市交通运输局 | 待定
|  | 通江经宣汉至开州高速公路 |  |  | 2023-2026 | 高速公路85公里 | 940000 | 开展前期 | [6 empty] | 开展前期论证 |  | 开展前期 |  | 开展前期 |  | 开展前期 |  | 开展前期 |  | 市交通运输局 | 待定
17 | ▲渠江航运提升工程 | ▲渠江风洞子航运枢纽工程 |  |  | 2021-2025 | Ⅲ级船闸1座，渠化航道57公里 | 395300 | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  | 大坝基础工程完成10%，站房主体工程完成10%。 |  | 完成项目公司组建，签订投资协议，开展征地拆迁工作。 | 5000 | 征地拆迁完成10%，完成场地平整。 | 10000 | 大坝基础工程完成5%，站房主体工程开工建设。 | 15000 | 大坝基础工程完成10%，站房主体工程完成10%。 | 原指挥长：邓瑜华（继续） | 渠县人民政府、市交通运输局 | 渠县人民政府与社会企业合资公司、达州交投港航公司
|  | ▲渠江（达州-广安段）航运配套工程（二期） |  |  | 2022-2025 | 按三级航道标准整治136公里，新改扩建舵石鼓、金盘子航电枢纽 | 212100 | 开展前期 | [6 empty] | 完成工可报告报告编制，开展专题报告编制和报批。 |  | 开展工可报告、专题报告编制和报批。 |  | 开展工可报告、专题报告编制和报批。 |  | 开展工可报告、专题报告编制和报批。 |  | 完成工可报告报告编制，开展专题报告编制和报批。 |  | 渠县人民政府、市交通运输局 | 渠县人民政府与社会企业合资公司、达州交投港航公司
18 | 城市重要连接通道建设 | 凤凰山隧道与G210国道交叉口立交化改造工程 |  |  | 2019-2021 | A、B两条定向左转匝道桥，总长约853米，匝道出入口地面道路改造长度约767米，调整人行道并新建3处人行桥长约203米 | 14200 | 9200 | 9200 | [5 empty] | 完成A、B两条分离式定向左转匝道、拼宽桥、道路等施工，达到通车条件。 | 1300 | 完成至总工程量45%。 | 3000 | 完成至总工程量68%。 | 3000 | 完成至总工程量90%。 | 1900 | 建成完工 | 原指挥长：陈文胜（继续） | 市住房城乡建设局 | 市重点工程建设管理中心
|  | 肖公庙（原G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）拓宽改造工程 |  |  | 2020-2022 | 肖公庙（原G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）段道路由原设计双向四车道拓宽至双向六车道，拓宽段总约1.3公里，山前路至G210国道左转匝道桥总长约354米，主线拓宽路幅桥长约276米。以及排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、综合管线等 | 17200 | 7000 | 7000 | [5 empty] | 完成总工程量50% | 1000 | 完成至总工程量10%。 | 2000 | 完成至总工程量25%。 | 2000 | 完成至总工程量40%。 | 2000 | 完成至总工程量50%。 |  |  | 市重点工程建设管理中心
|  | 中坝大桥 |  |  | 2017-2021 | 主桥及引桥长0.75公里，连接道路长1.5公里 | 70000 | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  | 桥梁主体工程完工 | 5000 | 完成主体工程施工准备工作 | 5000 | 桥梁主跨完成20% | 5000 | 桥梁主跨完成60% | 5000 | 主体工程完工 |  | 达州高新区管委会 | 达州茂源城市建设有限公司
18 | 城市重要连接通道建设 | ▲高家坝大桥 |  |  | 2020—2022 | 该项目位于北城滨江新区，西接高家坝片区滨江次干路，向东跨州河接张家坝现状南北主干道交叉口，采用三跨连续下承式拱桥，全长约242米，道路等级为城市次干道，道路标准宽度32米，双向四车道 | 14720 | 4500 | 4500 | [5 empty] | 完成总工程量30% |  | 开工建设。 | 1500 | 完成总工程量10%。 | 1500 | 完成总工程量20%。 | 1500 | 完成总工程量30%。 | 原指挥长：陈文胜（继续） | 市住房城乡建设局 | 市重点工程建设管理中心
|  | ▲金龙大道、七河路道路拓宽改造项目 |  | 2020-2022 | 2020-2022 | 一期建设金龙大道,全长约3800m，包含4处平面交叉、1处简易立交。城市主干路，设计速度60km/h，双向8车道，道路宽42m,两侧绿化带各宽29米 二期建设七河路西,设计速度为50km/h，全长约5800m。包含11处平面交叉。城市主干路，设计速度50km/h，双向8车道，原路基宽度20m，改造后道路宽40m，两侧绿化带各宽20m，总宽80m。设计范围包含道路、涵洞、给排水、交安设施、路灯、绿化景观、电气、综合管线等专业内容。 | 210000 | 39000 |  | 39000 |  |  |  |  | 开工建设金龙大道，完成路基工程量100%。 | 24000 | 1.完成金龙大道征收工作。 2.完成金龙大道建设手续。 3.完成金龙大道施工图设计。 4.完成金龙大道施工、监理招投标。 | 5000 | 1.完成金龙大道道路左幅土石方工程量的50%。 2.完成金龙大道左幅道路护坡堡坎结构工程的50%。 | 4000 | 1.完成金龙大道道路左幅土石方工程（含道路和护坡堡坎）. 2.完成金龙大道左幅的景观堆坡造型工程。 3.完成金龙大道左幅管线结构工程及左幅道路路基工程。 | 6000 | 1.完成金龙大道道路右幅全部土石方工程。 2.完成金龙大道右幅道路基层。 3.完成金龙大道右幅幅边坡支护工程。 | 建议指挥长：徐芝文 | 达州市城市投资建设有限公司 | 达州市城市投资建设有限公司
|  | ▲韩家坝大桥 |  |  | 2022-2025 | 桥长约294米、延伸段线长476米，合计全长约770米，宽31米。主要建设内容：包括道路、桥梁、亮化、绿化景观等配套设施 | 20000 | 开展前期 | [6 empty] | 加快前期 |  | 开展方案论证 |  | 开展方案论证 |  | 启动预可研编制 |  | 完成预可研编制 |  | 市住房城乡建设局 | 待定
19 | 达州市城市供水安全保障项目 | 城市第二水源巴河取水工程 |  |  | 2020-2022 | 新建巴河取水线路16公里，设计日供水20万立方米 | 59342 | 20000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 全面开工建设，完成总工程量的40% | 2000 | 全面开工建设，完成全部形象进度的4% | 4000 | 全面开工建设，完成全部形象进度的12% | 7000 | 全面开工建设，完成全部形象进度的26% | 7000 | 全面开工建设，完成全部形象进度的40% | 原指挥长：陈文胜（继续） | 市住房城乡建设局 | 达州水务集团有限公司
|  | 达州市应急备用水源工程 |  |  | 2019-2021 | 通过新建隧洞、管道、沟渠等引调连通沙滩河水库、石峡子水库、莲花湖水库、为城区提供应急供水，并为双龙河、苟家河、塔石河生态补水、线路总长16.5公里，跨越通川区和达川区两个行政区域 | 24639 | 11000 | 5500 |  | 5500 |  |  |  | 隧洞和输水管线主体工程完工。 | 2000 | 完成至总工程量85%。 | 3000 | 完成至总工程量90%。 | 3000 | 完成至总工程量95%。 | 3000 | 主体工程完工。 |  | 市住房城乡建设局 | 市重点工程建设管理中心
|  | ▲罗江取水口上移 |  |  | 2022-2024 | 罗江口取水点上移至江口，新建取水管网约25公里 | 50000 | 开展前期 | [6 empty] | 开展前期 |  | 开展规划论证 |  | 开展规划论证 |  | 开展预可研 |  | 完成预可研 |  | 市水务局 | 待定
|  | ▲引水入竹工程 |  |  | 2023-2025 | 解决大竹县饮用水源问题，铺设供水管网约30公里 | 50000 | 开展前期 | [6 empty] | 开展前期 |  | 开展规划论证 |  | 开展规划论证 |  | 开展建设方案研究 |  | 开展建设方案研究 |  | 大竹县人民政府 | 待定
20 | 柳家坝片区开发 |  |  |  | 2017-2023 | 新建道路、管网、桥梁、滨江公园等片区基础设施 | 500000 | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  | 完成总工程量的40% | 7500 | 完成总工程量10% | 7500 | 完成总工程量20% | 7500 | 完成总工程量30% | 7500 | 完成总工程量40% | 原指挥长：杜海洋（继续） | 通川区人民政府 | 通川区住房城乡建设局、通川区神剑有限公司
21 | 环凤产业大道 |  |  |  | 2017-2025 | 分成三期建设，一期复兴至双龙段，新建城市主干路12公里，宽40米及相关配套设施；二期过境东岳与环城路相连，双向6车道，全长1.6公里；三期经罗江镇、魏兴镇，全长10公里 | 500000 | 15000 |  |  | 15000 |  |  |  | 完成二期道路建设 | 5000 | 加快二期道路建设 | 5000 | 加快二期道路建设 | 4000 | 达到通车条件 | 1000 | 二期道路完工 | 原指挥长：杜海洋（继续） | 通川区人民政府 | 达州众建建设投资有限公司
22 | ▲达川产业新城基础设施项目（原名：达州军民融合产业园基础设施） |  |  |  | 2020-2024 | 百节镇、马家镇便民服务中心，空港新区企业服务中心及其附属配套设施等；智慧科技产业园建筑面积10万平方米， 8 条园区道路全长 46.25公里 | 344963 | 80000 |  |  | 80000 |  |  |  | 1.百节镇、马家镇便民服务中心:完成建设； 2.智慧科技产业园建筑面积10万平方米完成建设； 3.8条园区道路全长46.25公里，双木、金碑、铜钵道路完成建设80%，其余道路完成建设20% | 30000 | 便民服务中心：完成室内装修、室外场地回填。智慧科技产业园：1、2号楼主体框架完成及外墙砌砖，3、4、5号楼已完成主体二层框架。 8条园区道路：双木、金碑、铜钵道路完成底基层以及人行道基层，其余道路进行路基开挖 | 20000 | 便民服务中心：进行室内保洁、室外铺装及绿化 智慧科技产业园：1、2号楼完成部分装修，3、4、5号楼主体框架完成，地下室及外墙砌砖。 8条园区道路：双木、金碑、铜钵道路进行路基施工及水稳层铺装，其余道路底基层施工 | 20000 | 便民服务中心：竣工验收。 智慧科技产业园：1、2号楼完成场地回填，3、4、5号楼完成部分装修。 8条园区道路：双木、金碑、铜钵道路照明系统安装、智能系统安装：其余道路路基施工。 | 10000 | 智慧科技产业园：10万平方米建设完成 8条园区道路：双木、金碑、铜钵道路照明系统安装、智能系统安装，完成总工程的80%，其余道路完成总工程的20% | 建议指挥长：孙骏 | 达川区人民政府 | 达州市达川空港新区开发建设有限公司
二 | 产业发展项目 （23个） | [5 empty] | 17215300 | 1857700 | [7 empty] | 315600 |  | 389900 |  | 579000 |  | 573200
23 | 秦巴物流园区建设 | 园区基础设施 |  |  | 2014-2025 | 新建汇通大道主干道2.2公里、荔枝道路主干道8.7公里、千家坝道路1.3公里以及河龙水库古树附近规划道路、三横熊家沟道路和市政道路（启动前期工作）；河龙水库周边区域土地整理，新建河龙湿地公园等基础设施 | 1500000 | 22000 |  | 22000 |  |  |  |  | “一纵”道路完工达到通行条件；河龙水库周边区域土地整理和湿地公园土石方完成130万方，环园道路、入园广场投入使用。 | 2500 | “一纵”道路萝叶沟、枣树梁道路防护工程完成、管网完成60%，互通立交下部结构完成；河龙水库周边区域土地整理和湿地公园土石方完成30万方，环园道路、入园广场施工。 | 7000 | “一纵”道路萝叶沟、枣树梁道路管网完成，互通立交桥上部结构、下部结构完成；河龙水库周边区域土地整理和湿地公园土石方累计完成60万方，环园道路、入园广场施工完成40%。 | 6500 | “一纵”道路萝叶沟、枣树梁、互通立交桥完成；进行附属设施施工；河龙水库周边区域土地整理和湿地公园土石方累计完成100万方，环园道路、入园广场施工完成70%。 | 6000 | “一纵”道路萝叶沟、枣树梁、互通立交桥完成达到通行条件；河龙水库周边区域土地整理和湿地公园土石方累计完成130万方，环园道路、入园广场投入使用。 | 原指挥长：王蔚荩（继续） | 市口岸物流办、达州秦巴物流园区管委会 | 达州市国有资产经营管理有限公司
23 | 秦巴物流园区建设 | 达州保税物流中心（一期） |  |  | 2019-2021 | 建设出口监管仓库、进口保税仓库，监管信息系统及配套附属设施等 | 28600 | 13000 | 13000 | [5 empty] | 竣工投运 | 2500 | 达州保税物流中心（一期）项目联检大楼、1号保税仓完成70%。 | 3000 | 达州保税物流中心（一期）项目联检大楼、1号保税仓完成90%。 | 3500 | 达州保税物流中心（一期）项目联检大楼、1号保税仓完成；厂区内道路施工。 | 4000 | 达州保税物流中心（一期）项目厂区内道路完工，竣工投运 | 原指挥长：王蔚荩（继续） | 市口岸物流办、达州秦巴物流园区管委会 | 达州市国有资产经营管理有限公司
|  | 建筑产业园 |  |  | 2018-2023 | 建设装配式建筑生产基地、绿色建材基地等 | 186000 | 10000 | 2500 | 7500 |  |  |  |  | 华西装配式建筑入住，建筑产业园区二期工程开工建设 | 2000 | 华西装配式建筑企业完成厂房建设，建筑产业园区二期工程立项，启动勘察设计招标工作 | 2000 | 华西装配式建筑入住生产 | 3000 | 建筑产业园区二期工程取得方案设计及可研批复，完成初步设计及概算编制 | 3000 | 建筑产业园区二期工程开工建设 | 原指挥长：邓瑜华 陈文胜 | 市住房城乡建设局 | 达州华西装配式建筑科技有限公司、市重点工程建设管理中心
|  | 中国西部物流谷 |  |  | 2020-2024 | 中国西部物流谷项目总占地面积约620亩，总建筑面积约60万平方米，包含现代物流园、现代服务业集聚区等 | 200000 | 43400 |  |  |  | 43400 |  |  | 开展场平和仓储库房施工 | 8200 | 现代物流园1号地块办公楼及展示仓储完成基础及主体工程量20%，智慧云仓完成基础及主体工程量20%。 | 6200 | 现代物流园1号地块仓储用房完成主体封顶，办公楼完成主体工程量80%，2、3号地块开始基础施工。 | 16000 | 现代物流园1号地块完成全部主体工程，并开始市政工程及配套设施施工；2、3号地块完成基础部分30%进度。 | 13000 | 现代物流园1号地块完成运营中心及展示仓储、智慧云仓内外装修，部份仓储用房设备安装，运营中心投入使用；2、3号地块完成基础工程，仓储用房部分完成主体工程。 | 原指挥长：王蔚荩（继续） | 市口岸物流办、达州秦巴物流园区管委会 | 晟川信德实业有限公司
|  | ▲达州中贸粮油储备项目 |  | 2020-2023 | 2020-2023 | 20万吨高大平房低温仓，3万吨钢质储油罐，大米加工分装车间，油脂灌装车间、面条生产车间，粮库智能化建设设备，综合办公楼等附属设施，仓储和检化验设备，库区道路，消防设施等其他综合设施 | 50000 | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  | 完成场平和基础施工，开展5万吨低温库、办公用房建设 | 1000 | 开工、打围墙、开挖基槽，水电准备。 | 5000 | 5万吨低温库、办公用房基础建设。 | 7000 | 5万吨低温库、办公用房主体建设。 | 7000 | 5万吨低温库、办公用房主体建设封顶。 |  | 市口岸物流办、达州秦巴物流园区管委会 | 达州市中贸粮油有限公司
|  | ▲和润达州物流项目 |  |  | 2021-2024 | 19栋低温库区，油脂加工区、仓储物流区、办公及生产辅助区5个功能区块，总建筑面积约30万平方米 | 70000 | 21000 |  |  |  | 21000 |  |  | 完成场平和基础施工 | 5000 | 开展场平施工 | 7000 | 开展场平施工 | 4000 | 开展低温库、加工区、仓储物流区基础施工 | 5000 | 开展低温库、加工区、仓储物流区基础施工 |  | 市口岸物流办、达州秦巴物流园区管委会 | 和润集团
|  | ▲秦巴物流园区和润铁路专用线项目 |  |  | 2021-2023 | 建设园区内铁路专用线约6公里 | 50000 | [7 empty] | 开展前期 |  | 编制审批可行性研究报告，同时完成土地预审、环境影响评价、社会风险评估、水土保持等 |  | 编制审批可行性研究报告，同时完成土地预审、环境影响评价、社会风险评估、水土保持等 |  | 编制审批可行性研究报告，完成土地预审、环境影响评价、社会风险评估、水土保持等，取得接轨许可。 |  | 编制审批可行性研究报告，同时完成土地预审、环境影响评价、社会风险评估、水土保持等，取得接轨许可，开展立项工作。 |  | 市口岸物流办、达州秦巴物流园区管委会 | 达州市国有资产经营管理有限公司
|  | ▲达州铁路集装箱基地项目 |  |  | 2021-2024 | 项目占地1200亩，主要建设集装箱作业场站、堆放区、自动化装卸装备、连接线、智能仓储区、园区物联网系统、智能调度中心及配套设施等 | 180000 | [7 empty] | 开展前期 |  | 编制审批可行性研究报告，同时完成土地预审、环境影响评价、社会风险评估、水土保持等前期工作。 |  | 编制审批可行性研究报告，同时完成土地预审、环境影响评价、社会风险评估、水土保持等前期工作。 |  | 编制审批可行性研究报告，同时完成土地预审、环境影响评价、社会风险评估、水土保持等前期工作，取得接轨许可。 |  | 编制审批可行性研究报告，同时完成土地预审、环境影响评价、社会风险评估、水土保持等前期工作，取得接轨许可，开展立项工作。 |  | 市口岸物流办、达州秦巴物流园区管委会 | 达州市国有资产经营管理有限公司
24 | ▲西南冷链物流基地项目 |  |  |  | 2021-2022 | 主要建设现代化生鲜冷库、医药仓储设施、常温标准仓库、救灾物资储备库、中央厨房餐配净菜配送基地、粮油加工基地、肉品加工分割基地、农产品及中药材展示中心，并配建综合办公楼、农产品质量安全标准化中心以及地上停车设施等 | 80000 | 40000 |  |  | 40000 |  |  |  | 建设生鲜冷库、综合办公楼、医药仓储及地上停车设施等绿化配套基础设施。 | 7000 | 场地平整、各分项基础开挖、现代化生鲜冷库主体建设 | 10000 | 现代化生鲜冷库主体建设完工、综合办公楼及地上停车场建设 | 13000 | 综合办公楼、地上停车场建设主体完工，医药仓储主体建设，现代化生鲜冷库外装结束 | 10000 | 综合办公楼、医药仓储外装结束及道路绿化等附属设施建设 | 建议指挥长：王蔚荩 | 通川区人民政府 | 四川达州通川经济开发区管理委员会
25 | 锂钾综合开发产业项目 |  |  |  | 2019-2025 | 富锂钾卤水提取分离及综合利用、金属新材料、年产5万吨电池级碳酸锂等项目生产线及产业项目配套设施建设 | 1440000 | 240000 |  |  |  |  | 240000 |  | 1.完成恒成富钾盐岩项目提取分离中试扩大试验及矿山溶采中试研究基地建设； 2.完成汉威富锂钾卤水项目提取分离中试，力争启动厂房建设，力争完成5口井的钻探； 3.金属新材料项目一期正式全面投产，二期主体完工； 4.加快富锂钾卤水项目配套基础设施建设 | 40000 | 加快建设 | 50000 | 加快建设 | 70000 | 加快建设 | 80000 | 加快建设 | 原指挥长：邓瑜华（继续） | 宣汉县人民政府 | 四川巴人新能源有限公司、四川达州普光经济开发区管理委员会
26 | 高新区电子信息产业园和数字经济产业园 |  |  |  | 2019-2021 | 建设电子信息和数字经济产业园标准厂房，建筑面积约11万平方米 | 80000 | 49000 |  |  | 49000 |  |  |  | 竣工投运 | 10000 | 加快建设 | 15000 | 加快建设 | 15000 | 主体工程完工 | 9000 | 竣工投运 | 原指挥长：邓瑜华（继续） | 达州高新区管委会 | 四川义兰置业有限责任公司
27 | ▲达州创新示范科创中心项目 |  |  |  | 2021-2024 | 项目总占地面积500亩，分两期建设。一期项目总占地293亩，建设科创中心、学术交流中心、服务式人才公寓、健康管理中心、幼儿园等；二期主要建设活力街区等 | 450000 | 120000 |  |  | 120000 |  |  |  | 1、2号地块住宅、健康管理中心主体完成80%，5号地块（书院、众创空间、孵化器、加速器，总部办公、活力街区、服务中心等）完成主体工程80% | 10000 | 加快建设 | 30000 | 加快建设 | 40000 | 健康管理中心完成60% | 40000 | 健康管理中心完成80%，5号地块完成80% | 建议指挥长：孙骏 | 达州高新区管委会 | 成都融智投资管理集团有限公司
28 | 青宁“云门天寨”农旅综合开发项目 |  |  |  | 2018-2023 | 建设青脆李及油用牡丹现代农业产业园、云门天寨、天盆草原、孺果童年自然教育公园、石文化主题公园、水中峡谷、游客接待中心、高山原乡康养度假基地等，配套建设旅游主干线、景区游步道、生态停车场、供水设施等 | 200000 | 25000 |  |  |  | 25000 |  |  | 完成孺果童年自然教育版块、景区商业中心、汽车露营、草上世界、秦巴牡丹文化博物馆等建设 | 5000 | 建设孺果童年自然教育版块、景区商业中心50% | 6000 | 完成孺果童年自然教育版块、景区商业中心建设 | 7000 | 建设汽车露营、草上世界、秦巴牡丹文化博物馆 | 7000 | 完成汽车露营、草上世界、秦巴牡丹文化博物馆建设 | 原指挥长：洪继诚（继续） | 通川区人民政府 | 四川朗行远洋农业开发有限公司
29 | 川渝合作示范区建设项目 |  |  |  | 2018-2023 | 分为A、B区，A区为县经开区部分，一期拟规划2平方公里；B区为庙坝镇，一期建设卡立通手机终端产业园等项目；新建道路、管网等园区基础设施 | 800000 | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  | 二期厂房部分主体竣工，完成墙体填充;横六路推进东侧征拆，纵一北靠南完成征拆启动施工，纵二路靠南恢复施工，纵三北恢复施工，锦秀大道、创业大道基本完工，东湖大道启动施工 | 7500 | 横六路推进东侧征拆，纵一北靠南完成征拆启动施工 | 7500 | 纵二路靠南恢复施工，纵三北恢复施工 | 7500 | 加快建设 | 7500 | 二期厂房部分主体竣工，完成墙体填充 | 原指挥长：洪继诚 杜海洋（继续） | 大竹县人民政府 | 四川宏智川渝合作建设投资有限公司等
30 | 天然气勘探开发利用项目 | 中石油铁山坡天然气开发项目 |  |  | 2021-2023 | 开发铁山坡气田，新增天然气产能20亿立方米/年 | 120000 | 25000 |  |  |  | 25000 |  |  | 开工建设 |  | 开展前期 |  | 开展前期 | 10000 | 钻井作业 | 15000 | 加快建设 | 原指挥长：丁应虎（继续） | 万源市人民政府 | 中石油川东北气矿
|  | 中石油宣汉致密气勘探开发项目 |  |  | 2022-2025 | 在宣汉县五宝场区块380平方公里范围内，部署探井、评价井、开发井30口，形成5亿立方米/年产能 | 240000 | 开展前期 | [6 empty] | 开展前期论证 |  | 开展前期 |  | 开展前期 |  | 开展前期 |  | 开展前期 |  | 宣汉县人民政府 | 中石油西南油气田分公司
|  | 中石油天然气勘探项目-罐36井 |  |  |  | 井场、道路、钻井试油工程 |  | 开展前期 | [6 empty] | 开展前期论证 |  | 开展前期 |  | 开展前期 |  | 开展前期 |  | 开展前期 |  | 达川区人民政府 | 中石油西南油气田分公司
31 | 达州市第二工业园区建设和达钢异地搬迁 | 达钢异地搬迁 |  |  | 2020-2025 | 一期第一步年产钢300万吨，一期第二步年产钢达到500万吨 | 2200000 | 193000 |  | 103000 |  | 90000 |  |  | 完成征地拆迁和场平，焦化等工程开工。 | 26000 | 起步区场平工程完成30%，焦化工程开工建设 | 32000 | 起步区场平完成60%，焦化工程土建施工完成30% | 68000 | 起步区场平完工，焦化工程土建施工完成70%；炼钢、炼铁、烧结工程开工 | 67000 | 焦化工程土建完工，炼钢、炼铁、烧结土建施工完成30%，轧钢、公辅系统工程开工 | 原指挥长：何 政（继续） | 第二工业园区暨达钢异地搬迁指挥部 | 方大达钢公司、达州市城市投资建设有限公司
|  | 第二工业园区铁专线 |  |  | 2021-2022 | 达万铁路麻柳站至第二工业园区，总长18.23公里。预留向东北方向延伸的空间 | 100000 | 18600 |  | 18600 |  |  |  |  | 完成征拆工作；完成铁专线土石方工程30万立方米。 | 100 | 完成方案设计。 | 1000 | 完成施工图设计。 | 13000 | 完成土地征收80%。 | 4500 | 完成土地征收20%。完成铁专线土石方工程30万立方米。 |  |  | 达州市城市投资建设有限公司
|  | 第二工业园区工业大道项目 |  |  | 2021-2023 | 全长6.8公里，宽36-50米,配套建设照明、绿化、综合管廊等附属工程 | 80000 | 25200 |  | 25200 |  |  |  |  | 完成征拆工作；完成土石方工程。 | 800 | 完成施工图设计。 | 10200 | 完成征收50%。 | 11000 | 完成征收50%。完成土石方工程20%。 | 3200 | 完成土石方工程80%。 |  |  | 达州市城市投资建设有限公司
|  | 第二工业园区污水处理厂及排污管网工程 |  |  | 2021-2023 | 新建园区污水处理厂一座，近期规模2万立方米/日，远期扩建至3.5万立方米/日，占地5公顷，尾水管道约28km、尾水泵房和尾水隧道各1座 | 80000 | 开展前期 | [6 empty] | 开展前期论证 |  | 开展选址论证 |  | 开展选址现场踏勘 |  | 编制选址论证报告 |  | 完成选址论证报告报审 |  |  | 达州水务集团有限公司、达州市城市投资建设有限公司
|  | 第二工业园区暨达钢搬迁供水工程 |  |  | 2021-2023 | 龙潭口至麻柳第二业园区，线路总长约34公里（埋设2根流量为DN800的给水管道，不含水厂） | 100000 | 开展前期 | [6 empty] | 开展前期论证 |  | 开展选址论证 |  | 开展选址现场踏勘 |  | 编制选址论证报告 |  | 完成选址论证报告报审 |  |  | 达州水务集团有限公司、达州市城市投资建设有限公司
|  | 亭子供水厂、麻柳供水厂及配套管网工程 |  |  | 2021-2023 | 规划亭子生活供水厂1座、麻柳工业供水厂1座及配套管网约20公里 | 50000 | 开展前期 | [6 empty] | 开展前期论证 |  | 开展选址论证 |  | 开展选址现场踏勘 |  | 编制选址论证报告 |  | 完成选址论证报告报审 |  |  | 达州水务集团有限公司、达州市城市投资建设有限公司
32 | 玄武岩纤维产业园建设项目 |  |  |  | 2020-2022 | 玄武岩纤维厂房及经开大道、百花路、长中路、新木河路等配套道路及附属设施 | 539000 | 62500 |  |  | 62500 |  |  |  | 新材料标准厂房二期主体加快建设，新材料职业技术学校竣工投用，经开大道、百花路建成通车,中节能（达州）新材料产业基地和快思瑞高分子膨胀微球项目厂房建设完成。 | 23500 | 新材料标准厂房二期主体加快建设 | 22000 | 新材料职业技术学校竣工投用， | 13000 | 经开大道、百花路建成通车 | 4000 | 新材料标准厂房二期主体加快建设，中节能（达州）新材料产业基地和快思瑞高分子膨胀微球项目厂房建设完成 | 建议指挥长：孙骏 | 达州高新区管委会 | 达州茂源城市建设有限公司
33 | 玻璃纤维产业园 |  |  |  | 2016-2022 | 年产20万吨不溶性硫磺、玻璃棉及制品、二硫化碳等项目生产线，园区道路、污水处理站、自来水厂等基础设施 | 650000 | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  | 完成园区纵二路修建、天敏化工二期场平；惠诺年产5万吨高性能玻璃棉生产线、清神玻纤网格布及玻璃纤维织布项目建成投产；加快正原五期建设 | 5000 | 力争清神玻纤网格布及玻璃纤维织布项目建成投产；加快正原五期建设 | 5000 | 加快园区纵二路、天敏化工二期场平、正原五期建设 | 10000 | 加快园区纵二路、天敏化工二期场平、正原五期、惠诺年产5万吨高性能玻璃棉生产线项目建设 | 10000 | 力争园区纵二路、天敏化工二期场平、惠诺年产5万吨高性能玻璃棉生产线项目完成建设投产；加快正原五期建设 | 建议指挥长：孙骏 | 宣汉县人民政府 | 中国（普光）微玻纤新材料产业园建设指挥部办公室
34 | 开江智谷机电产业园建设项目 |  |  |  | 2020-2025 | 主要建设丰盛铜业制品、高博电子、自动化设备、新型能源、汽车配件、金属制品生产线及道路基础设施等 | 600000 | 85000 |  |  | 85000 |  |  |  | 二期工程场平完工，部分入住企业主体完工 | 15000 | 二期场平完工 | 15000 | 企业厂房加快建设 | 25000 | 企业厂房加快建设 | 30000 | 企业厂房加快建设 | 原指挥长：杜海洋（继续） | 开江县人民政府 | 待定
35 | 渠县竹浆纸一体化项目 |  |  |  | 2020-2025 | 新建生产线，形成年产31.8 万吨浆+30万吨生活用纸的竹浆纸一体化项目 | 408700 | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  | 造纸项目厂房主体、污水处理、供水设施等建设完成30% | 5000 | 完成征地拆迁 | 8000 | 启动厂房主体工程建设 | 17000 | 启动配套污水、供水建设 | 20000 | 厂房主体及配套给排水完成30% | 原指挥长：杜海洋（继续） | 渠县人民政府 | 中顺洁柔（达州）纸业有限公司
36 | 通川区现代医药产业园 |  |  |  | 2021-2025 | 总占地面积约1500亩。一期占地约200亩，拟建设综合办公楼、现代医药研发中心、10万平方米的现代医药标准厂房和配套用房以及基础设施、配套设施；二期拟招引“三类500强”等医药企业入驻 | 300000 | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  | 管网铺设、办公楼、生产车间及绿化景观道路等基础设施建设，水电气安装等。 | 500 | 场地平整、管网铺设、办公楼、实验楼基础建设 | 1000 | 办公楼、实验楼主体框架建设。 | 1500 | 办公楼、实验楼主体内外装修。 | 2000 | 绿化景观等附属建设，设备安装调式 | 建议指挥长：孙骏 | 通川区人民政府 | 达州市金地工业发展有限责任公司
37 | 旅游综合开发建设 | 铁山森林公园旅游综合开发 |  |  | 2017-2021 | 新建森林公园基础设施、商业街、康养度假产品、游乐园、拓展训练基地等 | 300000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  | 开展建设项目主体施工 | 5000 | 完成所建项目地质勘察、方案施工图设计、林地报批及其他相关前期工作 | 15000 | 取得一期建设项目建筑用地，开展步道系统等旅游服务设施施工；绿野休闲吧、养生花园、观景阳台、次入口游客中心、巴国天寨等项目进行场平施工。 | 20000 | 次入口游客中心主体完成50%，绿野休闲吧、养生花园、观景阳台、巴国天寨项目主体全面施工 | 10000 | 次入口游客中心主体完工，启动室内外装修；绿野休闲吧、养生花园、观景阳台、巴国天寨主体完成50%。 | 原指挥长：邓瑜华 洪继诚（继续） | 市文化体育旅游局 | 四川能投川东文化旅游投资有限公司
|  | ▲宣汉大巴山国际旅游度假区 |  |  | 2021-2025 | 1。建设旅游步道10公里，旅游公路20公里，配套建设停车场、垂直交通、旅游厕所、垃圾污水处理点、供排水供电通信等基础设施建设项目。 2.建设桑树坪“巴山云庭”、茅坪“巴山云栖”、罗盘顶“巴山雪域”户外运动区、朝阳村“巴山风情”等产业开发建设项目 | 700000 | 70000 |  |  | 70000 |  |  |  | 实施游步道、游客接待中心、旅游厕所、停车场等旅游基础设施建设，建设朝阳康养区，提升桑树坪度假区，建设玻璃廊桥等旅游体验项目 | 3000 | 开工建设玻璃廊桥，推进朝阳康养区规划设计 | 10000 | 开工建设桑树坪度假区基础设施提升工程；完成朝阳康养区规划设计等前期工作 | 27000 | 推进玻璃廊桥、桑树坪度假区基础设施提升建设；推进游步道、游客接待中心等旅游基础设施建设 | 30000 | 推进玻璃廊桥、桑树坪度假区基础设施提升建设；推进游步道、游客接待中心等旅游基础设施建设 |  | 宣汉县人民政府 | 宣汉县巴山大峡谷旅游开发有限公司
|  | ▲真佛山-银杏谷环线旅游综合开发项目 |  |  | 2019-2025 | 1.真佛山5A级景区项目：扩建游客接待中心0.2万平方米，景区旅游大道10公里，修建孝善文化苑0.3万平方米，打造胭脂湖、三仙石、石笋子、海螺洞等景点； 2.仙女山生态康养旅游项目：新建游客接待中心0.3万平方米，温泉广场0.5万平方米，温泉康养中心2万平方米，停车场0.8万平方米等； 3.九龙湖滨水休闲旅游项目：修建沿湖大道20公里，生态游步道25公里，滨水休闲中心3万平方米，打造溶洞、水上游乐园等； 4.银杏谷：银杏景观林2万余亩，修建银杏产业大道、康养中心、银杏博物馆等，修缮和恢复“天鹰寨”等； 5.提升改造环线旅游道路80公里 | 500000 | 80000 |  |  | 80000 |  |  |  | 1.银杏谷：培植银杏树2万亩50万株，修建银杏产业大道10公里，修建康养中心3万平方米，修缮和恢复“天鹰寨”等。 2.仙女山生态康养旅游项目：完成地质勘察和钻探取水，建成游客接待中心、温泉广场，修建温泉康养中心1万平方米； | 18000 | 银杏谷：培植银杏树10万株，修建银杏产业大道5公里，修建康养中心2万平方米；仙女山生态康养旅游项目：完成地质勘察和钻探取水。 | 20000 | 银杏谷：培植银杏树50万株、种植花卉1万亩，修建银杏大道10公里，修建康养中心3万平方米，修缮和恢复部分“天鹰寨”景观等。 仙女山生态康养旅游项目：完成地质勘察和钻探取水，游客接待中心0.3万平方米，民宿0.5万平方米。 | 20000 | 银杏谷：培植银杏树50万株、种植花卉1万亩，修建银杏大道10公里，修建康养中心3万平方米，修缮和恢复部分“天鹰寨”等。 仙女山生态康养旅游项目：完成地质勘察和钻探取水，游客接待中心1万平方米，温泉广场0.5万平方米，温泉康养中心1万平方米。 | 22000 | 银杏谷：培植银杏树50万株、种植花卉1万亩，修建银杏大道10公里，修建康养中心3万平方米，完成修缮和恢复“天鹰寨”等。 仙女山生态康养旅游项目：完成地质勘察和钻探取水，游客接待中心1万平方米，温泉广场0.5万平方米，温泉康养中心1万平方米。 |  | 达川区人民政府 | 达川区文化体育旅游局
37 | 旅游综合开发建设 | ▲龙潭河景区基础设施（提升）项目 |  |  | 2020-2023 | 游客接待中心，景观大道1公里、堤岸修复4公里、人行栈道5公里、旅游道路20公里、停车场1万平方米及相关配套设施 | 90000 | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  | 完成堤岸修复、饮水工程，环境整治（管线入地、绿化、亮化等）、安置房内装，演艺中心等。 | 5000 | 堤岸修复、饮水工程、环境整治、安置房内装，演艺中心，温泉酒店内装完成25%。 | 5000 | 堤岸修复、饮水工程、环境整治、安置房内装，演艺中心，温泉酒店内装完成50%。 | 5000 | 堤岸修复、饮水工程、环境整治、安置房内装，演艺中心，温泉酒店内装完成75%。 | 5000 | 堤岸修复、饮水工程、环境整治、安置房内装，演艺中心，温泉酒店内装完成100%。 | 原指挥长：邓瑜华 洪继诚（继续） | 万源市人民政府 | 万源市文化体育旅游局
|  | 黑宝山森林康养旅游度假综合开发项目 |  |  | 2019-2025 | 黑宝山森林公园康养区约5.92万平方米，大中坪康养区约66万平方米、徐家坪风情小镇，新建S302黑宝山旅游公路西线15.772公里、东线15.146公里、新建小(1)型水库一座，库容180万立方、污水处理厂等 | 600000 | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  | 新建S302黑宝山旅游公路西线15.772公里完成建设、东线45公里路基桥涵完成20%、新建小型水库1座（库容180万立方）完成总工程量的50%。 | 6000 | S302黑宝山旅游公路西线15.772公里路面完成10%、东线45公里路基桥涵完成5%、小型水库完成5%. | 8000 | S302黑宝山旅游公路西线15.772公里路面完成40%、东线45公里路基桥涵完成10%、小型水库完成20%。 | 8000 | S302黑宝山旅游公路西线15.772公里路面完成70%、东线45公里路基桥涵完成15%、小型水库完成35%。 | 8000 | S302黑宝山旅游公路西线15.772公里路面完成100%、东线45公里路基桥涵完成20%、小型水库完成50%。 |  | 万源市人民政府 | 万源市文化体育旅游局
|  | ▲通川区双鱼湖旅游综合开发项目 |  |  | 2021-2029 | 按湖光山色娱乐区、生活配套区、农业观光体验区、山林营地探险区和中医药康养区5大主题分区，规划打造休闲康养、山体灯光秀、水果乐园、花露农场、攀登公园、探险乐园等业态，新建环湖公路、环湖游步道、游客接待中心、康养医院、学校、停车场等公共配套设施。 | 400000 | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  | 完成环湖路建设 |  | 开展前期工作 |  | 完成开工准备 | 6000 | 启动环湖道路建设 | 14000 | 完成环湖道路建设 |  | 通川区人民政府 | 通川区文化旅游发展中心
38 | ▲现代农业产业项目 | ▲宣汉县天生归原建设项目 |  |  | 2021-2024 | 包括现代农业园区3100亩，生猪养殖及配套项目4500亩，生态康养区升级打造 | 400000 | 60000 |  |  | 60000 |  |  |  | 搭建果蔬种植高架大棚、安装DPO水机、新建果蔬冷鲜库、包装加工车间、 智能化种猪养殖圈舍、农事体验中心、立体蝴蝶花海、饲料加工厂、有机肥厂、育肥圈舍、冷鲜库、包装加工车间、果蔬销售中心、农耕博物馆、花卉苗木种植、购买种猪 | 14000 | 1、搭建果蔬种植高架大棚、安装DPO水机 2、新建果蔬冷鲜库、包装加工车间 3、新建智能化种猪养殖圈舍 4、花卉苗木种植 | 19000 | 1、继续搭建果蔬种植高架大棚、智能化种猪养殖圈舍 2、新建农事体验中心、立体蝴蝶花海 3、新建饲料加工厂 4、新建养殖配套设施 | 17000 | 1、继续搭建果蔬种植高架大棚 2、继续修建农事体验中心、立体蝴蝶花海、饲料加工厂（并安装设备） 3、新建果蔬销售中心及农耕博物馆 4、购买种猪 | 10000 | 1、新建生猪育肥圈舍 2、新建有机肥厂 3、新建农副产品交易中心 | 建议指挥长：王全兴 | 宣汉县人民政府 | 宣汉县群英农业开发有限公司
|  | ▲万达开现代高效特色农业带建设项目 |  |  | 2021-2024 | 建设“稻田+”现代化农业园区3000亩，“果林+”种养循环现代农业果园5000亩，建设年产5000头轮换母猪养殖基地2个，圈舍10万平方米，建设道路30公里，整治水渠50公里，修建提灌站4座，配套建设化粪池、洗消中心、电力等附属设施 | 50000 | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  | 加快建设 |  | 开展前期 | 2000 | 开工建设 | 8000 | 加快建设 | 10000 | 加快建设 |  | 开江县人民政府 | 开江县农业农村局
38 | ▲现代农业产业项目 | ▲达川区乌梅之乡农业产业融合发展示范项目 |  |  | 2019-2024 | 1.种植乌梅30万亩 2.打造乌梅文化旅游4A级风景区，建设3万平游客接待中心及附属设施， 3.建设10万平方米乌梅深加工区标准厂房及配套厂房机器设备 4.建设10万平冷链物流区及配套设施 5.建设示范园相关道路15公里 | 200000 | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  | 1.种植乌梅15万亩 2.乌梅文化风景区打造基本成形 3.乌梅深加工园投入生产，年加工20万吨 4.乌梅冷链物流区开展前期论证 | 20000 | 1.完成15万亩乌梅种植用地的平整工作；种植乌梅15万亩 2.乌梅文化风景区游客接待中心及附属设施基本完成 3.乌梅深加工园园区厂房及附属设施完工 4.乌梅文化研学区完成场平30% | 10000 | 1.对种植乌梅15万亩加强管理，及时补种残损苗株 2.乌梅文化风景区游客接待中心完成装修，达到接待游客（试运行）标准 3.乌梅深加工园园区厂房及生产设备完成安装。 4.乌梅文化研学区完成场平60% | 10000 | 1.对种植乌梅15万亩加强管理，及时补种坏死残损苗株 2.乌梅文化风景区游客接待中心投入试运行 3.乌梅深加工园园区完成设备安装调试，进入试生产阶段 4.乌梅文化研学区完成场平80% | 10000 | 1.种植乌梅15万亩 2.乌梅文化风景区打造基本成型 3.乌梅深加工园正式投入生产，年加工20万吨 4.乌梅文化研学区完成场平 5.乌梅冷链物流区开展前期论证。 | 建议指挥长：王全兴 | 达川区人民政府 | 森浩新农业集团有限公司
|  | ▲达川区丽天牧业扶贫产业化项目 |  |  | 2017-2022 | 3000头原种猪场1个；存栏能繁母猪4万头的商品猪繁育场2个；年产100万吨饲料厂1个；100万头生猪屠宰精深加工厂1个；年产5万吨有机肥厂7个；打造1000亩以上优质果蔬示范基地5个 | 200000 | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  | 建成生猪养殖小区5个，有机肥厂1个 | 5000 | 开工建设生猪养殖小区3个及有机肥厂1个 | 15000 | 开工建设生猪养殖小区2个，加快建设生猪养殖小区3个，建成有机肥厂1个 | 15000 | 加快建设生猪养殖小区5个 | 15000 | 建成生猪养殖小区5个 |  | 达川区人民政府 | 达川区农业农村局
39 | ▲川菜高新技术产业示范园 |  |  |  | 2021-2028 | 占地1200亩，集中发展川菜原辅料、农副产品精深加工、复合调味品等产业集群，建设具有核心竞争力的现代化川菜产业体系和农副产品加工产业功能区。 主要分为川菜园总部经济、产品加工区、智能物流配送区和功能服务区，配套建设川菜系列研发中心、快速检测中心、专家工作站、复合调味品生产中心、食材预处理中心 | 600000 | 25000 |  |  | 25000 |  |  |  | 完成一期300亩征地拆迁、川菜园展示馆、综合研发楼、10万平方米标准厂房主体建设及内部道路绿化等基础配套设施建设。 | 5000 | 征地拆迁、场地平整等项目前期工作 | 6000 | 管网铺设、施工道路硬化及展示馆建设 | 7000 | 综合研发楼建设及检验检测大楼 | 7000 | 标准厂房及绿化建设 | 建议指挥长：王全兴 | 通川区人民政府 | 达州智生实业发展有限公司
40 | ▲中陶建材产业园 |  |  |  | 2021-2022 | 新建800万平方米高档仿古地砖生产线、800万平方米通体大理石地砖生产线和800万平方米高档抛釉砖生产线 | 93000 | 31000 |  |  | 31000 |  |  |  | 完成厂房、办公楼、内部道路及园区附属配套设施 | 7000 | 厂房及办公楼基础完成 | 9000 | 厂房及办公楼主体完成30%，园区内部道路完成 | 14000 | 厂房及办公楼主体完成70% | 10000 | 厂房及办公楼主体完工。附属配套设施基本完成 | 建议指挥长：孙骏 | 达川区人民政府 | 四川中陶建材有限公司
41 | ▲万源市绿色建材产业园（一期） |  |  |  | 2020-2022 | 占地1200亩，新建石材精深加工产业园区，包括建设石材加工标准化厂房、石材产品交易中心、石材产品展示厅、物流中转站、职工食堂、职工宿舍和环保设施设备等。 | 50000 | 40000 |  |  | 40000 |  |  |  | 完成一期建设、矿山建设、工业园完善和二期开发。 | 10000 | 一期建设。 | 10000 | 一期建设和矿山建设。 | 10000 | 一期建设完善。 | 10000 | 工业园完善和二期开发。 | 建议指挥长：孙骏 | 万源市人民政府 | 万源市泓源石业有限公司
42 | 四川双龙物流园 |  |  |  | 2016-2025 | A区建筑面积10.3万平方米，新建铁路货运专用线和大宗物资的存储、配送基地；B区建筑面积20万平方米，建设粮油仓储、三方物流、金融仓储、物流设备城际配送和交易中心等；C区：建设双龙物流园区总部基地、高端信息平台、科技研发、电商交易等基础设施。 | 550000 | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  | 取得后续建设资金（融资），恢复项目施工 |  | 洽谈引进投资合作伙伴，开展项目融资 |  | 完成项目融资 | 8000 | 恢复铁路专用线施工 | 12000 | 开展铁路专用线施工 | 建议指挥长：王蔚荩 | 通川区人民政府 | 四川佳吉物流有限公司
43 | ▲达州高新区表面处理（电镀）项目 |  |  |  | 2021-2025 | 项目占地面积约514亩，主要建设研发大楼、生产用房、水处理设施、电镀生产线以及配套道路及附属基础设施等 | 300000 | 80000 |  |  | 80000 |  |  |  | 园区一期加快建设，一期配套使用的综合办公大楼、生产用房以及园区配套道路等主体工程基本完成。 | 20000 | 场平工程、市政连接线道路工程加快建设，一期配套使用的综合办公大楼、生产用房等主体工程开工建设。 | 20000 | 场平工程、市政连接线道路工程基本完工，一期配套使用的综合办公大楼、生产用房等主体工程加快建设。 | 20000 | 一期配套使用的综合办公大楼、生产用房等主体工程加快建设。 | 20000 | 一期配套使用的综合办公大楼、生产用房等主体工程基本建成。 | 建议指挥长：孙骏 | 达州高新区管委会 | 达州国鑫产业发展有限责任公司
44 | ▲通川区智能制造产业园 |  |  |  | 2021-2026 | 规划面积3平方公里，按照产业定位分为五大产业区，即：机械制造、节能环保、新型材料、轻工电子、综合工业，建设道路、办公用房、标准厂房及配套基础设施等 | 900000 | 9000 |  |  | 9000 |  |  |  | 办公楼、原料库1号、成品库1号及道路、绿化等配套设施和辅助用房。 | 1000 | 完成场地平整、管网埋设及基础施工。 | 2000 | 完成办公楼、原料库、成品库主体结构。 | 3000 | 完成外立面整体安装工程 | 3000 | 完成道路、绿化等附属及铺助用房建设。 | 建议指挥长：洪继诚 | 通川区人民政府 | 四川达州通川经济开发区管理委员会
45 | ▲达州高新区新能源电池正极材料产业项目 |  |  |  | 2021-2025 | 一期新建约 40 万吨/年磷酸铁前驱体生产线，配套建设12万m²厂房、5000m²办公楼、综合楼和倒班楼等设施 | 500000 | 75000 |  |  | 75000 |  |  |  | 场平全面完成，厂房主体工程加快建设 | 20000 | 征地拆迁基本完成、场平工程加快建设。 | 5000 | 场平基本完成 | 20000 | 主体工程开工建设。 | 30000 | 厂房主体工程加快建设。 | 建议指挥长：孙骏 | 达州高新区管委会 | 达州国鑫产业发展有限责任公司、达州唯特高新能源科技有限公司
三 | 民生及社会事业项目（6个） | [5 empty] | 2340589 | 340700 | [7 empty] | 62100 |  | 74400 |  | 94900 |  | 109300
46 | 达州市西南职业教育项目 |  |  |  | 2012-2022 | 建筑面积73万平方米，包括干道、景观绿化、达州职业技术学院、达州中医药职业学院、达州技师学院等，以及相关配套设施 | 400000 | 30200 |  | 30200 |  |  |  |  | 加快推进文体中心、职业技术学院东区、南区完成收尾施工，中医药职业学院完成休闲广场、实验楼和13、14号学生宿舍施工。 | 6100 | 1号路管网施工完成、6号路完成500米沥青路面铺筑；文体中心项目砌体工程开始施工；安置房主体结构完成至90%。 | 7900 | 1号路水稳层施工完成、6号路全线管网施工完成；文体中心项目砌体施工基本完成；安置房主体机构完工、砌体完成至60%。 | 7400 | 1号路沥青路面施工完成、6号路全段水稳层施工完成；文体中心项目外墙开始施工；安置房砌体施工完成、外墙完成至30%。 | 8800 | 1号路投入使用，6号路全段沥青路面铺筑完成；文体中心项目外墙施工完成50%；外墙完成至80%。 | 原指挥长：邓瑜华（继续） | 达州市国有资产经营管理有限公司、市财政局、市教育局 | 达州市国有资产经营管理有限公司
47 | 泛美（达州）航空职教项目 |  |  |  | 2021-2025 | 用地约1150亩，分两期约五年时间完成投资建设。其中，学校用地约1000亩，校舍建筑面积约60万平方米；文创用地约150亩 | 460000 | 80000 |  |  |  | 80000 |  |  | 完成场平施工，启动一期工程建设，部分校舍主体和装饰装修基本完工。 | 20000 | 完成场平施工。 | 20000 | 完成部分校舍基础和主体施工。 | 20000 | 部分校舍装饰装修基本完工，室外部分道路完工。 | 20000 | 一期工程其他校舍基础施工。 | 原指挥长：丁应虎（继续） | 市教育局 | 四川泛美教育投资集团
48 | 中心城区重点医院建设 | 华西达州医院建设项目 |  |  | 2019-2022 | 一期新建1000张三级甲等综合医院，总建筑面积20万平方米 | 238426 | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  | 完成凤凰山边坡支护、土石方工程、地下基坑工程，完成三层地下室等基础工程施工。 | 2000 | 开展凤凰山的边坡支护及土二石方工程 | 3000 | 完成凤凰山的边坡支护及土二石方工程 | 5000 | 开展地下基坑工程 | 10000 | 完成地下基坑及地下基础施工 | 原指挥长：邓瑜华 丁应虎（继续） | 市卫生健康委 | 达州市文化旅游投资有限公司
|  | 奥美德医院 |  |  | 2020-2023 | 建筑面积约50万平方米，医疗床位1000张、康复床位1000张、养老床位1000张 | 250000 | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  | 完成场平和地下基础工程施工 | 3000 | 完成投资协议签订，开工建设 | 5000 | 完成场平施工 | 6000 | 地下基础工程施工 | 6000 | 完成地下基础工程施工 |  |  | 中信正业成都投资发展有限公司
|  | 市中心医院建设项目 | 市中心医院住院部改扩建二期项目 |  | 2020-2024 | 建筑面积21.3万平方米，包括第二住院大楼（外科大楼）、第三住院大楼（肿瘤中心）、行政科研办公楼建设、连廊、人工地坪及门房建设 | 150000 | 20000 | [5 empty] | 20000 | 1.完成第三住院大楼基础施工，并开始建设第三住院大楼主体工程； 2.拆除涉及第二住院大楼及行政科研楼范围内的建筑。 | 3000 | 1.第三住院大楼基坑支护完成约50%； 2.涉及第二住院大楼及科研楼的五栋居民楼完成拆迁补偿合同签订。 | 5000 | 1.第三住院大楼完成基坑支护，开始基坑开挖； 2.开始拆除五栋居民楼 | 6000 | 1.第三住院大楼基坑开挖完成，开始基础建设； 2.五栋居民楼拆除完成，并清理建渣 | 6000 | 1.第三住院大楼基础施工完成，开始建设主体工程； 2.第二住院大楼及行政科研楼地勘单位进场勘测 |  |  | 市中心医院
|  |  | 市中心医院西区分院项目 |  | 2020-2023 | 建筑面积6.4万平方米，新增床位数约400张，新增机动停车位约469辆 | 35641 | 500 | [5 empty] | 500 | 1.完成建设前期工作； 2.待达钢搬迁后开工建设 | 0 | 1.办理完成规划红线图； 2.规划条件通知书； 3.土地规划许可证 4.开始编制施工图设计方案 | 0 | 1.通过施工图设计方案 2.财评招标控制价 | 0 | 1.招标施工单位和监理单位； 2.完成前期建设手续 | 500 | 待达钢搬迁后开工后开工建设 |  |  | 市中心医院
|  | 市中西医结合医院第二住院大楼 |  |  | 2020-2022 | 新增医疗用房4.6万㎡，新增地下停车场1.85万平方米 | 99500 | 30000 | [5 empty] | 30000 | 主体封顶，部分设备购置 | 5000 | 基坑开挖，桩基支护，基础浇筑 | 4000 | 地下室完工，1-3层完工，完成部分装修 | 10500 | 4-12层完工，设备购置（订制） | 10500 | 主体完工封顶，设备购置（订制） |  | 市卫生健康委 | 市中西医结合医院
|  | ▲达州市公共卫生临床医疗中心 |  |  | 2021-2023 | 建设感染性疾病门诊、变通门诊、特殊病监理区等10万平方，总床位数700张 | 110000 | 15000 |  | 15000 |  |  |  |  | 完成主体工程50%工程量 | 3000 | 完成场平土石方工程量50% | 3000 | 完成场平土石方工程100%及主体基础施工 | 4000 | 完成主体工程量25% | 5000 | 完成主体工程50%工程量 |  |  | 达州发展（控股）有限责任公司
|  | ▲达州市疾病预防控制中心异地新建项目 |  |  | 2021-2023 | 建设微生物检验、理化检验、业务综合和和综合保障用房等各1栋共4栋，其中地上建筑21960㎡，地下建筑4282.2㎡；检验检测设施设备更新与能力提升；疾控应急和信息化建设 | 28779 | 10000 | 10000 | [5 empty] | 项目设计、完成可研批复、平场整地、开工建设 |  | 项目建议书；地质勘察 |  | 完成项目设计 | 1000 | 完成可研批复；平整场地 | 9000 | 开工建设 |  |  | 市疾控中心
|  | ▲达州高新区大健康医疗+综合项目 |  |  | 2021-2023 | 占地约300亩，建设三级甲等特色综合医院，医护楼和运动康复中心及康养楼 | 100000 | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  | 加快医院主体建设 | 3000 | 设计方案完成 | 3000 | 完成施工图设计及招标 | 6000 | 启动医院主体建设 | 8000 | 医院主体加快建设 |  | 达州高新区管委会 | 达州茂源城市建设有限公司
49 | 巴文化高地建设项目 | 巴山大剧院广场文化景观提升工程 |  |  | 2021 | 通过主题景观小品、巴渠乐舞故事、灯光小剧场等形式文化植入，提升城市形象和文化内涵 | 4000 | 3000 | 3000 | [5 empty] | 竣工投运 | 1000 | 加快建设 | 1000 | 加快建设 | 1000 | 竣工投运 |  |  | 原指挥长：洪继诚（继续） | 市文化体育旅游局 | 市文化体育旅游局
|  | 莲湖里·巴文化创意交流中心 |  |  | 2020-2022 | 占地面积约120亩，主要建设交流中心展馆、配套服务用房、广场、景观绿化、景观小品等 | 23200 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | 建设挡防工程，龙城之光主体建筑基础，绿化及铺装工程。 | 1500 | 场地土石方施工、挡防工程施工 | 2500 | 挡防工程施工，绿化栽植、铺装垫层施工，南侧建筑基础施工 | 3000 | 挡防工程施工，铺装垫层施工，南侧建筑基础施工 | 3000 | 龙城之光建筑基础、铺装面层、绿化栽植、南侧建筑主体施工 |  | 达州市文化旅游投资有限公司 | 达州市文化旅游投资有限公司
|  | ▲达川区巴文化展示中心 |  |  | 2019-2022 | 修建巴文化展示中心，后照馆29002平方米，文化馆28656平方米，巴文化主题商业街800米 | 100000 | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  | 完成后照馆、文化馆主体工程及装饰装修；完成巴文化主题商业街前期工作 | 5000 | 完成后照馆主体工程，文化馆装饰装修完成总工程量的20% | 8000 | 后照馆主体进行装饰装修，完成工程量的20%；文化馆装饰装修完成总工程量的50% | 10000 | 后照馆主体进行装饰装修，完成工程量的50%；文化馆装饰装修完成总工程量的70% | 7000 | 完成后照馆、文化馆主体工程及装饰装修；完成巴文化主题商业街前期工作 |  | 达川区人民政府 | 达川区政府投资有限公司
|  | 宣汉县罗家坝考古遗址公园 |  |  | 2018-2025 | 建设宣汉县罗家坝国家考古遗址公园及遗址博物馆 | 100000 | 7000 |  |  | 7000 |  |  |  | 完成博物馆主体工程 | 1000 | 完成博物馆主体工程量的30% | 2000 | 完成博物馆主体工程量的60% | 2000 | 完成博物馆主体工程量的100% | 2000 | 完成主体外墙装修、入口广场、停车场、周边道路及景观工程等 |  | 宣汉县人民政府 | 宣汉县人民政府
|  | 渠县城坝国家考古遗址公园 |  |  | 2021-2025 | 建设渠县城坝国家考古遗址公园及遗址博物馆 | 100000 | 8000 |  |  | 8000 |  |  |  | 基础工程完工 | 1000 | 完成遗址公园主体工程量30%，完成遗址博物馆主体工程量20% | 2000 | 完成遗址公园主体工程量60%，完成遗址博物馆主体工程量50% | 2000 | 完成遗址公园主体工程量80%，完成遗址博物馆主体工程量70% | 3000 | 基础工程完工 |  | 渠县人民政府 | 渠县人民政府
50 | ▲社会治安防控体系建设 |  |  |  | 2020-2021 | 面向市级用户和县级用户的立体化社会治安防控体系 | 43830 | 10000 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 完成需求调研，项目建设规划，详细设计，完成街面警务站、检查站和网络空间等虚实空间的感知体系建设，新建感知体系数据的接入，已有数据资源的整合和汇聚，数据资源服务系统的研发，数据资源服务系统的研发和部分应用系统的研发 | 2000 | 完成需求调研报告，完成街面警务站、检查站和网络空间等虚实空间的感知体系建设 | 2000 | 完成项目建设规划，新建感知体系数据的接入，已有数据资源的整合和汇聚 | 3000 | 完成初步设计，数据资源服务系统的研发 | 3000 | 完成详细设计，数据资源服务系统的研发，部分应用系统的研发 | 建议指挥长：高武林 | 市公安局 | 市公安局
51 | 县级医院建设 | 通川区人民医院 |  |  | 2020-2021 | 建设通川区人民医院门诊医技大楼 | 12000 | 4000 |  |  | 4000 |  |  |  | 竣工投运 | 1000 | 加快建设 | 1000 | 加快建设 | 1000 | 加快建设 | 1000 | 竣工投运 | 原指挥长：丁应虎（继续） | 市卫生健康委、相关县（市、区）人民政府 | 通川区人民政府
|  | 达川区人民医院 |  |  | 2020-2021 | 新建达川区人民医院业务用房 | 13000 | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  | 竣工投运 | 500 | 加快建设 | 500 | 加快建设 | 1000 | 加快建设 | 1000 | 竣工投运 |  |  | 达川区人民政府
|  | ▲万源市中心医院 |  |  | 2020-2022 | 本项目用地面积35亩，建筑面积6.3万平方米及附属工程 | 49213 | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  | 完成主体框架施工 | 2000 | 主体框架负2层到1层 | 2500 | 主体框架第4层 | 2500 | 主体框架第8层 | 3000 | 主体框架第13层 |  |  | 万源市人民政府
|  | 宣汉县人民医院 |  |  | 2020-2021 | 建设宣汉县人民医院门诊住院综合大楼 | 12000 | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  | 完成主体工程 | 1000 | 完成基坑、支护的90% | 1000 | 完成基坑支护、建筑基础及负一、负二层 | 2000 | 建筑主体60% | 1000 | 完成建筑主体工程 |  |  | 宣汉县人民政府
|  | 开江县人民医院 |  |  | 2020-2021 | 建设开江县人民医院医技大楼 | 11000 | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  | 竣工投运 | 1000 | 加快建设 | 1000 | 加快建设 | 1500 | 加快建设 | 1500 | 竣工投运 |  |  | 开江县人民政府
四 | 生态环保项目 （2个） | [5 empty] | 501912 | 52000 | [7 empty] | 8700 |  | 20500 |  | 11300 |  | 11500
52 | 达州市固体废物综合处置中心 | 达州市固体废物综合处置中心产业项目 |  | 2019—2022 | 2019-2022 | 生活垃圾焚烧发电项目一期1200 吨/日；卫生填埋场项目有效库容35.84万m3；医疗废物集中处置中心项目一期19吨/日；餐厨垃圾处置项目一期230吨/日；危险废物集中处置项目一期2万吨/年；园区污水集中处置项目一期800吨/日；炉渣综合利用项目一期8万吨/年 | 182100 | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  | 生活垃圾焚烧发电项目主体工程完成；危险废物集中处置项目开工建设。 | 3000 | 危险废物集中处置项目取得项目核准批复。 | 4000 | 危险废物集中处置项目一期场平土石方工程开工建设。 | 6000 | 危险废物集中处置项目一期场平土石方工程完成25%； 生活垃圾焚烧发电项目主体工程完成75%。 | 7000 | 危险废物集中处置项目一期场平土石方工程完成75%；生活垃圾焚烧发电项目主体工程完成。 | 原指挥长：陈文胜（继续） | 市住房城乡建设局、市市场监督管理局、市生态环境局、市城管执法局 | 上海实业环境控股有限公司、达州上实环保有限公司、达州佳境医疗废物处理有限公司 、平华（达州）环境科技有限公司、 达州清新环境科技有限公司
|  | 达州市固体废物综合处置中心基础设施项目 |  |  |  | 建设内容主要包括新建道路约3.81公里及管网、防护绿带等建设内容 |  | 5500 | 5500 | [5 empty] | 完成总工程量的90%。 | 1500 | 完成至总工称量的65%。 | 1500 | 完成至总工程量的75%。 | 1500 | 完成至总工程量85%。 | 1000 | 完成至总工程量的90%。 |  |  | 市重点工程建设管理中心
52 | 达州市固体废物综合处置中心 | 达州市固体废物综合处置中心给排水工程 |  | 2020—2021 | 2020-2022 | 新建DN400污水干管长约10.90公里，管线设计起点为固废中心污水处理厂排出口，终点为覃家坝水厂取水口下游约1.3公里处，排放至州河。新建2xDN300给水管道2.31公里，管线取水口为州河，终点为固废中心给水处理厂 | 182100 | 3000 | 3000 | [5 empty] | 完成总工程量80%。 |  | 取得概算批复 | 300 | 开工建设。 | 1200 | 完成总工程量30%。 | 1500 | 完成总工程量80%。 | 原指挥长：陈文胜（继续） | 市住房城乡建设局、市市场监督管理局、市生态环境局、市城管执法局 | 市重点工程建设管理中心
|  | 达州市固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目电力接入系统 |  | 2020—2021 | 2020-2021 | 化工园220KV变电站出线间隔改造；固废中心—化工园110KV线路工程：新建1回固体废物中心—化工园110KV线路，长度约11.5公里，导线型号为LGJ-240及二次系统工程 |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  | 完成总工程量100%。 | 200 | 取得路径批复 | 700 | 开工建设 | 600 | 完成总工程量100%。 |  |  |  |  | 达州上实环保有限公司、国网达州供电公司
53 | 达州市中心城区污水处理厂 | 达州市第二城市生活污水处理厂二期工程 |  |  | 2019-2021 | 新增污水处理能力5万吨/日 | 17712 | 4000 | 4000 | [5 empty] | 竣工投运 | 2000 | 完成厂内设备、土建收尾工作 | 2000 | 完成厂区大门、围墙、绿化、道路等收尾工作 |  |  |  |  | 原指挥长：陈文胜（继续） | 达州水务集团有限公司 | 达州水务集团有限公司
|  | 达州市第三污水处理厂及配套管网工程 |  |  | 2021-2023 | 总规模为30万立方米/日，本次建设规模为15万立方米/日，配套建设一座厂外提升泵站及13公里管道工程，并新建一座中途污水提升泵站 | 120000 | 18000 |  | 18000 |  |  |  |  | 完成征地拆迁工作及地基处理 | 2000 | 开展征地拆迁及完成部分前期工作 | 12000 | 完成征地拆迁及部分前期工作，并完成施工招标 | 2000 | 回填土及桩基处理 | 2000 | 回填土及桩基处理 |  | 达州水务集团有限公司 | 达州市惠泉污水处理有限公司
备注：▲2021年新增项目