目    录

第一章  总论	- 5 -

第一节  项目名称	- 5 -

第二节  主要建设内容	- 5 -

第三节  投资规模及资金来源	- 5 -

第四节  运行保障费用	- 5 -

第五节  项目总评	- 6 -

第二章  规划背景及依据	- 7 -

第一节  规划背景	- 7 -

第二节  编制依据	- 8 -

第三章  基本情况及森林防火现状分析	- 11 -

第一节  基本情况	- 11 -

第二节  森林防火现状	- 15 -

第三节  主要成效	- 18 -

第四节  存在的主要问题	- 22 -

第五节  面临的严峻形势	- 24 -

第六节  加强森林防火工作的重要性	- 25 -

第四章  规划总体思路	- 28 -

第一节  指导思想	- 28 -

第二节  基本原则	- 28 -

第三节  规划定位	- 29 -

第四节  规划范围	- 30 -

第五节  规划期限	- 30 -

第六节  规划目标	- 30 -

第五章  总体布局	- 32 -

第一节  分区依据与标准	- 32 -

第二节  分区结果	- 33 -

第三节  治理措施	- 33 -

第六章  建设内容与重点建设任务	- 37 -

第一节  森林防火预警监测系统建设	- 37 -

第二节  森林防火通信系统建设	- 39 -

第三节  森林防火信息指挥系统建设	- 40 -

第四节  森林扑火队伍能力建设	- 41 -

第五节  森林航空消防能力建设	- 42 -

第六节  林火阻隔系统建设	- 42 -

第七节  森林防火宣传教育工程建设	- 43 -

第七章  环境影响评价及保护措施	- 45 -

第一节  环境现状及环境因子识别	- 45 -

第二节  环境影响分析	- 45 -

第三节  环境保护措施	- 47 -

第八章  投资估算与资金来源	- 51 -

第一节  估算原则	- 51 -

第二节  估算依据	- 51 -

第三节  规划投资及资金来源	- 52 -

第九章  效益评价	- 54 -

第一节  生态效益	- 54 -

第二节  社会效益	- 54 -

第三节  经济效益	- 55 -

第四节  综合评价	- 55 -

第十章  机制建设与保障措施	- 57 -

第一节  机制建设	- 57 -

第二节  保障措施	- 61 -

# 第一章  总  论

第一节  项目名称

达州市森林防火规划（2021-2025年）

第二节  主要建设内容

本规划包括森林防火预警监测系统建设、森林防火通信系统建设、森林防火信息指挥系统建设、森林扑火队伍能力建设、森林航空消防能力建设、林火阻隔系统建设、森林防火宣传教育工程共7项建设内容（详见附表3）。

第三节  投资规模及资金来源

《达州市森林防火规划（2021—2025年）》涉及建设总投资35760.7万元。其中森林防火预警监测系统建设投资12725万元；森林防火通信系统建设投资1756万元；森林防火信息指挥系统建设投资1374万元；森林扑火队伍能力建设投资6266.7万元；森林航空消防能力建设2856万元；林火阻隔系统建设投资9040万元；森林防火宣传教育工程1743万元。申请中央投资28608.6万元，占总投资的80%；地方配套7152.1万元，占20%。

第四节  运行保障费用

运行和维护保障费用1908万元。其中扑火队员补助828万元，通信费600万元，系统日常维护及系统升级480万元。

第五节   项目总评

本规划与《全国森林防火规划（2016—2025年）》《四川省森林防火规划（2016—2025年）》进行了有效衔接，充分结合了达州市森林防火工作的实际情况编制，达到相关规划深度的要求，具有较强的科学性、技术性和可操作性。因此，本规划可作为项目实施的依据。

本规划实施将不断完善达州市森林防火的“预防、扑救、保障”三大体系，全面提升全市应急管理水平，推进全市森林防火治理体系和治理能力现代化，最大限度的减少森林火灾的发生和危害；保护全市森林资源和生态建设成就，保持全市森林生态平衡，维护达州市森林景观和森林生态安全，推动全市绿色生态和可持续发展，促进全市社会经济持续发展、助力实现长江上游生态屏障建设等具有重要的战略意义。

本规划项目是践行“绿水青山就是金山银山”绿色发展理念的积极响应，是深入贯彻习近平总书记防灾减灾救灾重要论述和森林防火工作重要指示批示精神的重要举措；规划实施将在新时期森林防火工作中树立新发展理念、完善管理体制、健全指挥机制、压实各方责任、加强队伍和基础设施建设，防范化解重大风险，全面提升全市森林火灾综合防控能力和扑救水平，是一项功在当代，利在千秋，惠及子孙的重大公益事业。

# 第二章  规划背景及依据

第一节  规划背景

森林是陆地生态系统的主体和重要资源，是人类生存发展的根基。它具有丰富的物种，复杂的结构，多种多样的功能。森林火灾是一种突发性强、破坏性大、处置救助较为困难的自然灾害，是生态文明建设成果和森林资源安全的最大威胁。

长期以来，在市委、市政府的正确领导下，在国家、省森林防火指挥部的具体指导下，认真执行“预防为主、防灭结合、高效扑救、安全第一”的森林防火工作方针，经森林防火指挥部及成员单位的共同努力，达州市森林防火取得了较好的成绩，但在新形势下，全市森林防火依然存在部分风险隐患。为认真贯彻习近平总书记重要指示精神和李克强总理等中央领导同志批示要求，根据《中共四川省委办公厅　四川省人民政府办公厅关于印发四川省森林草原防灭火专项整治实施方案的通知》（川委厅〔2020〕17号）精神，切实排查并消除引发重特大森林火灾和造成重大人员伤亡的隐患，保障《全国森林防火规划（2016—2025年）》和《四川省森林防火规划（2016—2025年）》在我市顺利实施，全面提升森林防火工作水平，最大限度减少森林火灾的发生和危害，实现建设美丽繁荣和谐达州的目标，市林业局根据我市实际，组织编制完成《达州市森林防火规划（2021—2025年）》（以下简称“规划”）。规划范围涉及全市7个县（市、区）。规划提出了今后一个时期全市森林防火工作的总体思路、发展目标、建设重点和长效机制建设，是未来5年全市森林防火事业发展的蓝图，是全市各级人民政府履行公共服务职能、提升森林火灾防控能力的重要依据。

第二节  编制依据

（一）法律法规。

1．《中华人民共和国森林法》（2019年修订）；

2．《中华人民共和国消防法》（2019年修正）；

3．《中华人民共和国水土保持法》（2010年修订）；

4．《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）；

5．《中华人民共和国建筑法》（2019年修正）；

6．《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年修正）；

7．《森林防火条例》（2008年修订）；

8．《四川省森林防火条例》（No：SC122561）。

（二）标准及规程规范。

1．《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2018）；

2．《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）；

3．《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2016）；

4．《无线通信室内覆盖系统工程技术标准》（GB/T 51292-2018）；

5．《林区公路工程技术标准》（LY 5104-98）；

6．《森林防火工程技术标准》（LYJ127-2012）；

7．《林业信息化网络系统建设规范》（LY/T 2172-2013）；

8．《森林火险区综合治理工程项目建设标准》（北京，2013）；

9．《森林消防专业队伍建设和管理规范》（LY/T 2246-2014）；

10．《森林航空消防工程建设标准》 （LY/T 5006-2014）；

11．《林火阻隔系统建设标准》（LY/T 5007-2014）；

12．《森林消防专业队伍建设标准》（LY/T 5009-2014）；

13．《森林防火视频监控系统技术规范》（LY/T 2581-2016）；

14．《森林防火瞭望台瞭望观测技术规程》（LY/T 1765）；

15．《综合智能网技术要求》（YD/T 1429-2003）；

16．《本地通信线路工程及施工验收规范》（YD/T 5138-2005）；

17．《通信工程建设环境保护技术暂行规定》（YD5039-2009）；

18．《森林消防装备、机具储备年限规范》（国森防办〔2007〕11号）；

19．《四川省县级森林防火综合能力建设规范（试行）》（川森防指〔2013〕26号。

（三）政策性文件。

1．《国务院办公厅关于进一步加强森林防火工作的通知》（国办发〔2004〕33号）；

2．《四川省人民政府办公厅关于进一步加强森林防火工作的通知》（川办发〔2004〕22号）；

3．《四川省森林草原防灭火专项整治工作领导小组关于印发十个专项整治实施方案和“四个清单”的通知》（川森整〔2020〕8号）；

4．《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发四川省森林草原防灭火专项整治实施方案的通知》（川委厅〔2020〕17号）；

5．《达州市森林防灭火专项整治工作领导小组关于印发十个专项整治实施方案和“四个清单”的通知》（达森整〔2020〕17 号）。

（四）其他相关资料。

1．《全国森林防火规划（2016—2025年）》；

2．《四川省森林防火规划（2016—2025年）》；

3．《达州市2018年统计年鉴》；

4．其他相关资料。

# 第三章  基本情况及森林防火现状分析

第一节  基本情况

（一）地理位置。达州市地处中国西南地区、四川省东部，是四川的人口大市、资源富市、工业重镇、交通枢纽和革命老区，享有“巴人故里、红色达州、中国气都”之美誉。地理坐标介于东经106°39′45″—108°32′11″，北纬30°19′40″—32°20′15″之间，东西绵延177.5公里，南北长223.8公里。全市下辖2个区、4个县、代管1个县级市，总面积16588平方公里。

（二）地形地貌。达州地势东北高（大巴山区），西南低（盆地丘陵区）。最高处是宣汉县鸡唱乡大团堡，海拔2458.3米；最低处是渠县望溪乡天关村，海拔222米。大巴山横直在万源宣汉北部，明月山、铜锣山、华蓥山由北而南，纵卧其间，将达州市分割为山区、丘陵、平坝3块。山地占幅员面积70.70%，丘陵占28.10%，平坝占1.20%。北部山体切割剧烈，山势陡峭，形成中、低山地貌单元；中南部较为平缓，形成平等谷地地貌单元。

（三）气候。达州属亚热带湿润季风气候类型。由于地形复杂，区域性气候差异大。海拔800米以下的低山、丘陵、河谷地区气候温和，冬暖、春早、夏热、秋凉，四季分明，无霜期长；海拔800米至1000米的低、中山气候温凉、阴湿，回春迟，夏日酷热，秋凉早，冬寒长；海拔1000米以上的中山区，光热资源不足，寒冷期较长，春寒和秋霜十分突出。达州市热量资源丰富，雨热同期，年平均气温15.6—18.1摄氏度，无霜期300天左右。达州市雨量充沛，年平均降水量在1361.4—1684.3毫米之间。春季多寒潮低温天气，夏季多伏旱和洪涝、大风、冰雹，秋季多连绵阴雨。

（四）河流水系。达州河流主要属长江支流的嘉陵江水系，发源于大巴山，由北而南呈树枝状分布。前河、中河、后河汇成州河后与巴河在渠县三汇镇汇合成渠江，南流300千米入长江。境内流域面积在100平方公里以上的河流有45条，1000平方公里以上的干流有15条。共有通航河流9条，分别是渠江、州河、巴河、前河、后河、中河、铁溪河、清溪河、林岗溪，基本形成以渠江、州河、巴河主干流的水路运输网络，流域覆盖达州市四个县（市、区）。各河流可通航里程不等，运载量在100吨以下。

（五）森林资源。达州现有林地788071.11公顷，其中乔木林地636496.93公顷，占80.77%；竹林地35012.50公顷，占4.44%；灌木林地102199.28公顷，占12.97%；疏林地5682.46公顷，占0.72%；未成林造林地6370.39公顷，占0.81%；宜林地831.45公顷，占0.11%；无立木林地1444.07公顷，占0.18%；苗圃地15.01公顷；林业生产铺地用地19.02公顷（详见表3.1）。达州现有森林773708.71公顷，森林覆盖率45.31%。

表3.1 达州市森林资源统计表

单位：公顷

| 单位 | 林地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 |  | 有林地 |  |  |  |  |  | 灌木 林地 |  | 疏林地 |  | 未成林造林地 |  | 苗圃地 |  | 宜林地 |  | 无立木林地 | 林业辅助生产用地 |  |
|  |  |  |  | 小计 |  | 乔木 林地 |  | 竹林地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 达州市 | 788071.11 |  | 671509.43 |  | 636496.93 |  | 35012.50 |  | 102199.28 |  | 5682.46 |  | 6370.39 |  | 15.01 |  | 831.45 |  | 1444.07 |  |  | 19.02 |
| 达川区 | 72086.58 |  | 63894.82 |  | 57999.42 |  | 5895.40 |  | 5793.33 |  | 1218.88 |  | 288.43 |  | 0.64 |  | 94.54 |  | 776.92 |  |  | 19.02 |
| 大竹县 | 75772.92 |  | 70713.48 |  | 52641.90 |  | 18071.58 |  | 4159.47 |  | 224.56 |  | 241.16 |  | 0 |  | 54.14 |  | 380.11 |  |  | 0 |
| 开江县 | 46953.44 |  | 42158.14 |  | 38926.77 |  | 3231.37 |  | 2812.95 |  | 109.55 |  | 1689.37 |  | 1.16 |  | 125.68 |  | 56.59 |  |  | 0 |
| 渠县 | 46624.50 |  | 43768.92 |  | 37963.14 |  | 5805.78 |  | 1766.72 |  | 737.43 |  | 272.19 |  | 8.17 |  | 0 |  | 71.07 |  |  | 0 |
| 通川区 | 38093.86 |  | 32836.09 |  | 32098.56 |  | 737.53 |  | 4864.04 |  | 241.26 |  | 74.45 |  | 0 |  | 21.84 |  | 56.18 |  |  | 0 |
| 万源市 | 268862.21 |  | 209288.51 |  | 209255.52 |  | 32.99 |  | 54645.15 |  | 3081.31 |  | 1336.76 |  | 0 |  | 510.48 |  | 0 |  |  | 0 |
| 宣汉县 | 239677.60 |  | 208849.47 |  | 207611.62 |  | 1237.85 |  | 28157.62 |  | 69.47 |  | 2468.03 |  | 5.04 |  | 24.77 |  | 103.20 |  |  | 0 |

（六）动植物资源。达州共有脊椎动物400余种，其中兽类60多种，鸟类230多种，爬行类14种，两栖类10多种，鱼类85种。有国家、省重点保护野生动物52种。属国家二级保护的兽类14种：猕猴、穿山甲、豺、黄喉貂、水獭、小爪水獭、黑熊、大灵猫、小灵猫、金猫、林麝、鬣羚、斑羚、岩羊；鸟类20种：鸳鸯、苍鹰、雀鹰、大鵟、鱼鹰、鹊鹞、鸢、红腹角雉、白冠长尾雉、红腹锦鸡、白腹锦鸡、棕背田鸡、花田鸡、鹦鹉、雕鸮、长耳鸮、斑头鸺鶹、长尾林鸮、斑尾鹃鸠；两栖类1种（大鲵，俗称娃娃鱼）；属省重点保护的兽类3种：赤狐、香鼬、椰子猫；鸟类12种：黑颈鸊鷉、普通鹧鸪、绿鹭、中白鹭、鸿雁、鹧鸪、棕胸竹鸡、董鸡、八声杜鹃、鹰鹃、普通夜鹰、黑啄木鸟；爬行类2种：尖吻腹、横斑锦蛇；属四川省林业厅公布的有重要经济、科学研究价值的野生动物250种。

达州有野生植物5000余种，分属201科、1269属，具有种类多、分布广、数量大、南北植物兼备等特点。除稀珍保护植物31种，占全国列为保护类的8.8%左右外，还有药用价值植物、油脂植物、芳香植物、淀粉植物、纤维植物、单宁植物、菌藻类植物和花卉等。

在普查鉴定的2158种植物中，可供药用的1652种，现已收入标准的有500多种。大宗品种有30多个，畅销国内外市场。达川区出产的白芷、红花、百合、乌梅；宣汉出产的黄连、党参、大力子、厚朴；开江县出产的香附子、山植；万源市出产的陈皮、党参、柴胡、杜仲、天麻。渠县出产的白芷、川芎等均为大宗产品。其中天麻、杜仲、黄柏、厚朴、首乌等颇负盛名。

（七）旅游资源。达州境内有省级及省级以上风景名胜区4个、森林公园11个、湿地公园3处、自然遗产地2处、地质公园2个、自然保护区4个，总面积1426.06平方公里，拥有八台山、龙潭河、賨人谷、巴山大峡谷、罗家坝巴人文化遗址、宕渠古城等自然山水和人文文化一大批丰富的旅游资源。

第二节  森林防火现状

（一）森林防火现状。达州市境内乔木林地面积636496.93公顷，其中易燃的松类森林327119.05公顷，占乔木林的51.39%。达州市12月至次年6月为森林防火期，2至5月为森林高防火期，火险期长，发生林火可能性大。

经过多年建设，全市已初步建立起了森林防火组织管理体系，比较完善的防火制度，初步建成了以森林防火瞭望监测系统、信息指挥系统、林火阻隔系统和扑火队伍专业化、扑火机具化为主体的森林防火体系，基础设施设备及防火队伍建设也有一定基础，森林防火取得了一定的成绩。但从总体上看，全市森林防火手段仍然较为落后，设施设备简陋、缺额大，火情瞭望监测系统监测范围较小，人为活动频繁，预防和控制重特大森林火灾能力不强，森林火灾时有发生。

（二）森林火灾发生情况。据统计，2011—2019年达州市累计发生森林火灾158起，其中一般火灾129起，较大火灾29起。火场总面积287.4公顷，受害森林面积197.5公顷，其中原始林12.1公顷，人工林185.4公顷，损失林木蓄积3831立方米、幼树14.5万株，累计损失37.8万元，出动扑火人工5455个工日，车辆990台（详见附表2）。

（三）防火机构与防火队伍。根据《森林防火条例》要求，各县（市、区）成立了森林防火机构，实行森林防火行政领导负责制。目前市、县（市、区）设有森林防火指挥部，由政府分管领导担任指挥长，指挥部下设办公室，配备专职人员负责森林防火日常工作。林区乡（镇、林场）也设置了相应的防火组织机构，部分行政村组建了森林防火小组。根据森林分布和行政区划，划分了森林防火责任区，明确了责任人，并层层签订责任书，将森林防火工作纳入绩效考核范围，全市形成比较完善的护林防火组织和指挥管理机构网络体系。

目前，全市共组建半专业森林扑火队伍132支，队员3280人。各县（市、区）森林防火队伍已成为森林火灾扑救的中坚力量，森林火灾扑救队伍基本实现了半专业化。

（四）防火设施设备（详见表3.3）。

市、县（市、区）政府把森林防火经费列入财政预算，积极筹措资金，加强森林防火设施设备建设，重点加强阻隔防火林带、预警监测系统、森林扑火队伍和扑火物资储备等建设，基本形成“瞭望巡护网络、林火阻隔网络、通信指挥网络和预测预报网络”四大网络体系，森林防火正朝着扑火“队伍专业化、机具现代化”的目标迈进。

通过前期森林防火相关建设项目等工程的实施，全市森林防火基础设施设备的建设有了一定的基础，详细情况（见表3.3）：

表3.3 达州市现有设施设备一览表

| 设施设备 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瞭望预警 | 瞭望塔 | 座 | 36 |
|  | 视频监控 | 套 | 33 |
|  | 风速仪 | 套 | 3 |
|  | 手持气象仪 | 个 | 1 |
| 扑火机具 | 2号工具 | 套 | 2550 |
|  | 3号工具 | 套 | 2406 |
|  | 灭火水枪 | 个 | 450 |
|  | 风水灭火机 | 台 | 158 |
|  | 油锯 | 把 | 55 |
|  | 清火组合工具 | 套 | 320 |
| 扑火机具 | 斧头 | 把 | 35 |
|  | 砍刀 | 把 | 900 |
|  | 消防铲 | 把 | 800 |
|  | 割灌机 | 台 | 5 |
|  | 水泵 | 台 | 19 |
|  | 发电机 | 台 | 28 |
|  | 高压细水雾灭火机 | 个 | 7 |
| 安全防护 | 扑火服装 | 套 | 891 |
| 野外生存 | 睡袋 | 个 | 150 |
|  | 帐篷 | 个 | 25 |
|  | 强光工作灯 | 台 | 70 |
|  | 警用手电 | 把 | 70 |
|  | 望远镜 | 台 | 29 |
|  | 对讲机 | 个 | 132 |
|  | 卫星电话 | 台 | 1 |
|  | GPS定位仪 | 个 | 12 |
| 防火车辆 | 巡护摩托 | 辆 | 88 |
|  | 指挥车 | 辆 | 2 |
|  | 运兵车 | 辆 | 6 |
|  | 森林消防水车 | 辆 | 2 |
| 基础设施 | 物资储备库 | 平方米 | 160 |
|  | 森林防火检查站 | 个 | 4 |
|  | 消防水池 | 个 | 94 |
|  | 防火隔离带 | 公里 | 2837 |
|  | 防火道路 | 公里 | 2600 |
| 宣传教育 | 宣传牌 | 座 | 23 |

第三节  主要成效

（一）责任制体系健全。

1．严格目标考核。市委、市政府坚持把森林防火工作纳入对县（市、区）的目标考核内容，每年市森林防灭火指挥部办公室根据各县（市、区）开展森林防火工作的具体情况和森林火灾发生情况进行考核打分，并将考核结果与县（市、区）目标绩效考核挂勾。

2．责任制落实到位。一是把落实责任制的重点放到基层，实行双向目标责任制，落实了市、县、乡、村和村民的责任；从市林业局到县（市、区）林业主管部门、林场和林业站、林业职工的责任。二是严格落实部门分工责任制。各级森林防火指挥部成员单位均明确了责任区域，各司其职、密切配合、通力合作，形成防火抗灾工作合力。三是严格落实经营管理单位主体责任。森林、林木、林地的经营单位和个人，风景名胜区、自然保护区管理机构，以及在森林防火区从事生产经营活动的单位和个人依法履行责任，并加强监督检查。四是对在林区内的工矿企业、仓库和有重要设施的单位以及各类项目建设施工单位，既要求采取措施防范自身各种用火引发森林火灾，又要切实防范因森林火灾威胁自身安全。进入防火期后，全市有防火任务的林业职工、巡山护林人员、岗哨员、瞭望员和轮流挂牌值班村民等一线防火人员全部上岗到位，切实履职尽责。

（二）森林火灾防控体系健全。

1．森林防火财政投入逐年加大。近年来，在市委、市政府的高度重视下，市财政逐年增加森林防火的专项投入比例。各县（市、区）根据市级财政的投入比例，也同步增加了配套投入。

2．森林防火设施设备较为充足。因森林防火设施设备经费投入逐年递增，确保了森林消防车辆、巡护摩托、扑火机具等防火设施设备采购顺利。目前，全市现有森林防火车辆98辆（其中巡护摩托88辆、指挥车2辆、运兵车6辆、森林消防水车2辆），对讲机132部，望远镜29台，扑火机具7773台（套、把）。

3．专业队伍靠前驻防，空地配合及时处置。各县（市、区）专业扑火队迅速完成组建任务，部分县（市、区）还根据实际需要扩充了队伍规模，靠前驻防，集中食宿并加强培训和体能、技能战术训练。目前，全市半专业森林扑火队伍时刻处于临战状态，一旦接到扑火通知能在10分内完成集结，出勤率不低于90%。

4．数字化智能化在森林防火中得到应用。目前，全市在主要林区制高点安装有33套3S技术进行森林防火监控。该监控系统通过前端自动感应发射器，对监控范围内的烟雾和林火能自动识别、图像抓拍、准确定位并将前端捕捉的信息回传至室内预警监控中心报警；同时，全市对专职、兼职护林员配备了智能巡护对讲系统，通过市防火信息化平台可以对护林员日常巡护监督和护林员发现火情能够及时将信号、图片、地理坐标等信息上传回市林业局预警监测中心。

（三）保障措施体系健全。

1．领导高度重视。市委、市政府主要领导亲自参加每年的全市森林防火工作会和森林防火检查，分管副市长（森林防火指挥长）下县（市、区）检查其他工作时必问森林防火工作，强力推动了森林防火工作。

2．注重防火宣传，全民防火意识普遍增强。继续加大对《森林防火条例》《四川省森林防火条例》《四川省林区野外火源管理办法》等法律法规和政策以及防扑火知识的宣传教育力度。通过前所未有的宣传力度，全社会森林防火意识入脑入心。

3．精心安排部署。市委、市政府、市森林防火指挥部根据天气情况及时召开相关的森林防火工作会议。定期召开全市森林防火工作电视电话会议，传达、贯彻和落实国家、省森林草原防火工作会议精神，安排部署森林防火各项工作。防火期内，市委、市政府主要领导多次对森林防火工作作出重要批示，要求全市各级各部门切实抓好森林防火工作。在春节、清明、五一等重要时段，各县（市、区）人民政府及时召开会议，对各重要阶段防火工作进行安排部署。

4．完善森林火险预警响应机制，确保扑火队伍人员安全。各县（市、区）不断完善森林火险预警响应机制，细化森林火险分级响应措施和应对策略，健全与预警信息相对应的科学响应机制。发生森林火灾以后，能够及时按照《森林火险预警与响应工作暂行规定》迅速做出响应。同时，在森林火灾处置过程中，各县（市、区）、各有关部门始终把保障人员安全放在首位，始终把“就地、就近、就快”和“打早、打小、打了”作为指挥扑救的第一原则，确保森林火灾及时扑灭。

5．加大野外用火管控力度。一是继续大力推进落实“两项制度”（重点林区村民巡山护林制度和村民分户轮流值班制度），强化林区野外火源管理，及时消除火灾隐患。二是采取切实有效的措施抓好重点时段、重点区域的防火工作，抓实管人、管火、管林三个环节。三是在防火期内，落实专人对重点火险地段、入山路口严防死守，严禁携带火种入山。四是7县（市、区）结合本地实际，划定戒严区，规定戒严期，发布禁火令，依法严厉惩处违反禁火令的行为。

第四节  存在的主要问题

（一）森林火险预警手段落后。我市林冠火警监控、林下森林防火预警、森林火险因子监测等手段主要还是依靠传统的人工巡护模式，手段较为落后。林火识别、自动报警等设施设备较为缺乏，森林火险预测预报及时性、准确性有待提高。其次，原来靠人工瞭望的模式还存在，但一些县（市、区）防火瞭望塔年代久远，塔房和塔架受损严重，已经不能发挥其应有的功能。

（二）森林防火通信有盲区。7个县（市、区）林区的森林防火通信经过几十年的建设与发展，虽然形成了森林防火通信保障体系，但重点林区和重点火险区几乎都分布在交通不便、经济落后的边远山区，现有的森林防火通信设施还不能较好地满足森林防火救灾的需要，重点林区和重点火险区森林防火通信存在较多盲区。尤其是在发生火灾以后，指挥部与前线的指挥调度基本还是依靠手机联系，信号时断时续，缺少音视频同步传输的单兵设备，“信息孤岛”现象突出，难以满足火场指挥和应急通信需求。

（三）信息指挥系统建设严重滞后。全市除建有33套3S技术林火视频监控系统和巡山护林智能巡护对讲系统（仅人工巡山和人工报警功能）外，对于森林火险预警系统、卫星林火监测系统、火场应急通信系统以及扑火辅助决策指挥系统建设尚属空白。尤其是发生森林火灾以后，火场综合情况不明，没有数字沙盘、三维地图等形象展示，严重影响和制约森林火灾灾后损失调查和扑火效率的提高。

（四）森林扑火队伍能力保障建设不足。一是缺乏高效、自动化的扑火机具，以水灭火的机具设备匮乏。主要的扑火机具设备以刀、铲、斧为主，数量有限的风力灭火机和水枪远远不能满足森林火灾防治的需求。二是扑火队伍的单兵装备严重不足。一旦森林火灾发生，扑火队员可能面临没有交通工具无法及时到达火灾现场、没有灭火机具和防护装备无法有效灭火的尴尬境地，人民群众的财产和安全受到极大威胁。三是扑火队员专业营房远远低于《森林消防专业队伍建设标准（LY/T 5009-2014）》规定的每人20平方米—30平方米的标准，训练场地和配套训练器材严重不足，有的地方甚至是空白，致使扑火技术演练和安全培训均无法开展，其快速反应能力和扑火效能也比较低。

（五）防火道路通达能力严重不足，防火阻隔带有待进一步提高。一是森林防火道路严重不足，防火道路路网尚未形成，导致在春节、清明、五一等重大节假日期间，林区道路车流量增大、拥堵现象十分严重，一旦发生森林火灾，将“望林兴叹”。二是林区乡镇森林防火的主干道等级偏低，路面宽度仅4米及以下标准，严重制约了森林火灾发生时扑火队伍和扑火装备的快速到达。三是由于日常车流量大、车辆超载等原因，致使森林防火道路局部地段受损严重，急需维修和养护。四是防火道路里程严重不足。无论县（市、区）行政交界处和一些偏远的林区，还是国有林区和重点集体林区，很多区域几乎无路可走。五是防火阻隔带建设严重滞后，加之由于抚育措施没有跟上，杂草丛生，防火隔离带砍伐未能全面落实，不仅失去防火功能，有的甚至变成引火载体。

（六）森林航空消防能力有待进一步提高。我市火情监测缺少无人机等移动监测手段，尤其在山高坡陡、交通不便的重点林区和重点火险区更是需要。但由于社会经济发展落后，很多县（市、区）无人机缺乏。

第五节  面临的严峻形势

（一）极端天气频繁出现，森林防火气象条件不利。近年来，受“温室效应”影响，全球气候变暖趋势仍在持续，高温、干旱、大风天气增多，发生森林火灾的频率明显增加。达州市地理位置特殊，年平均气温高，森林中天干物燥，林下可燃物燃点低，很容易引发森林火灾。据气象模型推演和专家分析预测，未来10年或更长时间内，全球气温仍将持续攀升，极端气候事件增多，必将引起更大范围旱灾和水资源短缺等问题，对森林防火极其不利。

（二）林区人为活动加剧，引发森林火灾因素增多。一是随着我市旅游业快速发展，进入林区（尤其是森林公园、风景名胜区）的人数逐年增多，随意吸烟、乱丢烟头、私自带野外烧烤工具进入林区的露营行为时有发生，这种不确定性因素大大增加了引发森林火灾的潜在危险性，森林火灾防控难度加大。二是由于自然地理和风俗等原因，导致我市坟墓分布较多，每到春节、清明节期间，上坟烧纸、放鞭炮用火频繁，严重威胁着区域森林资源的安全。三是群众一直有烧秸秆、烧田埂等生产生活习惯，虽多次明令禁止，但屡禁不止。

（三）林区可燃载量增加，森林防火压力加重。通过国家实施的天保工程、退耕还林工程和造林绿化工程，使得全市的林地面积、森林蓄积出现了“双增长”。森林资源总量不断增长，易燃烧的针叶林、人工纯林增多，尤其是达州市“飞播”和人工种植的树种大多数为富含松脂和挥发性油类的马尾松林，遇上火源极易燃烧，加之随着能源结构的改变薪材使用减少，林内可燃物累计增多，森林火灾隐患越来越突出，发生较大森林火灾的潜在危险性越来越大，森林防火压力不断加重。

第六节  加强森林防火工作的重要性

（一）加强森林防火工作是加快建设长江上游重要生态屏障，推动生态文明建设的战略举措。习近平总书记指出：“发展林业是全面建设小康社会的重要内容，是生态文明建设的重要举措。”在全面推进生态文明建设的重要时期，通过进一步完善预防体系（森林防火预警监测体系、林火阻隔系统建设）、提升扑救体系建设（森林防火通信系统建设、森林防火综合管理建设、森林扑火队伍能力、森林航空消防能力）和加强森林防火保障体系建设（扑火队伍防火装备、营房和物资储备库、人员补助、系统维护和升级等），最大限度的降低减少森林火灾发生和灾害损失，保护森林资源，不仅关乎国土生态安全，林区人民群众生命财产安全，也是为达州市建设国家森林城市及长江上游重要生态屏障保驾护航。

（二）加强森林防火工作是保护森林发展林业的重要保障。森林是发展林业的基础，没有森林就没有林业。随着我市林地面积、森林蓄积的“双增长”，林业呈现了可持续发展的良好态势。但森林火灾能在短时间内烧毁大片森林，不利于林业的发展。因此，加强森林防火工作，是保护森林资源和发展林业事业的基础工作性和保障性工作。

（三）加强森林防火工作是保护动植物资源的需要。我市地处秦巴山区，林区分布有大量的古树名木、珍稀濒危植物和国家保护动物，是人类不可多得的宝贵财富。森林是这些宝贵财富的重要外部生存环境。然而，森林火灾使得森林在维持和保护生态环境方面的功能减弱，甚至消失。因此，加强森林防火工作，减低森林火灾损失就是保护生态环境、保护林区动植物资源的需要。

（四）加强森林防火工作是提升达州森林防火管理能力的需要。我市森林火险预警手段落后、森林防火通信存在盲区、信息指挥平台建设滞后、森林扑火队伍能力保障建设不足、防火道路通达能力严重不足、森林航空消防能力较弱等，使得森林防火与“打早、打小、打了”的目标存在一定差距。因此，针对上述问题和不足，通过建立健全科学高效的预防体系、快速反应的扑救体系和切实可靠的保障体系，全面提升全市林火综合防控能力，实现森林防火“打早、打小、打了”的目标。

# 第四章  规划总体思路

第一节  指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于森林草原防灭火工作的重要论述和重要指示精神，认真落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，坚持“预防为主、防灭结合、高效扑救、安全第一”的工作方针，坚持“以人民为中心、生命至上”的理念，推进森林火灾预防、扑救、保障三大体系建设，建立完善长效机制，推动森林防火工作向基本实现现代化迈进，最大限度地减少森林火灾的发生和危害，全面提升森林火灾综合防控水平、现场救援能力和整体防治成效，为建设长江上游生态屏障，实现美丽繁荣和谐达州目标做出贡献。

第二节  基本原则

（一）坚持预防为主、因地制宜、重点突出的原则。防范胜于救灾，把森林火灾预防工作放在首要位置。加强森林防火宣传教育，提高全民森林防火意识；加强预警监测，完善分级预警模式和响应机制；加强专业队伍建设，创新森林资源管护机制，提升防范森林火灾的能力。

（二）坚持科学扑救、以人为本的原则。坚持以人为本，科学扑救，把保障林区人民群众和一线扑火人员生命安全放在第一位；提高组织指挥、扑火队伍和扑火装备专业化水平，着力提升以水灭火、机械化灭火能力，及时、快速和有效处置森林火灾，减少人员伤亡以及森林资源和财产损失。

（三）坚持分区施策、重点建设的原则。根据各县（市、区）森林资源条件、火险等级区划和火灾发生发展规律等实际，合理划分治理区域，对不同区域采取针对性治理措施。突出重点，着力提升重点区域森林火灾防控能力，同时兼顾一般区域的需要。

（四）坚持标本兼治、综合治理的原则。运用行政、经济、法律以及技术等手段实施综合治理。加强森林防火基础设施和装备能力建设；落实责任制度，加强队伍建设，健全经费保障机制，完善科学防火，加大依法治火，建立健全长效机制，促进森林防火工作可持续发展。

（五）坚持科技优先、科学防火的原则。充分发挥科技引领作用，积极开发、引进、推广先进实用的防扑火设备和技术；充分利用信息化手段，加强预警监测、森林防火通信和信息指挥能力建设，构建森林防火信息化体系，大幅提升森林防火信息感知、信息传输、信息处理和信息应用四种能力，不断提高森林防火科技含量。

第三节  规划定位

本规划以“预防为主、防灭结合、高效扑救、安全第一”为方针，遵循“以人民为中心、生命至上”的理念，切实把人民群众和扑火救援人员生命安全放在首位。充分利用云计算、物联网、大数据等新一代信息技术，通过感知化、物联化、智能化的手段，形成森林防火立体感知、管理协同高效、生态价值凸显、服务内外一体的森林智慧防火新模式，构建“空天地”一体化、全方位、立体化监测感知体系，加强队伍和基础设施建设，防范化解重大风险，全面提升全市森林火灾综合防控能力和扑救水平，深化“绿水青山就是金山银山”、保护森林就是保护国家生态安全的思想认识，着力构筑长江上游生态屏障。

第四节  规划范围

规划范围涵盖达州市全境（16588平方公里），主要涉及全市的7个县（市、区），重点规划区域范围为达州市森林覆盖区域（788071.11公顷）。

第五节  规划期限

规划期限：5年，即2021—2025年。

第六节  规划目标

（一）总目标。建立健全科学高效的预防体系、快速反应的扑救体系和切实可靠的保障体系，全面提升林火综合防控能力，建立森林防火长效机制，构建比较完备的“七网”（视频网、瞭望网、水源网、阻隔网、通信网、道路网、指挥调度网）、“七化”（现代化、专业化、机械化、标准化、规范化、信息化、制度化）。森林火灾受害率控制在0.1‰以内。

（二）具体建设目标。

1．提高预警监测能力。林火监测覆盖率达到95%。

2．加强通信能力建设。实现平时巡护语音覆盖率达到90%；实现火场应急通信（语音、视频通信）覆盖率达到95%。

3．加强森林防火信息指挥系统建设。各级预警指挥中心（预警站）互联互通率达到100%。

4．加强防火专业队伍建设。实现100%森林火险高风险县级单位配备森林防火专业队伍，并加强专业队伍营房和训练设施建设。

5．健全森林航空消防能力建设。实现全市森林航空消防覆盖率达到80%。

6．推进林火阻隔系统建设。实现林区道路路网密度到达3.5米/公顷；林火阻隔密度达到4.0米/公顷。

7．健全宣教体系建设。重点林区、重点部位宣传警示率达到80%；网络宣传网站建设完成。

# 第五章  总体布局

第一节  分区依据与标准

根据我市森林火险区划等级、森林资源分布状况和森林火灾发生情况，并考虑各县级行政单位森林火灾发生概率，将全市7个县（市、区）按照森林火险发生情况划分成森林火灾中风险区和森林低火险区。

（一）森林火灾高危区。重点林区发生过重特大森林火灾且年均受害森林面积≥100公顷，或有林地面积≥10万公顷且每公顷活立木蓄积量≥60立方米的集中连片I级火险等级县级行政单位。

森林火灾高危县级单位外，有森林防火任务的国家公园、国家级自然保护区、国家森林公园、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家地质公园等国家禁止开发区和军事管理区等重点保护目标所在县（市）全部划入森林火灾高危区。

（二）森林火灾高风险区。森林火灾高危区外的I级火险等级县级行政单位和有林地面积≥3万公顷且单位公顷活立木蓄积量≥50立方米，或有林地面积≥1万公顷且年均火灾发生次数≥3次的II级火险等级县级行政单位。

（三）一般森林火险区。森林火灾高危区、高风险区外且有森林防火任务的县级行政单位。

第二节  分区结果

根据上述分区依据和标准并与《全国森林防火规划（2016—2025年）》和《四川省森林防火规划（2016—2025年）》保持衔接，全市森林火灾中风险区4个、森林低火险区3个（详见表5.1）。

表5.1 达州市森林防火规划（2021—2025年）治理分区表

| 分区 | 分区名称 | 个数 | 县（市、区） |
| --- | --- | --- | --- |
| 森林火灾中风险区 | 西南丘陵岭谷 森林火灾高风险区 | 1 | 渠县 |
|  | 东北山地丘陵 森林火灾高风险区 | 2 | 达川区、宣汉县 |
|  | 北部高山峡谷 森林火灾高风险区 | 1 | 万源市 |
| 森林低火险区 | 东南低山丘陵岭谷 一般森林火险区 | 3 | 通川区、大竹县、开江县 |
| 合计 |  | 7 |  |

第三节  治理措施

（一）森林火灾中风险区。

1．西南丘陵岭谷森林火灾高风险区。

森林防火特点：该区域幅员面积、林地面积分别占全市幅员面积、林地面积12.17%、5.92%。区域内森林资源大多集中连片分布于丘陵岭谷区，东西北三面环山，东北高、西南低平，地形复杂、气候多变，冬春少雨干燥多风。在干旱少雨、林内可燃物长时间堆积，生产生活等野外用火频繁，容易发生森林火灾。同时该区域少数民族较多，人口密度大，经济落后、森林防火道路总量极其不足、通信盲区范围大、扑火队员装备建设极度缺乏，火源管理难度大，使得森林火灾的预防、扑救和保障及其困难。

主要治理措施：重点加强森林火险预警系统建设（林火视频监测系统建设、地面火情红外监测预警系统建设、森林火险因子监测系统建设等内容），提高林火预警监测能力和水平；加强森林防火通信系统建设，提高处置森林火灾的能力；加强森林扑火队员装备配备和营房等基础设施建设，提高森林扑火队伍快速反应能力和扑救能力；增加森林消防野外直升机起降点和取水点的建设，提高航空护林覆盖率和空中灭火能力；开展林火阻隔系统建设，优先考虑新建森林防火应急道路，增强预防控制森林火灾治本措施。

2．东北山地丘陵森林火灾中风险区。

森林防火特点：该区域幅员面积、林地面积分别占全市幅员面积、林地面积39.30%、39.56%。区域内森林以马尾松林为主，林地面积大，人为活动频繁，气候多变，冬春少雨干燥多风。火灾发生原因主要是因为当地群众焚烧秸秆、上坟祭祖等人为原因引起。该区域森林防火存在的主要问题是森林防火管理平台建设极度滞后、人为活动频繁，使得林区人为用火管理难度大。

主要治理措施：完善森林火险预警系统建设，提高林火预警监测能力和水平；加强通信盲区的应急通信建设，提高处置森林火灾的能力；提高对日常巡护人员管理能力水平、预防体系和扑救体系效率；加强森林扑火队伍装备配备和营房等基础设施建设，提高森林扑火队员专队伍快速反应能力和扑救能力；开展林火阻隔系统建设，优先建设新建森林防火应急道路，增强预防控制森林火灾治本措施。

3．北部高山峡谷森林火灾中风险区。

森林防火特点：该区域幅员面积、林地面积分别占全市幅员面积、林地面积24.43%、34.12%。该区域地处达州市东北边陲大巴山腹心地带，林地面积大，是达州市的重要林区之一。区内峰峦起伏，河流纵横，山势由东北向西南倾斜。北斜山脊与向斜谷地平行排行。南流水系各主干河流，均衡切构造线成许多V形山谷，石灰岩广泛裸露，山坡陡峭，地面崎岖。境内森林以马尾松林为主，森林类型易燃性高，致使森林火险等级持续居高不下，发生森林火灾的可能性增高，使得森林防火形势异常严峻。该区域森林防火存在的主要问题是经济落后，森林防火预警严重不足，通信存在盲区，森林防火基础设施薄弱，扑火队员装备建设极度缺乏以及当地地势复杂，森林覆盖率高，人口密度小，不能及早发现森林火灾和火情情况。

主要治理措施：完善瞭望塔、林火视频监控系统，进一步提高林火了望监测能力和水平；加强通信盲区的应急通信，提高处置森林火灾的能力；加强森林扑火队伍装备配备和营房等基础设施建设，提高森林扑火队伍快速反应能力和扑救能力；开展林火阻隔系统建设，优先建设新建森林防火应急道路，增强预防控制森林火灾治本措施，加强信息指挥平台建设，实现市、县（市、区）预警指挥中心、镇（乡）预警站实现互联互通，提高对日常巡护人员管理能力、预防系统和扑救体系效率。

（二）森林低火险区。

东南低山丘陵岭谷森林低火险区。

森林防火特点：该区域幅员面积、林地面积分别占全市幅员面积、林地面积24.10%、20.40%。该区域森林覆盖率相对较低，森林资源分布较为分散，一般情况下发生重特大森林火灾的几率较小，但局部区域也具有较高的火险等级，容易发生火灾，需加强监控与防范。

主要治理措施：加强森林扑火队伍基础设施建设，提高专业队伍快速反应能力，实现森林防火打早打小的目标；建设森林消防野外直升机起降点，提高航空护林覆盖率；建立火险预警系统，搭建基础网络平台；加强应急森林扑火队伍建设和扑火队员与防火指挥人员培训，提升就地、就近、就快处置火情能力；加强野外用火管理，做好防火宣传教育工作。

# 第六章  建设内容与重点建设任务

本规划包括森林防火预警监测系统建设、森林防火通信系统建设、森林防火指挥系统建设、森林扑火队伍能力建设、森林航空消防能力建设、林火阻隔系统建设、森林防火宣传教育工程等“预防、扑救和保障”三大体系建设共7项内容。

第一节  森林防火预警监测系统建设

森林防火预警监测系统采用双光谱热成像视频监控、智能视音频、卫星遥感和地面火情红外监测预警等先进的技术和产品，旨在建立一套科学、有效的高科技智能管控系统，利用热成像智能识别前端视频、综合分析平台等科学技术，依托林区移动巡查、视频监控手段，以提高对森林火灾预防体系的自动化水平（具体详见附表3）。

（一）林火预警监测系统。充分利用现有铁塔、电力、网络等公共资源，采用先进的热成像和可见光成像技术，实现森林火情24小时不间断探测和自动报警。该系统由前端系统、传输系统、指挥中心系统三大部分组成。前端系统根据森林的实际情况分别设置探测不同距离的双光谱热成像摄像机、防盗报警单元设备、智能卡口、手持移动终端、扩音系统、供电系统。传输系统主要利用无线和有线公网技术传输视频信息。后端部署3D演练平台、时空大数据综合管理平台、大屏、中心存储、视频会商等设备。本规划在森林资源分布集中、敏感性高、火源控制难度大等重点区域和重点部位建设视频监控系统229套，并利用互联网平台初步构建全市的森林防火视频监控网络系统。

（二）林区车辆监控预警系统。在非标准大场景下支持机动车、非机动车、行人分类捕获，发生森林火灾以后，森林公安能够以林区车辆监控系统为基础，迅速的筛选出相关时段进入该林区的人、车信息。本规划在全市主要道路节点设置建设卡口装置，共计70套。

（三）地面火情红外监测预警系统。综合运用红外传感、人工智能、网关、物联网传感器和云服务平台，切实解决过去传统火灾监测存在的“发现难、组网难”问题，对林下火灾实现早发现、早扑救，有效提高防火技防能力和协同管控水平。本规划在人口活动频繁、火源控制难度大的森林公园、风景名胜区、坟区等地区设置地面火情红外监测系统15套。

（四）森林火险因子监测系统。森林火险因子预警系统是通过对多种火险预测预报因子建立数学模型和分析方法，充分运用计算机技术、通信、网络技术及遥感、地理信息系统等技术的支持，及时发布区域性高森林火险警报，提高预防效率。本规划在森林资源分布集中、林下可燃物累积多、干旱少雨和火源控制难度大等重点林区和重点部位设置森林火险因子预警系统42套。

（五）瞭望预警监测系统。充分发挥现有瞭望塔的瞭望监测功能，对全市现有瞭望塔升级改造，完善配套设施，配备必要的视频监测、语音通信设备。在适宜人工瞭望监测的大面积林区新建瞭望塔12座，改造老旧瞭望塔及配套设施10座。

（六）林区气象综合监测系统。为提高全市森林火险气象预测预报水平和应对森林火灾突发事件的应急响应能力，全市新建地面自动气象观测系统30套、车载风廓线激光雷达系统1套、X波段天气雷达系统1套、大气电场监测系统1套、能见度监测系统13套、实景天气监测系统1套、便携式气象观测站7套，构建全市林区气象综合监测体系，为全市森林防灭火工作提供精细数据服务支撑。

第二节  森林防火通信系统建设

通信系统建设是森林防火工作的重中之重，是保障森林防火信息化系统顺利运行的基础和前提，在森林火灾预防扑救以及林区安全用火的各个环节中也发挥着举足轻重的作用，更是系统规划考虑的第一要素。

（一）无线专用通信系统。森林防火无线专用通信系统主要针对语音通信，能够实现平时巡护信息的及时上报，以及在遇到森林火灾时，能够对森林火灾发生位置、大小等信息的相关数据的采集和准确上报。建设以无线技术形成的语音通信网络，确保在发生森林火灾时，能够使用语音通信系统保障火场信息传输畅通，确保火场前指到基指、地区之间的语音传递率达到100%，从而最大限度减少森林火灾的损失程度。本规划设置47套无线通信基站、180套无线通信应急广播音响。

（二）卫星通信及应急机动通信系统。卫星通信建设以VAST卫星和北斗通信系统为主，海事卫星和新一代移动通信卫星（中星系列卫星等）为辅的卫星通信系统，配套视频图传系统，实现重要火场音视频等信息传输。应急通信是为满足扑救重点林区和重要部位森林火灾的需要，以车载超短波、短波、卫星等多重通信手段为一体的机动通信系统，能够快速提升火场区域组网能力，搭建与各级指挥中心建立语音、数据和图像等信息传输通道，保障信息畅通，满足扑火前指挥调度需求。本规划在市本级、各县（市、区）配置8套卫星通信及应急机动通信系统（含VSAT卫星固定站、应急卫星便携站、卫星手机、北斗定位系统、卫星应急通信车载设备和短波应急通信保障配套通信设备等）。

第三节  森林防火信息指挥系统建设

紧密围绕提高基于信息系统的森林防火指挥调度能力，完善市、县（市、区）预警指挥中心及乡（镇）预警站设施设备，强化与协同单位之间的互联互通，实现“纵向贯通、横向互连、实时感知、精确指挥”的一体化指挥体系。新建1个市级预警指挥中心、7个（市、区）县预警指挥中心和42个乡（镇）预警站，升级和完善现有的软、硬件设备。

第四节  森林扑火队伍能力建设

（一）新建扑火队伍。规划新组建5支专业扑火队共230人。其中市本级一支30人；达川区、渠县、宣汉县及万源市四个森林火灾高风险区按照50人一支分别组建，共计4支200人。半专业队伍及群众扑火队建设依据各县（市、区）具体情况自行组建（具体详见附表3）。

（二）森林扑火队伍装备。依据《森林消防专业队伍建设标准（LY/T 5009-2014）》，为新组建的扑火队伍建设配套相关装备，提高队伍的战斗力。设备主要包括扑火机具类、安全防护类、野外生存类和防火车辆类等4大类。

1．扑火机具类：森林消防水泵、风水灭火机、风力灭火机、割灌机、油锯、桶式灭火水枪、袋式灭火水枪、组合工具、消防桶、砍刀、2号工具、发电机等。

2．安全防护类：头盔、逃生面罩、阻燃服装、作训服、防扎鞋、阻燃手套、防烟眼镜等。

3．野外生存类：卫星电话、手持对讲机、望远镜、作训背包、单兵帐篷、单兵睡袋、水壶、手电筒等。

4．防火车辆类：包含移动指挥车、运兵车、消防水车等。

（三）森林扑火队伍基础保障建设。按照《森林火险区综合治理工程项目建设标准》等标准，加强营房、物资储备库和训练场地建设。规划新建营房3800平方米、物资储备库2100平方米、训练场地5800平方米。

（四）林区人工增雨作业系统。为推动森林防灭火主动防御能力，“未雨绸缪”先行，适时开展人工增雨，阻止森林火灾的发生，全市在林区重点区域建设20套碘化银烟炉自动发生器，实现组网部署，开展资源性人工增雨作业，改善林区小气候环境、增加林区蓄水；在通川区建设2套车载火箭作业系统，开展资源性或应急性增雨作业，提高应急服务能力。

第五节  森林航空消防能力建设

森林航空消防是扑救森林火灾的尖兵，是林区装备现代化的重要内容，是森林防火的优先发展方向。为提高区域森林航空消防机动灭火能力、火场侦查能力和综合保障能力，新建直升机临时起降点（停机坪）13处，配套航空消防取水水源地建设8处，购置无人机22架。

第六节  林火阻隔系统建设

（一）组合阻隔带。林火阻隔系统是减少森林火灾损失的关键，也是最好的防止林火蔓延扩展的途径，是森林防火体系建设的预防性、控制性基础工程，是提高森林资源安全性，保障人民群众生命财产安全的系统工程。针对达州市林火阻隔带建设严重滞后的问题，在充分利用自然阻隔带的基础上，依据地形地貌和森林资源分布状况，在重点防火林区关键地段对道路两边进行改扩建（不硬化）和割灌除草，两边形成30米宽的隔离带。全市规划150公里组合阻隔带。

（二）森林防火道路。防火应急通道是森林防火的重要基础设施，是扑火队伍和物质迅速运达现场的重要通道，是实现“打早、打小、打了”的重要保障。针对达州市森林防火应急道路密度低、建设滞后、通行能力差等问题，重点考虑重点林区和重点部位的应急道路建设。按照新建与改造相结合的原则，通过打通林区内部断头路，升级改造集材废弃路和简易路，与林区现有外部道路构建布局较为合理，结构较为完整的林区防火应急道路网络。规划改扩建道路456公里，新建硬化道路440公里。考虑该项建设投资大，本规划仅将改扩建道路45公里和新建防火道路46公里纳入规划专项投资。其余通过积极争取国家、省上投入和社会资本等予以解决。

（三）林相改造及隔离带建设。根据防火区域的地形、气候、可燃物、火源、火行为、耐火树种、交通条件、扑救能力、经济管理水平等因素，按照《林火阻隔系统建设标准》，在重点林区，尤其是森林火灾高危区的重要保护目标、城镇和乡村居民点周边分期分批实施 3000亩（其中大竹县2000亩、达川区1000亩）林相改造、隔离带建设等防火阻隔系统，保护人民群众生命财产安全和重要设施安全。

第七节  森林防火宣传教育工程建设

森林火灾不仅受气候、地理、林相等自然因素影响，更是与人类活动密切相关，多数森林火灾的发生主要是由人为因素引起的。加强森林防火的宣传教育，提高民众防火意识，加强火源管理，消除火灾隐患，是森林防火工作的首要任务。按照“政府主导，媒体协作，教育培训，广泛参与”的要求，突出宣传重点，丰富宣传形式，扩大宣传广度，深化宣传实效，切实提高广大公众的防火积极性，最终达到群防群治、全民参与的森林防火氛围。

规划在全市重点林区新增林区宣传牌450个、宣传碑140个；制作防火宣传影像视频8套、宣传手册350000册、建立森林防火网站8个；各县（市、区）开展森林防火技能培训及森林防火演练每年各1次，在森林防火关键时期组织各部门、群众团体在社区、学校等地开展多种形式的森林防火宣传教育每年1次。

# 第七章  环境影响评价及保护措施

第一节  环境现状及环境因子识别

环境影响要素识别是环评工作的首要任务之一。明确可能对环境造成损害的要素才能正确评价项目工程。该项目为建设性项目，其环境影响集中在土建施工阶段，故对规划侧重建设期的环境影响。各环境影响要素及影响的内容见表7.1。

表7.1  环境影响要素识别表

| 时段 | 活动 | 影响对象 | 影响内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设期 | 土建施工 | 生态环境、动植物、声环境、大气 | 土建工程破坏植被及土壤，产生的三废和噪声影响周边环境 |
|  | 交通运输 | 大气、声环境 | 运输车辆产生的尾气、噪声及扬尘 |
| 运营期 | 电磁传播 | 大气、电磁信号 | 监测设施发出和接收信号 |
|  | 交通 | 大气、声环境 | 运输车辆产生的尾气、噪声及扬尘 |

第二节  环境影响分析

本项目大多是一些电子设备、电器设备、数字化仪器以及计算机设备等，均不含易燃、易爆等危险化学品，故不存在环境风险源。项目建设对环境的影响主要表现为新建各类防火设施、直升机临时起降场、管护站、营房，以及新建和改建瞭望塔、防火道路，在施工过程中车辆带来的扬尘、施工机械噪声，施工过程中产生的施工垃圾、生产废水、污水，施工人员的生活污水、生活垃圾和施工作业对建设地点生态的破坏等。

（一）对生态环境的影响。工程施工的机械作业易造成岩石和地表土层松动、边坡失稳以及开挖面裸露，因而会导致一定程度的水土流失；施工期间人为活动、机械振动、汽车噪音、废水废气排放等都有可能影响动物活动空间。但由于工程量小，涉及范围窄，这些影响十分有限；加之工程建设原则上不允许占用有林地和灌木林地，因此，项目建设对生态环境不会造成大的破坏或负面影响。运行期人类活动和噪音可能影响动物分布等。

（二）对大气环境的影响。项目建设对大气环境的影响主要表现在交通运输、土方填筑、水泥装卸、砼拌等施工活动中产生的粉尘以及各种施工机械产生的燃油废气等，其主要污染物为TSP、CO和NO2等。由于工程规模小，施工期短，故工程施工对大气环境影响较小，且此类影响属施工临时影响，随施工活动结束而自行消失。运营期交通工具尾气排放、生活排污等，将会对项目区大气环境产生一定影响。

（三）对水环境的影响。施工期水污染源主要来自施工期砼拌和系统冲洗废水、少量的生活污水和少量的机修含油污水，主要污染物为悬浮物、SS和BOD等，对项目区局部水环境有一定影响。因排放量不大，其影响甚微，并随施工活动结束而消失。运营期管理人员将消耗水资源并产生生活污水，如处理不当，都会给项目区水环境带来负面影响。

（四）对声环境的影响。施工期声环境影响主要来源于工程施工开挖、机械运行、汽车运输等施工活动将产生噪声污染，对区域声环境产生一定影响。由于施工期短，故工程噪声影响不大，且随施工活动结束而消失。运营期车辆和管理人员产生的噪音对野生动物产生影响极小。

（五）固体废弃物对环境的影响。施工期间产生的废物、废渣和施工人员进驻产生的生活垃圾，若随意排放，在雨水作用下沉降于土壤中，可能对土壤造成污染。运营期产生的固体废弃物主要是工作人员管理、巡护、维修设施等活动产生的垃圾。

（六）对野生动植物的影响。直升机临时起降场、防火专业队伍营房等建设会使当地的植被受到占压，施工活动将使植被生境遭到破坏，影响的程度是不可逆的。由于施工范围较小，工程建设不会对项目区森林植被覆盖率造成大的影响。工程施工中的爆破、机械噪音、人为活动对灌丛、草丛中栖息的动物有较大的影响，主要表现为破坏其原生环境，导致这些动物远离施工区，向附近其它地方迁徙，但工程量不大，其影响较小。运营期，随着植被恢复措施的实施以及施工人员的撤离，区域植被将得到有效恢复，附近的动物数量也会逐渐恢复到施工前的水平。

第三节  环境保护措施

（一）生态环境保护措施。

1．加强施工期的组织管理，提高工效，缩短工期；动土工程尽量避开雨季，场地平整尽量做到挖、填平衡，以减少弃渣弃土量。

2．挖、填方施工时，应先筑挡土墙，严禁随挖随运随压；裸露的施工迹地应尽快种上植被或以塑料彩条布覆盖，且覆土压实，以防雨水侵蚀或坍塌。

3．加强对直升机停机坪、森林管护站、防火专业队伍营房、等周边的绿化和美化，绿化风格应与周边自然景观相协调。

4．临时占地区域使用完毕后应及时清理和平整场地，并采用适生的树（草）种进行绿化。

（二）大气环境保护措施。

1．选用符合国家标准的施工机械和运输工具，使废气排放符合国家有关标准。

2．装卸运输水泥应采取良好的密封措施，装载多尘物料应堆码整齐以减少受风面积，并适当加湿以降低运输过程中的起尘量。

3．施工区干道实行车辆限速、洒水降尘，在公路两侧尤其是居民敏感点附近进行绿化以降低粉尘污染。

4．加强车辆的维修和保养，使用优质燃料，安装尾气净化器，减少有害尾气排放。

5．施工单位生活服务设施应尽量使用液化气、电力等清洁能源，尽可能减少使用污染严重的燃煤。

（三）声环境保护措施。

1．选用符合国家标准的施工机械和运输工具，采用噪声较低的生产设备和先进的生产工艺技术。

2．加强机械设备的维修和保养，减少运行噪声。

3．合理安排施工时间，每晚10点至次日7点禁止带有噪声的作业施工。

4．运输车辆途经居民区应减速行驶，禁鸣高音喇叭。

（四）废水处理措施。

1．杜绝施工过程中的生产废水随意排入当地水域；且施工生活区应尽量选在现有居民点，避免产生新的生活污水排放点。

2．机修油污应妥善处理，以减少油污外排。

（五）固体废弃物处理措施。

1．在施工区及施工生活区设立垃圾桶，分类收集垃圾，并经常喷洒药水以防蚊蝇滋生；并将收集的垃圾定期运往就近的垃圾处理场进行统一处理。

2．安排专人负责固体废弃物（如废铁、废钢筋等）的收集，严禁乱堆乱放。

3．工程建筑垃圾及其它固体废弃物应及时运到植被覆盖较差的低洼地集中填埋，如不能及时清运，则要筑挡土墙集中堆放，以减少对当地生态环境的污染和破坏。

4．建筑材料和垃圾运输过程中采取遮盖方式以避免其沿途洒落，并定期清理路面。

5．运营期产生的生活垃圾必须集中收集统一处理，设施设备运行产生的废旧电池、零件等应统一回收处理。

（六）野生动植物保护措施。

1．合理规划和严格控制施工设计，从施工设计和管理入手把影响控制在最小范围内，减少对当地植被以及动物栖息地破坏的影响。

2．禁止人为猎捕。当地政府、野生动物保护主管部门和工程建设方必须对施工人员进行环境保护教育，加强对野生动物的巡护和监测，同时打击偷盗、猎捕、贩运野生动物等违法行为。

3．加大宣传力度，强化施工队伍环保意识。划定最小施工作业区域，严禁施工人员和器械越界破坏植被。严禁乱堆乱放施工材料和随意处置施工垃圾，以免影响植物生长。在施工中发现疑似国家重点保护的野生动植物须立即报有关部门组织鉴别，并采取相应措施加以保护。

# 第八章  投资估算与资金来源

第一节  估算原则

（一）坚持尊重实际、实事求是、科学安排、厉行节约的原则；

（二）坚持统筹兼顾、保证重点、合理使用的原则；

（三）坚持因地制宜、量力而行、优先解决突出问题的原则；

（四）坚持多渠道筹集资金的原则。

第二节  估算依据

（一）《财政部关于印发基本建设项目建设成本管理规定的通知》（财建〔2016〕504号）；

（二）《四川省发展和改革委员会关于贯彻国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知的通知》（川发改价格〔2011〕323号）；

（三）《森林火险区综合治理工程项目建设标准》（2014，北京）；

（四）《森林火情瞭望监测设施工程项目建设标准》（2017，北京）；

（五）《四川工程造价信息》达州市2019年8—12月发布的相关价格信息；

（六）通过调查取得有关材料、设施设备及仪器的现行市场价格。

第三节  规划投资及资金来源

（一）规划投资。达州市森林防火规划（2021—2025年）总投资35760.7万元。其中森林防火预警监测系统建设投资12725万元，占规划总投资的35.58%；森林防火通信系统建设投资1756万元，占规划总投资的4.91%；森林防火信息指挥系统建设投资1374万元，占规划总投资的3.84%；森林扑火队伍能力建设投资6266.7万元，占规划总投资的17.53%；森林航空消防能力建设2856万元，占规划总投资的7.99%；林火阻隔系统建设投资9040万元，占规划总投资的25.28%；森林防火宣传教育工程1743万元，占规划总投资的4.87%（详见附表4）。

（二）资金来源。达州市森林防火规划（2021—2025年）总投资35760.7万元。其中申请中央投资28608.6万元，占总投资的80%；地方配套7152.1万元，占20%。

第四节  运行保障费用

运行和维护保障费用1908万元。其中扑火队员补助828万元，占运行和维护保障费用的43.39%；通信费600万元，占运行和维护保障费用的31.45%；系统日常维护及系统升级480万元，占运行和维护保障费用的25.16%（详见表8.1）。运行保障费用全部纳入地方财政预算之列。

表8.1  达州市森林防火规划（2021—2025年）运行保障费用测算表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行维护及保障 |  | 1908 |  |
| 1 | 扑火队员补助费 | 828 | 按每人每年0.6万元计算，6年。 |
| 2 | 通信费 | 600 | 含预警指挥中心和预警站专线运行费、运营商网络流量费、地面火情红外监测上网卡套餐费用等，每年100万元，6年。 |
| 3 | 系统日常维护及系统升级 | 480 | 每年80万元，6年。 |

# 第九章  效益评价

第一节  生态效益

森林是一个具有自我调节的生态系统，但系统的自我调节能力是有一定限度的，当外来干扰因素，如森林火灾超过森林生态的自我调节能力后，系统就会失去平衡。该规划实施后，可以提高控制和减少森林火灾的能力，有利于维持区域森林生态系统的平衡，使森林资源充分发挥生态作用。规划的实施不但有利于保护区域森林生态类型的多样性，有利于区域生物物种及其遗传的多样性，有利于保护区域生物群落地带的特殊性，有利于保护和改善区域野生生物的生存栖息环境，而且还将充分发挥区域森林所具有的涵养水源、保持水土、防止水土流失、改良土壤、调节气候、防止污染、美化环境等多种生态效能；更重要的是可以保持区域生态系统的完整性和连续性。

第二节  社会效益

森林火灾不仅关系到森林资源和国土生态的安全，而且也危及到周边群众的生产生活和生命财产，关系到林区的社会稳定和团结。本规划的出台及实施，既是提高社会和公众保护森林资源，减少森林火灾发生的需要，也是建设资源节约型和环境友好型社会，保障当地社会经济可持续发展的一项重要因素。在保持区域森林生态平衡，维护达州市景区景观和森林生态安全，推动区域绿色生态发展，促进区域社会经济持续发展等具有重要的战略意义。

第三节  经济效益

项目建设的目的是预防和控制森林火灾，确保森林资源的安全。就项目本身而言，规划实施后需要持续的投入才能确保项目的正常运行，因此，项目无直接的经济效益，但可通过减少森林火灾损失来发挥出间接的经济效益。

此外，森林防火事业是一项面向全社会、全人类的社会公益事业，是难以用直接的经济价值来衡量的。本规划以全面保护自然资源和自然环境为已任，规划实施的首要任务是确保区域森林资源安全和生态环境的改善；但从长远的、整体的、生态经济学的眼光来看，森林所体现出的生态效益和社会效益，是金钱也难以衡量的，所保留下来的物种资源和遗传资源是全社会、全人类的宝贵财富，其价值更是不可估量。因此，从生态经济学的角度来评价，本规划的实施，其经济效益也是十分显著的。

第四节  综合评价

本规划与《全国森林防火规划（2016—2025年）》《四川省森林防火规划（2016—2025年）》进行了有效衔接，充分结合了达州实际情况进行编制，达到相关规划深度的要求，具有较强的科学性、技术性和可操作性。因此，本规划可作为项目实施的依据。

通过本规划的实施，将全面提升达州市的应急管理水平，推进区域森林防火治理体系和治理能力现代化，最大限度的减少森林火灾的发生和危害，有效保护好区域森林资源。这些宝贵的森林资源是发展地方经济、维护生态平衡、开展科学研究、丰富人们生活、造福子孙后代的基础。规划的实施，有利于对当地群众和游客进行科普宣传教育，提高人们的森林防火意识，保护自然的意识，促进生态系统的保护和合理利用；规划的实施，有助于森林旅游项目的快速发展，从而提高规划区的知名度，进而促进当地经济的发展。

综上所述，本规划项目是践行“绿水青山就是金山银山”绿色发展理念的积极响应，是“建设生态文明”的重要举措；规划实施将推动达州市的可持续发展，融生态、社会、经济多种效益于一炉，集森林防火的预防、扑救、保障和宣教以及生态旅游于一体，是一项功在当代，利在千秋，惠及子孙的重大公益事业。

# 第十章  机制建设与保障措施

第一节  机制建设

（一）建立健全森林防火责任制。

1．全面推进森林防火党政同责新机制。各级党委、政府应当把森林防火工作放在生态文明建设的重要位置，按照《森林防火条例》《四川省森林防火条例》《党政领导干部生态环境损害责任追究办法》等有关规定，在切实落实地方政府行政首长负责制的基础上，全面推行“党政同责、终身追究”，将森林防火工作纳入领导干部任期生态文明建设责任制考核和党政领导干部生态环境损害责任追究体系，不断建立健全森林防火工作考核和责任追究机制。

2．全面落实部门分工责任制。各森林防火指挥部成员单位，按照职责分工，各负其责，密切配合、通力协作，认真落实森林防火指挥部赋予的森林防火工作职责；林业部门要履行森林防火监督和管理职责，加强监督管理，组织检查指导，督促工作落实。

3．全面落实经营主体责任制。按照“谁经营，谁负责”的原则，森林、林木、林地经营单位和个人，承担经营范围内森林防火主体责任。森林公园、国有林场、自然保护区、风景名胜区等森林防火重点单位，应当履行经营主体的森林防火责任，根据经营面积和相关要求，成立防火组织、组建森林扑火队伍、划定责任区域、制定责任制度，做好管辖范围内的森林防火工作。

（二）建立健全森林防火队伍建设机制。

1．加强森林火灾专业扑救队伍建设。按照“形式多样化、指挥一体化、管理规范化、装备标准化、训练常态化、用兵科学化” 的总体要求，建立以森林火灾专业扑救队伍为主、群众扑救队伍和应急扑火队伍为辅的森林扑火队伍。鼓励和支持县、乡政府按照“一队多能”的方式，统筹建设包括森林火灾扑救在内的地方专业应急抢险队伍；探索利用政府购买服务方式鼓励和支持社会力量组建森林火灾专业扑救队伍。将森林火灾专业扑救队伍纳入公益类事业单位管理，专业队员享受特殊工种和人身意外安全保险等待遇。推行森林消防火灾专业扑救队伍认证和专业队员持证上岗制度，提高专业化水平和灭火作战能力。

2．加强护林队伍建设。充分用好国家相关政策，创新森林资源管护机制，发挥好生态护林员作用，完善护林员聘用和绩效考核机制，明确管护区域，落实管护责任，应用信息化技术提高对护林员的管理水平，充分发挥护林员在森林防火中的作用。鼓励扶持森林防火志愿者组织，利用户外登山人员、社会公益组织等群体，积极做好森林防火的宣传和监督工作。

3．加强专业技术队伍建设。县级森林防火指挥部配备森林防火专职指挥，增设森林防火预警监测信息中心，完善专业技术岗位设置，配备与当地森林防火任务和发展相适应的专职技术人员。建立森林防火岗位培训体系，实行持证上岗。

（三）建立健全经费保障机制。

1．健全财政投入保障机制。森林防火是一项社会公益事业，其建设和实施经费应建立以政府投入为主的森林防火经费保障机制。依据《森林防火条例》和《四川森林防火条例》的规定，地方各级政府应将预防和扑救森林火灾经费纳入本级财政预算，并按国民经济的发展水平逐步加大投入力度，保证森林防火工作需要。研究制定森林防火经费保障标准，专业队伍人员经费和队员后续保障经费纳入各级财政预算。建立稳固的预警、通信、信息等设施的运行维护经费渠道。

2．推进森林火灾保险政策。结合集体林权制度改革，扩大森林保险范围，鼓励通过保险形式转移森林火灾风险，提高林业防灾减灾能力和灾后自我救助能力。对于发生的特大森林火灾，力争纳入巨灾保险范畴。引导保险公司主动参与森林火灾预防，实现“双赢”良性循环。

3．拓宽森林防火资金渠道。将大面积的造林绿化、林区建设等工程的森林防火设施建设资金纳入工程总投资。鼓励林区旅游风景区、森林公园等单位将门票收入提取一定比例用于该区域森林防火工作。鼓励森林、林木、林地经营主体安排一定经费用于配套防火设施设备的建设。鼓励公民、法人和其他社会组织为森林防火工作提供资金、捐赠物资和技术支持。

（四）建立健全科学防火管理机制。

1．树立科学管火理念。造林工程要统筹建设组合防火林带，对所有工程造林和林区建设项目，研究建立森林消防评估制度，促进森林防火与工程建设同步规划、同步设计、同步实施、同步验收。加强森林抚育，及时清理林下可燃物，降低林区可燃物载量，提高林区抗火阻火能力。积极探索农作物秸秆综合利用和农林废弃物资源化利用。以殡葬改革为契机，科学引导群众文明祭扫，减少因祭祀用火引发的森林火灾。

2．提高森林防火科技水平。加大高科技、新技术的推广应用，加大科技投入，围绕森林火灾预警监测、特殊山地林火扑救技术、扑火队员安全防范技术、森林可燃物调控技术、森林火灾防控装备、航空灭火技术、雷击火防控关键技术等方面开展防火基础理论、实用技术培训，提高森林防火实战水平。

（五）建立健全依法治火工作机制。

1．构建良好的森林防火社会环境。加强森林防火宣传，完善宣传设施，创新宣传机制，丰富宣传手段，营造浓厚防火氛围，提高全民森林防火意识，积极促进公众参与。采取切实有效措施，不断推进政务公开，提高森林防火工作的透明度和公众参与度。大力整合全社会资源，集中力量开展科普及专业培训，组织开展森林防火应急演练，推进森林防火科普基地建设，大力提升全社会森林防火的意识，使森林防火成为全社会的自觉行动。

2．构建严密的依法治火监督体系。开展《森林防火条例》《四川省森林防火条例》实施情况执法检查，加强对森林、林木、林地经营主体和林区施工单位的监督，加大森林火灾隐患排查力度，及时向有关单位下达森林火灾隐患整改通知书，责令限期整改，消除火灾隐患。加强森林防火执法监督，推行执法公开，建立责任追究机制，实行常态化监督机制。

3．构建有力的依法治火保障体系。加强执法队伍建设，大力开展森林防火执法培训，执法人员统一持证上岗，提高执法队伍素质和执法能力。加大投入力度，为依法治火提供必要保障。建立森林防火法律顾问队伍，提升森林防火法律咨询服务水平。

第二节  保障措施

（一）政策保障。《国务院办公厅关于进一步加强森林防火工作的通知》（国办〔2004〕33号）和《四川省人民政府办公厅关于进一步加强森林防火工作的通知》（川办发〔2004〕22号 ）明确指出：要积极建立稳定的森林防火投入机制，将森林防火基础设施建设纳入当地国民经济和社会发展规划，将森林火灾的预防和扑救经费作为公共财政支出纳入同级财政预算，支持对重点火险区的综合治理。这些为本规划实施提供了政策保障。随着项目的实施，我市森林防火所需专业人员编制的落实，防火专业人才引进工作的开展，都需要市政府加大倾斜力度，给予政策优惠。

（二）组织保障。市级林业部门成立项目建设领导小组，设立项目建设领导小组办公室，办公室负责本规划的统筹安排， 承接与相关部门专项规划之间的衔接，确保各相关规划目标一致、各有侧重、协调互补。

（三）制度保障。根据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国森林防火条例》及有关法规的精神，全面贯彻落实“预防为主、防消结合”的森林防火工作方针，完善相关的制度建设，用制度管理各级森林防火单位，保障森林防火工作落到实处，有效遏制森林火灾发生，保护区域人民群众的生命财产安全。

（四）资金保障。森林防火工程是社会公益性项目，加大资金投入，强化基础设施建设，是新形势下进一步加强森林防火工作的物质保障。一是积极建立稳定的森林防火投入机制，将森林防火基础设施建设纳入当地国民经济和社会发展规划，将森林火灾的预防和扑救经费作为公共财政支出纳入同级财政预算，支持对重点火险区的综合治理。二是继续加大森林防火预测预警、交通通信、林火阻隔、扑救指挥等系统和森林扑火队伍及装备的建设。三是加强森林防火资金的使用管理、审计监督和项目建设的跟踪检查，保证国家和地方各级投入的森林防火资金足额到位，充分发挥效益。

（五）技术保障。在防火管理、技术等方面大力引进人才。引入竞争机制，推行岗位聘任、能上能下的用人制度，采取公开招聘、竞争上岗、择优录取的原则，综合考虑应聘人员的文化程度及个人素质、工作态度、工作能力，推行竞争上岗和优化组合，对年度考核不合格的人员，进行调整，提高用人的透明度。关键岗位负责人面向社会公开招聘选拔，选择具有良好素质、有利于各部门发展的一专多能的综合型人才上岗。

建立继续教育和岗位培训制度，制定统一合理的培训计划，定期对员工进行岗位培训，使其增长知识，提高业务水平，适应工作岗位的需要，通过完善培训和上岗规章制度，实行持证上岗。把岗位培训纳入规范化、制度化轨道，逐步实行“先培训后持证上岗”的制度。对重要岗位的技术骨干，重点进行培养。还应根据实际情况与部分院所、高校、学术团体、学术组织建立长期的科研合作关系，并通过有计划地选派相关人员进行进修学习。

（六）管理保障。建立和完善有关森林防火管理的各项制度，明确职责，做到有章可循。制定工作岗位责任制，建立奖励和激励制度，根据工作岗位、职责的不同，将工作业绩与个人报酬、晋级、晋职相联系，鼓励先进，充分调动森林防火职工的工作积极性。加强对森林防火技术人员、执法人员的业务培训，提高其素质和执法水平；加强与周边林业部门的沟通，严格执行国家和地方有关森林防火的法律、法规，使防火工作步入法制化、正规化道路。执行工程监理制度，确保防火工程建设质量，在森林防火工程建设中，严格质量管理，认真执行项目法人负责制、工程招标制、项目监理制，确保工程进度和质量。建立目标责任制度、质量责任制度和信息反馈制度，逐步实现森林防火管理科学化、信息系统化，提高管理水平。严格按规划立项，按项目管理，按设计施工标准验收。建立工程质量领导责任制和项目法人制，建立完善质量检查验收制度、质量事故追究制度和工程违规举报制度，强化质量监督与控制。

附表：1．达州市森林防火基本情况统计表

2．达州市2011—2019年森林火灾情况统计表

3．达州市森林防火规划（2021—2025年）建设内容一览表

4．达州市森林防火规划（2021—2025年）投资估算一览表

附图：1．达州市森林分布图

2．达州市松类资源分布图

3．达州市地形地貌图

4．达州市交通水系图

5．达州市森林防火分区图

6．达州市森林防火现状图

7．达州市森林防火治理分区图

8．达州市森林防火建设内容布局图

附表1

达州市森林防火基本情况统计表

| 单位 | 幅员面积 （平方 公里） | 林地面积 （公顷） | 森林面积 （公顷） | 森林覆盖率 （%） | 活立木蓄积 （万立方米） | 森林蓄积 （万立 方米） | 总人口 （万人） | 乡村人口 （万人） | 林区路网 密度 （米/公顷） | 阻隔网 密度 （米/公顷） | 了望 覆盖率 （%） | 通信 覆盖率 （%） | 当日 扑灭率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 达州市 | 16588 | 788071.11 | 773708.71 | 46.64 | 4584.38 | 4460.94 | 665.2 | 400.6 | 3.3 | 3.6 | 60.0 | 85.0 | 100.0 |
| 达川区 | 2247 | 72086.58 | 69688.15 | 31.01 | 395.00 | 391.67 | 110.8 | 47.5 | 3.8 | 4.0 | 65.0 | 90.0 | 100.0 |
| 大竹县 | 2079 | 75772.92 | 74872.95 | 36.01 | 348.44 | 344.22 | 112.3 | 89.5 | 3.0 | 3.3 | 65.0 | 90.0 | 100.0 |
| 开江县 | 1031 | 46953.44 | 44971.09 | 43.62 | 372.14 | 370.90 | 58.6 | 36.9 | 3.1 | 3.3 | 65.0 | 85.0 | 100.0 |
| 渠县 | 2018 | 46624.50 | 45535.64 | 22.56 | 295.20 | 293.23 | 134.4 | 82.1 | 2.8 | 3.2 | 60.0 | 85.0 | 100.0 |
| 通川区 | 888 | 38093.86 | 37700.13 | 42.46 | 258.08 | 258.03 | 59.4 | 17.8 | 4.5 | 4.5 | 80.0 | 95.0 | 100.0 |
| 宣汉县 | 4272 | 239677.60 | 237007.09 | 55.48 | 1467.21 | 1445.18 | 132.3 | 81.8 | 3.5 | 3.7 | 50.0 | 70.0 | 100.0 |
| 万源市 | 4053 | 268862.21 | 263933.66 | 65.12 | 1448.31 | 1357.71 | 57.4 | 45.0 | 2.6 | 2.9 | 30.0 | 65.0 | 100.0 |

附表2

达州市2011—2019年森林火灾情况统计表

| 单位 |  | 森林火灾次数 |  |  |  |  | 火场 总面积 （公顷） | 受害森林面积 （公顷） |  |  | 损失林木 |  | 人员伤亡 |  |  |  | 其它 损失 | 出动扑火 |  |  |  | 扑火经费 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计 |  | 一般火灾 | 较大火灾 | 重大火灾 | 特大火灾 |  | 计 | 其 中 |  | 成林 蓄积 （立方米） | 幼林 株数 （万株） | 计 | 轻伤 | 重伤 | 死亡 | 折款 （万元） | 人工 （工日） | 出动车辆（台） |  | 出动飞机（架次） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原始林 | 人工林 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计 | 其中 汽车（辆） |  |  |
| 达州市 |  | 158 | 129 | 29 |  |  | 287.4 | 197.5 | 12.1 | 185.4 | 3831 | 14.5 |  |  |  |  | 37.8 | 5455 | 990 | 479 |  | 55.2 |
| 达川区 |  | 12 | 11 | 1 |  |  | 9.5 | 9.5 |  | 9.5 | 238 | 0.5 |  |  |  |  | 2.9 | 322 | 61 | 34 |  | 5.1 |
| 大竹县 |  | 24 | 21 | 3 |  |  | 41.8 | 32.3 |  | 32.3 | 485 | 2.1 |  |  |  |  | 7.2 | 453 | 88 | 65 |  | 7.5 |
| 开江县 |  | 15 | 15 |  |  |  | 28.1 | 25.1 |  | 25.1 | 502 | 1.3 |  |  |  |  | 3.4 | 383 | 73 | 49 |  | 6.3 |
| 渠县 |  | 17 | 12 | 5 |  |  | 37.4 | 29.8 |  | 29.8 | 745 | 1.5 |  |  |  |  | 6.3 | 475 | 97 | 41 |  | 6.9 |
| 通川区 |  | 5 | 5 |  |  |  | 5.3 | 4.8 |  | 4.8 | 58 | 0.8 |  |  |  |  | 0.5 | 158 | 27 | 20 |  | 2.3 |
| 宣汉县 |  | 32 | 30 | 2 |  |  | 83.9 | 30.33 |  | 30.3 | 303 | 1.4 |  |  |  |  | 2.3 | 1723 | 332 | 125 |  | 5.3 |
| 万源市 |  | 53 | 35 | 18 |  |  | 81.4 | 65.7 | 12.1 | 53.6 | 1501 | 6.9 |  |  |  |  | 15.2 | 1941 | 312 | 145 |  | 21.8 |

附表3

达州市森林防火规划（2021—2025年）建设内容一览表

| 序号 | 建设内容 | 单位 | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 市本级 | 通川区 | 大竹县 | 开江县 | 渠县 | 达川区 | 宣汉县 | 万源市 |  |
| 1 | 森林火险预警监测系统建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 林火视频监控系统 | 套 | 229 |  | 6 | 37 | 5 | 38 | 37 | 53 | 53 | 含双光谱视频云台、防盗报警摄像机及其他相关配套组件、电源防雷、电源稳压、电源控制系统、户外综合柜、配套专用线缆、网络PDU插排、风电互补光伏系统、工业以太网交换机、传输链路等 |
| 1.2 | 林区车辆监控预警系统 | 套 | 70 |  | 3 | 4 | 15 | 20 | 6 | 12 | 10 | 含道路卡口摄像机、爆闪灯、终端服务器、红外球型摄像机、人脸全局摄像机、风电互补光伏系统、配套设备设施、工业以太网交换机、传输链路等 |
| 1.3 | 地面火情红外监测预警系统 | 套 | 15 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 含红外探测装置及支架、物联网网关环境监测单元、林火监测预警及应急管理三维软件平台、传输链路等相关组件 |
| 1.4 | 森林火险因子监测系统 | 套 | 42 |  | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 10 | 10 | 含火险要素监测设备和可燃物因子采集设备等 |
| 1.5 | 瞭望预警监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 新建瞭望塔 | 座 | 12 |  | 1 |  | 6 | 2 |  | 1 | 2 | 钢架结构，高度高于主林冠层，使用年限不少于30年 |
| 1.5.2 | 改建瞭望塔 | 座 | 10 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 2 | 旧塔升级改造，提高通讯能力，增加保温和通风功能 |
| 1.6 | 林区气象综合监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | 地面自动气象观测系统 | 套 | 30 |  | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 用于气温、降水、风向、风速、空气湿度、气压、土壤湿度等要素观测 |
| 1.6.2 | 车载风廓线激光雷达系统 | 套 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 车载式边界层多普勒激光测风雷达系统，实现风速、风向、三维风廓线等信息连续监测 |
| 1.6.3 | X波段天气雷达系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.6.4 | 大气电场监测系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.6.5 | 能见度监测系统 | 套 | 13 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 在停机坪安装能见度仪 |
| 1.6.6 | 实景天气监测系统 | 套 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.7 | 便携式气象观测站 | 套 | 7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | 森林防火通信系统建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 无线专用通信系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 无线基站 | 套 | 47 |  | 2 | 6 |  | 8 | 10 | 10 | 11 |  |
| 2.1.2 | 无线通信应急广播音响 | 套 | 180 |  | 15 | 19 | 15 | 21 | 30 | 40 | 40 |  |
| 2.2 | 卫星通信及应急机动通信系统 | 套 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 含VSAT卫星固定站、应急卫星便携站、卫星手机、北斗定位系统、卫星应急通信车载设备和短波应急通信保障配套通信设备等 |
| 3 | 森林防火指挥系统建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 市级预警指挥中心 | 处 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 含森林防火综合软件平台（1套森林防火辅助决策模块、2套超短波应急广播管理模块及1套GIS平台）大屏显示系统、视频会商系统、数据核心交换机、服务器/通信机柜、机房装修改造等相关组件及配套建设 |
| 3.2 | 县级预警指挥中心 | 处 | 7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 含森林防火综合软件平台（1套森林防火辅助决策模块、2套超短波应急广播管理模块及1套GIS平台）大屏显示系统、视频会商系统、数据核心交换机、服务器/通信机柜、机房装修改造等相关组件及配套建设 |
| 3.3 | 镇（乡）预警站 | 处 | 42 |  | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | 8 | 8 | 含工作站、大尺寸监视设备、硬盘录像机、通信接入设备、管理机柜、ups、操作台、空调、简易装修、社保安装支架兼瞭望台等 |
| 4 | 森林扑火队伍能力建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 新建专业扑火队伍 | 人 | 230 | 30 |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 4.2 | 森林扑火队伍装备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 扑火机具类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1 | 森林消防水泵 | 台 | 68 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |  |
| 4.2.1.2 | 风水灭火机 | 台 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 20 | 20 |  |
| 4.2.1.3 | 风力灭火机 | 台 | 220 | 5 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 |  |
| 4.2.1.4 | 割灌机 | 台 | 68 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |  |
| 4.2.1.5 | 油锯 | 台 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |  |
| 4.2.1.6 | 桶式灭火水枪 | 套 | 35 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 4.2.1.7 | 袋式灭火水枪 | 套 | 35 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 4.2.1.8 | 消防桶 | 个 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |  |
| 4.2.1.9 | 砍刀 | 把 | 3400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 800 | 800 |  |
| 4.2.1.10 | 2、3号工具 | 把 | 4800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |  |
| 4.2.1.11 | 发电机 | 台 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.2.2 | 安全防护类 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.1 | 头盔 | 个 | 3200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| 4.2.2.2 | 逃生面罩 | 个 | 3200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| 4.2.2.3 | 阻燃服装 | 套 | 3200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| 4.2.2.4 | 作训服 | 套 | 3200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| 4.2.2.5 | 防扎鞋 | 双 | 3200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| 4.2.2.6 | 阻燃手套 | 双 | 3200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| 4.2.2.7 | 防烟眼镜 | 副 | 3200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| 4.2.3 | 野外生存类 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3.1 | 卫星电话 | 台 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.2.3.2 | 手持对讲机 | 台 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
| 4.2.3.3 | 望远镜 | 台 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 4.2.3.4 | 作训背包 | 个 | 4000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| 4.2.3.5 | 单兵帐篷 | 个 | 320 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 4.2.3.6 | 单兵睡袋 | 个 | 320 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 4.2.3.7 | 水壶 | 个 | 4000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| 4.2.3.8 | 手电筒 | 个 | 4000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| 4.2.4 | 防火车辆类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4.1 | 指挥通讯车 | 辆 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4.2 | 运兵车 | 辆 | 11 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 4.2.4.6 | 消防水车 | 辆 | 7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.3 | 森林扑火队伍基础保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 新建营房 | 平方米 | 3800 | 900 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| 4.3.2 | 新建物资 储备库 | 平方米 | 2100 |  | 100 | 200 | 100 | 300 | 300 | 500 | 600 |  |
| 4.3.3 | 新建训练场地 | 平方米 | 5800 |  | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| 4.4 | 林区人工增雨作业系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 碘化银烟炉发生器 | 套 | 20 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 4.4.2 | 车载火箭增雨作业系统 | 套 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 森林航空消防能力建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 直升机临时 起降点 | 处 | 13 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 单处规格100m×100m |
| 5.2 | 森林航空消防取水点 | 处 | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 原则上选择水电站库区、高山湖泊、大江大河作为水源地，实施吊桶作业 |
| 5.3 | 无人机 | 架 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 遥控航拍飞机，2000米超续航，最大飞行高度120米以上 |
| 6 | 林火阻隔系统建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 组合阻隔带 | 公里 | 150 |  | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 依据地形地貌和森林资源分布状况，在重点防火林区关键地段对道路两边进行改扩建（不硬化）和割灌除草，两边形成30米宽的隔离带。全市规划150公里组合阻隔带。 |
| 6.2 | 改建防火道路 | 公里 | 456 |  | 50 | 50 | 36 | 80 | 80 | 80 | 80 | 全市规划改建防火道路456公里，重点林区关键地段45公里的土路改建纳入本规划投资 |
| 6.3 | 新建防火应急道路 | 公里 | 440 |  | 200 | 20 | 20 | 90 | 30 | 30 | 50 | 全市规划新建防火道路440公里，在森林火灾高风险区（达川区、渠县、宣汉县及万源市）重点林区的通行盲区新建防火应急道路46公里纳入本规划投资 |
| 6.4 | 林相改造及隔离带建设 | 亩 | 3000 |  |  | 2000 |  |  | 1000 |  |  |  |
| 7 | 森林防火宣传教育工程建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 新增林区宣传警示设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | 新增宣传牌 | 块 | 450 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |  |
| 7.1.2 | 新增宣传碑 | 座 | 140 |  | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 |  |
| 7.2 | 防火宣传门户及影像资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | 防火宣教音像资料 | 套 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7.2.2 | 宣传手册 | 册 | 350000 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |  |
| 7.2.3 | 宣传网站 | 个 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7.3 | 防火宣传及培训演练 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | 防火技能培训 | 次 | 42 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 共6年，各县（市、区）每年培训1次 |
| 7.6 | 防火演练 | 次 | 42 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 共6年，各县（市、区）每年演练1次 |
| 7.7 | 森林防火宣传教育 | 次 | 42 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 共6年，各县（市、区）每年宣传教育1次 |

附表4

达州市森林防火规划（2021—2025年）投资估算一览表

单位：万元

| 序号 | 建设内容 | 单位 | 单价 | 达州市合计 |  | 市本级 |  |  | 东南低山丘陵岭谷一般森林火险区 |  | 西南丘陵岭谷 森林火灾高风险区 |  | 东北山地丘陵 森林火灾高风险区 |  |  |  | 北部高山峡谷 森林火灾高风险区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 金额 |  | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |  | 数量 |  | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  | 35761 |  |  | 1534.3 |  | 8296.7 |  | 5081.2 |  |  | 12355 |  |  | 8493.5 |
| 1 | 森林防火预警监测系统建设 |  |  |  | 12725 |  |  | 430 |  | 2691 |  | 2103 |  |  | 4280 |  |  | 3221 |
| 1.1 | 林火视频 监控系统 | 套 | 40 | 229 | 9160 |  |  |  | 48 | 1920 | 38 | 1520 | 90 |  | 3600 |  | 53 | 2120 |
| 1.2 | 林区车辆监控预警系统 | 套 | 10 | 70 | 700 |  |  |  | 22 | 220 | 20 | 200 | 18 |  | 180 |  | 10 | 100 |
| 1.3 | 地面火情红外监测预警系统 | 套 | 42 | 15 | 630 |  |  |  | 3 | 126 | 4 | 168 | 5 |  | 210 |  | 3 | 126 |
| 1.4 | 森林火险因子监测系统 | 套 | 5 | 42 | 210 |  |  |  | 11 | 55 | 6 | 30 | 15 |  | 75 |  | 10 | 50 |
| 1.5 | 瞭望预警 监测系统 |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 215 |  | 90 |  |  | 25 |  |  | 70 |
| 1.5.1 | 新建瞭望塔 | 座 | 25 | 12 | 300 |  |  |  | 7 | 175 | 2 | 50 | 1 |  | 25 |  | 2 | 50 |
| 1.5.2 | 改建瞭望塔 | 座 | 10 | 10 | 100 |  |  |  | 4 | 40 | 4 | 40 |  |  |  |  | 2 | 20 |
| 1.6 | 林区气象综合监测系统 |  |  |  | 1625 |  |  | 430 |  | 155 |  | 95 |  |  | 190 |  |  | 755 |
| 1.6.1 | 地面自动气象观测系统 | 套 | 15 | 30 | 450 |  |  |  | 7 | 105 | 5 | 75 | 10 |  | 150 |  | 8 | 120 |
| 1.6.2 | 车载风廓线激光雷达系统 | 套 | 380 | 1 | 380 | 1 |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 | X波段天气 雷达系统 | 套 | 600 | 1 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 600 |
| 1.6.4 | 大气电场监测系统 | 套 | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10 |
| 1.6.5 | 能见度监测 | 套 | 5 | 13 | 65 |  |  |  | 4 | 20 | 2 | 10 | 4 |  | 20 |  | 3 | 15 |
| 1.6.6 | 实景天气监测系统 | 套 | 50 | 1 | 50 | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.7 | 便携式气象观测站 | 套 | 10 | 7 | 70 |  |  |  | 3 | 30 | 1 | 10 | 2 |  | 20 |  | 1 | 10 |
| 2 | 森林防火通信系统建设 |  |  |  | 1756 |  |  | 145 |  | 549.3 |  | 239.7 |  |  | 539 |  |  | 283 |
| 2.1 | 无线专用 通信系统 |  |  |  | 596 |  |  |  |  | 114.3 |  | 94.7 |  |  | 249 |  |  | 138 |
| 2.1.1 | 无线基站 | 套 | 10 | 47 | 470 |  |  |  | 8 | 80 | 8 | 80 | 20 |  | 200 |  | 11 | 110 |
| 2.1.2 | 无线通信应急广播音响 | 套 | 0.7 | 180 | 126 |  |  |  | 49 | 34.3 | 21 | 14.7 | 70 |  | 49 |  | 40 | 28 |
| 2.2 | 卫星通信及应急机动通信系统 | 套 | 145 | 8 | 1160 | 1 |  | 145 | 3 | 435 | 1 | 145 | 2 |  | 290 |  | 1 | 145 |
| 3 | 森林防火信息指挥系统建设 |  |  |  | 1374 |  |  | 240 |  | 402 |  | 210 |  |  | 336 |  |  | 186 |
| 3.1 | 市级预警指挥中心 | 处 | 240 | 1 | 240 | 1 |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 县级预警指挥中心 | 处 | 90 | 7 | 630 |  |  |  | 3 | 270 | 1 | 90 | 2 |  | 180 |  | 1 | 90 |
| 3.3 | 镇（乡）预警站 | 处 | 12 | 42 | 504 |  |  |  | 11 | 132 | 10 | 120 | 13 |  | 156 |  | 8 | 96 |
| 4 | 森林消防队伍能力建设 |  |  |  | 6266.7 |  |  | 683.3 |  | 1647.4 |  | 923.5 |  |  | 1953 |  |  | 1059.5 |
| 4.1 | 森林消防队伍装备 |  |  |  | 2920.7 |  |  | 233.3 |  | 841.4 |  | 438.5 |  |  | 923 |  |  | 484.5 |
| 4.1.1 | 扑火机具类 |  |  |  | 617.5 |  |  | 26.9 |  | 138.2 |  | 90.1 |  |  | 226.2 |  |  | 136.1 |
| 4.1.1.1 | 森林消防水泵 | 台 | 4.7 | 68 | 319.6 | 3 |  | 14.1 | 15 | 70.5 | 10 | 47 | 25 |  | 117.5 |  | 15 | 70.5 |
| 4.1.1.2 | 风水灭火机 | 台 | 0.5 | 90 | 45 | 5 |  | 2.5 | 15 | 7.5 | 15 | 7.5 | 35 |  | 17.5 |  | 20 | 10 |
| 4.1.1.3 | 风力灭火机 | 台 | 0.7 | 220 | 154 | 5 |  | 3.5 | 55 | 38.5 | 30 | 21 | 80 |  | 56 |  | 50 | 35 |
| 4.1.1.4 | 割灌机 | 台 | 0.3 | 68 | 20.4 | 3 |  | 0.9 | 15 | 4.5 | 10 | 3 | 25 |  | 7.5 |  | 15 | 4.5 |
| 4.1.1.5 | 油锯 | 台 | 0.4 | 70 | 28 | 5 |  | 2 | 15 | 6 | 10 | 4 | 25 |  | 10 |  | 15 | 6 |
| 4.1.1.6 | 桶式灭火水枪 | 套 | 0.06 | 35 | 2.1 | 5 |  | 0.3 | 10 | 0.6 | 5 | 0.3 | 10 |  | 0.6 |  | 5 | 0.3 |
| 4.1.1.7 | 袋式灭火水枪 | 套 | 0.04 | 35 | 1.4 | 5 |  | 0.2 | 10 | 0.4 | 5 | 0.2 | 10 |  | 0.4 |  | 5 | 0.2 |
| 4.1.1.8 | 消防桶 | 个 | 0.04 | 110 | 4.4 | 10 |  | 0.4 | 30 | 1.2 | 15 | 0.6 | 35 |  | 1.4 |  | 20 | 0.8 |
| 4.1.1.9 | 砍刀 | 把 | 0.005 | 3400 | 17 | 200 |  | 1 | 600 | 3 | 500 | 2.5 | 1300 |  | 6.5 |  | 800 | 4 |
| 4.1.1.10 | 2、3号工具 | 把 | 0.004 | 4800 | 19.2 | 300 |  | 1.2 | 900 | 3.6 | 800 | 3.2 | 1800 |  | 7.2 |  | 1000 | 4 |
| 4.1.1.11 | 发电机 | 台 | 0.8 | 8 | 6.4 | 1 |  | 0.8 | 3 | 2.4 | 1 | 0.8 | 2 |  | 1.6 |  | 1 | 0.8 |
| 4.1.2 | 安全防护类 |  |  |  | 1027.2 |  |  | 96.3 |  | 288.9 |  | 160.5 |  |  | 321 |  |  | 160.5 |
| 4.1.2.1 | 头盔 | 个 | 0.012 | 3200 | 38.4 | 300 |  | 3.6 | 900 | 10.8 | 500 | 6 | 1000 |  | 12 |  | 500 | 6 |
| 4.1.2.2 | 逃生面罩 | 个 | 0.08 | 3200 | 256 | 300 |  | 24 | 900 | 72 | 500 | 40 | 1000 |  | 80 |  | 500 | 40 |
| 4.1.2.3 | 阻燃服装 | 套 | 0.15 | 3200 | 480 | 300 |  | 45 | 900 | 135 | 500 | 75 | 1000 |  | 150 |  | 500 | 75 |
| 4.1.2.4 | 作训服 | 套 | 0.04 | 3200 | 128 | 300 |  | 12 | 900 | 36 | 500 | 20 | 1000 |  | 40 |  | 500 | 20 |
| 4.1.2.5 | 防扎鞋 | 双 | 0.03 | 3200 | 96 | 300 |  | 9 | 900 | 27 | 500 | 15 | 1000 |  | 30 |  | 500 | 15 |
| 4.1.2.6 | 阻燃手套 | 双 | 0.004 | 3200 | 12.8 | 300 |  | 1.2 | 900 | 3.6 | 500 | 2 | 1000 |  | 4 |  | 500 | 2 |
| 4.1.2.7 | 防烟眼镜 | 副 | 0.005 | 3200 | 16 | 300 |  | 1.5 | 900 | 4.5 | 500 | 2.5 | 1000 |  | 5 |  | 500 | 2.5 |
| 4.1.3 | 野外生存类 |  |  |  | 744 |  |  | 78.1 |  | 234.3 |  | 107.9 |  |  | 215.8 |  |  | 107.9 |
| 4.1.3.1 | 卫星电话 | 台 | 1.9 | 8 | 15.2 | 1 |  | 1.9 | 3 | 5.7 | 1 | 1.9 | 2 |  | 3.8 |  | 1 | 1.9 |
| 4.1.3.2 | 手持对讲机 | 台 | 0.5 | 1000 | 500 | 100 |  | 50 | 300 | 150 | 150 | 75 | 300 |  | 150 |  | 150 | 75 |
| 4.1.3.3 | 望远镜 | 台 | 0.9 | 32 | 28.8 | 3 |  | 2.7 | 9 | 8.1 | 5 | 4.5 | 10 |  | 9 |  | 5 | 4.5 |
| 4.1.3.4 | 作训背包 | 个 | 0.015 | 4000 | 60 | 500 |  | 7.5 | 1500 | 22.5 | 500 | 7.5 | 1000 |  | 15 |  | 500 | 7.5 |
| 4.1.3.5 | 单兵帐篷 | 个 | 0.07 | 320 | 22.4 | 30 |  | 2.1 | 90 | 6.3 | 50 | 3.5 | 100 |  | 7 |  | 50 | 3.5 |
| 4.1.3.6 | 单兵睡袋 | 个 | 0.08 | 320 | 25.6 | 30 |  | 2.4 | 90 | 7.2 | 50 | 4 | 100 |  | 8 |  | 50 | 4 |
| 4.1.3.7 | 水壶 | 个 | 0.008 | 4000 | 32 | 500 |  | 4 | 1500 | 12 | 500 | 4 | 1000 |  | 8 |  | 500 | 4 |
| 4.1.3.8 | 手电筒 | 个 | 0.015 | 4000 | 60 | 500 |  | 7.5 | 1500 | 22.5 | 500 | 7.5 | 1000 |  | 15 |  | 500 | 7.5 |
| 4.1.4 | 防火车辆类 |  |  |  | 532 |  |  | 32 |  | 180 |  | 80 |  |  | 160 |  |  | 80 |
| 4.1.4.1 | 指挥通讯车 | 辆 | 32 | 1 | 32 | 1 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4.2 | 运兵车 | 辆 | 20 | 11 | 220 |  |  |  | 3 | 60 | 2 | 40 | 4 |  | 80 |  | 2 | 40 |
| 4.1.4.3 | 消防水车 | 辆 | 40 | 7 | 280 |  |  |  | 3 | 120 | 1 | 40 | 2 |  | 80 |  | 1 | 40 |
| 4.2 | 森林消防队伍基础保障 |  |  |  | 3110 |  |  | 450 |  | 750 |  | 440 |  |  | 940 |  |  | 530 |
| 4.2.1 | 新建专业队伍营房 | 平方米 | 0.5 | 3800 | 1900 | 900 |  | 450 | 900 | 450 | 500 | 250 | 1000 |  | 500 |  | 500 | 250 |
| 4.2.2 | 新建专业队伍物资储备库 | 平方米 | 0.3 | 2100 | 630 |  |  |  | 400 | 120 | 300 | 90 | 800 |  | 240 |  | 600 | 180 |
| 4.2.3 | 新建训练场地 | 平方米 | 0.1 | 5800 | 580 |  |  |  | 1800 | 180 | 1000 | 100 | 2000 |  | 200 |  | 1000 | 100 |
| 4.3 | 林区人工增雨作业系统 |  |  |  | 236 |  |  |  |  | 56 |  | 45 |  |  | 90 |  |  | 45 |
| 4.3.1 | 碘化银烟炉发生器 | 套 | 9 | 20 | 180 |  |  |  |  |  | 5 | 45 | 10 |  | 90 |  | 5 | 45 |
| 4.3.2 | 车载火箭增雨作业系统 | 套 | 28 | 2 | 56 |  |  |  | 2 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 森林消防航空能力建设 |  |  |  | 2856 |  |  | 16 |  | 870 |  | 426 |  |  | 884 |  |  | 660 |
| 5.1 | 直升机临时起降点 | 处 | 200 | 13 | 2600 |  |  |  | 4 | 800 | 2 | 400 | 4 |  | 800 |  | 3 | 600 |
| 5.2 | 森林航空消防取水点 | 处 | 10 | 8 | 80 |  |  |  | 3 | 30 | 1 | 10 | 2 |  | 20 |  | 2 | 20 |
| 5.2 | 无人机 | 架 | 8 | 22 | 176 | 2 |  | 16 | 5 | 40 | 2 | 16 | 8 |  | 64 |  | 5 | 40 |
| 6 | 林火阻隔系统建设 |  |  |  | 9040 |  |  |  |  | 1460 |  | 940 |  |  | 3840 |  |  | 2800 |
| 6.1 | 组合阻隔带 | 公里 | 8 | 150 | 1200 |  |  |  | 40 | 320 | 20 | 160 | 50 |  | 400 |  | 40 | 320 |
| 6.2 | 改建防火道路 | 公里 | 60 | 45 | 2700 |  |  |  | 13 | 780 | 8 | 480 | 16 |  | 960 |  | 8 | 480 |
| 6.3 | 新建防火应急道路 | 公里 | 100 | 46 | 4600 |  |  |  |  |  | 3 | 300 | 23 |  | 2300 |  | 20 | 2000 |
| 6.4 | 林相改造及隔离带建设 | 亩 | 0.18 | 3000 | 540 |  |  |  | 2000 | 360 |  |  | 1000 |  | 180 |  |  |  |
| 7 | 森林防火宣传教育工程建设 |  |  |  | 1743 |  |  | 20 |  | 677 |  | 239 |  |  | 523 |  |  | 284 |
| 7.1 | 新增林区宣传警示设施 |  |  |  | 505 |  |  |  |  | 155 |  | 65 |  |  | 175 |  |  | 110 |
| 7.1.1 | 新增宣传牌 | 块 | 0.5 | 450 | 225 |  |  |  | 150 | 75 | 50 | 25 | 150 |  | 75 |  | 100 | 50 |
| 7.1.2 | 新增宣传碑 | 座 | 2 | 140 | 280 |  |  |  | 40 | 80 | 20 | 40 | 50 |  | 100 |  | 30 | 60 |
| 7.2 | 防火宣传门户及影像资料 |  |  |  | 230 |  |  | 20 |  | 90 |  | 30 |  |  | 60 |  |  | 30 |
| 7.2.1 | 防火宣教音像资料 | 套 | 5 | 8 | 40 | 1 |  | 5 | 3 | 15 | 1 | 5 | 2 |  | 10 |  | 1 | 5 |
| 7.2.2 | 宣传手册 | 册 | 0.0002 | 350000 | 70 |  |  |  | 150000 | 30 | 50000 | 10 | 100000 |  | 20 |  | 50000 | 10 |
| 7.2.3 | 宣传网站 | 个 | 15 | 8 | 120 | 1 |  | 15 | 3 | 45 | 1 | 15 | 2 |  | 30 |  | 1 | 15 |
| 7.3 | 防火宣传 及培训演练 |  |  |  | 504 |  |  |  |  | 216 |  | 72 |  |  | 144 |  |  | 72 |
| 7.4 | 防火技能培训 | 次 | 5 | 42 | 210 |  |  |  | 18 | 90 | 6 | 30 | 12 |  | 60 |  | 6 | 30 |
| 7.5 | 防火演练 | 次 | 5 | 42 | 210 |  |  |  | 18 | 90 | 6 | 30 | 12 |  | 60 |  | 6 | 30 |
| 7.6 | 森林防火宣传教育 | 次 | 2 | 42 | 84 |  |  |  | 18 | 36 | 6 | 12 | 12 |  | 24 |  | 6 | 12 |